## 残課題一覧
NO. | 課題分類 | 課題 | 関連IF No | IF名 | IF項目 | 詳細 | 回答 | 影響段階 | 責任者 | 状態 | 課題解決日付 | 詳細設計着手判断
1 | マスタ | 西友店舗絞る | 共通 | 共通 | 西友店舗リスト | 西友店舗リストを抽出条件はなんでしょうか （詳細設計のため、テーブルとフィルードの粒度が必要） | 西友店舗については、既にトライアルMD基幹用に採番済み 採番された店舗コード一覧を共有予定 トライアルMD基幹用に採番された店舗コードと、既存のTC上で使用されている店舗コードをマッピングする形で対応を進める | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
2 | マスタ | 西友倉庫コード絞る | 共通 | 共通 | 西友倉庫コード | 西友倉庫コードを抽出条件はなんでしょうか （詳細設計のため、テーブルとフィルードの粒度が必要） | 西友DC店番を一覧化して、変換テーブルの中に格納する | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
3 | マスタ | 西友店舗・商品絞る | Sinops-01 | 商品マスタ | 対象範囲 | 対象商品の確定 | 西友のみの予定。 店別調達と掛け合わせて、西友店番に紐づく商品のみを抽出 ただし、処理速度問題がある可能性あり または、ShiniseでFLGを実装して、DWHに対象商品のみ格納する。 9/10のShiniseメンバーとの集中討議の中でも検討 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
4 | マスタ | 商品階層 | Sinops-01/Sinops-03 | 商品マスタ/カテゴリマスタ | 部門階層 | 階層の対応関係(大/中/小/細目 階層対応関係)の再確認 8/2回答： ●西友の大分類（デパ） ⇒ 2、ディビジョン ●西友の中分類（西友ライン） ⇒ 4、部門 ●西友の小分類（ファインライン） ⇒ 5、カテゴリ 直近回答：右のグラフ | 大分類（デパ）⇒2、ディビジョン／中分類（西友ライン）⇒4、部門／小分類（ファインライン）⇒5、カテゴリ | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
5 | マスタ | 商品マスタの発注単位数 | Sinops-01 | 商品マスタ | 発注単位数 | 発注単位数について、TRIAL側が店別管理で、一つ商品に対しては複数存在、どちら採用かルールが必要。店別商品マスタもこの項目がある。 | 一つの商品にたいして、複数の店別の発注単位数が存在する場合は、店舗のカウント数が一番多い発注単位数を使用する | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
6 | マスタ | 税抜か税込か | Sinops-02 | 店舗商品マスタ | 標準原価 | 原価は税抜きか税込か？ | 売価は税込みで管理 原価も税抜で管理 | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
7 | マスタ | 出荷元店登録コード（予備1DCNO） | Sinops-02 | 店舗商品マスタ | 出荷元店登録コード | 出荷センターですか | 店舗の管轄センターではなく、出荷センターになります | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
8 | マスタ | 仕入先マスタ | Sinops-04/Sinops-17 | 仕入先マスタ/仕入先マスタ【倉庫】 | 仕入先コード | 西友のみ仕入先コードの抽出条件は何ですか？トライアル統合の時、そのまま採用か、変換ルールにより転換するのか | 仕入先マスタは全件連携する （移行対象は、2500件をトライアルMD基幹へ移行予定） | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
9 | マスタ | ケースJAN、バラJANどちらは発注JAN | Sinops-05 | ケースバラ変換マスタ | ケースバラの発注商品フラグ | ケースバラの発注商品フラグは共通設定ですが、店別調達マスタには商品の発注停止フラグがあるが、店別管理で店舗による発注JANが違いケースが存在する。変換ルールが必要 | トライアルではバラ発注が基本となっている。 西友ではケース単位での発注、発注商品フラグは現状ではトライアルではメンテナンスされていないので、どの項目を参照しているか、TREに確認が必要。 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
10 | マスタ | ケースJAN、バラJANどちらは発注JAN | Sinops-05 | ケースバラ変換マスタ | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コード | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コードの三つパターンは方針未決定、データ元がないため、波多野さんより西友内部でメンテナンスできるか集中討議 | 新旧紐付け：R-Melos案 実現性確認中 クロスリファレンス：そもそも青果を自動補充対象にするか未確定。必要ならShiniseで作る可能性高い 代替商品：棚割案 実現性確認中 利用停止項目の可能性あり、sinops確認中 →現状ではSinops上では代替商品の機能は廃止されている。 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
11 | マスタ | 仕入先休日マスタ(倉庫) | Sinops-18 | 仕入先休日マスタ(倉庫) | 休日マスタ | TRIAL自動発注より連携するか。運用者また登録者の体制は決める必要 | sinops-wはsinops内にメンテ画面ある。sinops-rはメンテ画面がないのでTRIALの自動発注システムを利用。休日スケジュールを参照して発注スケジュールを渡す必要あり。 運用者：補充部 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
12 | マスタ | 発注スケジュール統合 | Sinops-13/Sinops-19 | 発注スケジュール | 発注スケジュール | 発注スケジュールは現状TRIAL側階層別設定の仕様ですか 西友の仕入先で設定よりTRIAL側階層別設定へデータ統合は前提です | 発注スケジュールは、現状トライアル側の階層別設定の仕様となります。 （仕入先コードは、西友の９桁コードをそのままトライアルMD基幹へ移行する想定） | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
13 | マスタ | センター在庫数 | Sinops-16/ Sinops-10 | 倉庫別商品マスタ/ 在庫修正（センター） | センターの現在在庫数 | センターの現在在庫数はHitlusterより連携は前提です | 現時点ではHitlusterから連携する。ですが、現在西友に先行してHimalayaを導入する案あり。そちらが採用されればHimalayaからになる。店舗コンバージョンに合わせて、西友DCでHimalayaを稼働する予定のため、コンバージョン済み店舗のDC在庫は、Himalayaから取得する（Himalayaの平行稼働案は現在検討中（9/8時点)) | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
14 | マスタ | 商品階層対応関係 | Sinops-16 | 倉庫別商品マスタ | カテゴリー | カテゴリーは桁数が8桁を超える、大中小分類は2+2+4から4+4+4になるので。 | Sinops側で商品分類コードの桁数の拡張を実施する | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
15 | マスタ | ロット数取得 | Sinops-16 | 倉庫別商品マスタ | 発注ロット | 発注ロットは基幹にない | 店別調達マスタの発注単位 発注ロットはsinops-wで利用している sinops側でも店別商品マスタの発注単位をIFしている。 (sinops-W_IFレイアウト(商品マスタ).xlsx参照) | 詳細設計 | 波多野 | 完了 | 2026-09-30
16 | CoreSaver | 発注締め時間マスタの出力 | Sinops-13 | 発注スケジュール | 発注締め時刻 | hhmm形式 0000～2359 ※集計にデータがないで、CoreSaverより新規作成は前提です | ShiniseチームにCoreSaver側でHHmmを持つ可動かを確認する | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
17 | Shinise | 自動発注対象の確定 | Sinops-13/Sinops-15/Sinops-19 | 発注スケジュール/新商品用在庫データ連携 | 店・JAN | 自動発注対象フラグはどう確定するのか。連携先はShiniseですか 流れ：Shinise→データ元→TRIAL自動発注→データ元→棚割 西友棚割データ統合が前提、TRIAL自動発注の計算改修が前提 | 自動発注対象商品の抽出条件について検討中 カットと新商品リストを生成されているタイミングを調査中 自動ありなしフラグは自動発注SVから同期する。 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-09-30
18 | Shinise | 便区分 | Sinops-11/ Sinops-12 | 入荷実績/入荷予定 | 便区分 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。（QA残課題：Shiniseで対応前提） | そもそもの便区分の用途をSY運用担当確認中 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
19 | Shinise | 発注勧告(当日分)【倉庫】 | Sinops-22 | 発注勧告(当日分)【倉庫】 | 連携方針（Sinops→TR） | CORESAVER連携からSHINISE連携へ変更するか | Shiniseチームと確認 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
20 | Shinise | 発注勧告(翌日以降分)【倉庫】 | Sinops-23 | 発注勧告(翌日以降分)【倉庫】 | 連携方針（Sinops→TR） | CORESAVER連携からSHINISE連携へ変更するか | Shiniseチームと確認 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
21 | Shinise | 発注勧告(当日分) | Sinops-24 | 発注勧告(当日分) | 連携方針（Sinops→TR） | CORESAVER連携からSHINISE連携へ変更するか | Shiniseチームと確認 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
22 | Shinise | 発注勧告(翌日以降分) | Sinops-25 | 発注勧告(翌日以降分) | 連携方針（Sinops→TR） | CORESAVER連携からSHINISE連携へ変更するか | Shiniseチームと確認（TRでは翌日以降は渡していない） | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
23 | Shinise | 営業在庫の24時スナップショット | Sinops-10/15 | 在庫修正（店舗）/新商品用在庫データ連携 | 在庫数量 | 既存方針(By岩瀬)：Shiniseの営業在庫を使う リスク：SHINISE連携の営業在庫（いつ展開できるか）：タッチポイント展開を営業在庫の前提条件として認識しています。 案B： MD在庫データ（論理在庫）を使う ＜棚卸しデータはどちらから提供できるのか？ 在庫に関して統合はどちら部署が動いてますか？？？＞ | 現時点ではShinise営業在庫前提 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
24 | 棚割 | 棚割データの連携方式 | Sinops-14 | 棚割明細 | 店・JAN | 棚割データの連携方式：Store Managerの棚割データを西友のDWHへ格納し、Sinopsへの連携データ生成時に使用する前提です | その前提で問題ないですが、店Powerに変わる可能性があります。 店Powerの場合、商談DBからでやれるかは別途確認します。 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16
25 | 棚割 | 棚割開始日・棚割終了日取得 | Sinops-14 | 棚割明細 | 開始日・終了日 | 棚割開始日と終了日の前倒し対応はSinopsから連携するか、又は商談・棚割DBから連携するか 未確定 (Q&Aの74番) | 西友だとカテゴリー単位で、棚割開始日を起点として、何日前に発注を開始するか設定可能となっている。トライアルMD基幹には、棚割データが入っていないため、棚割DBを要参照。DWH内で設定を保持して、棚替日（改廃日）を起点として発注開始日を算出できるか検討する。棚替日（改廃日）の数日前を起点として、新商品の在庫データを連携する 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談 | 詳細設計 | 波多野 |  | 2026-10-16

## マスタ未確定項目
No | 分類 | マスタ | 責任者 | 未確定項目 | 詳細 | 回答
1 | 自動補充 | 店舗マスタ | 波多野 | 採番ルール及びマッピングルール | 西友店舗の採番ルール及び西友店舗番号とTRIAL店舗番号のマッピングルール | 西友店舗については、既にトライアルMD基幹用に採番済み 採番された店舗コード一覧を共有予定 トライアルMD基幹用に採番された店舗コードと、既存のTC上で使用されている店舗コードをマッピングする形で対応を進める | 店番台帳.xlsx
2 | 自動補充 | 基本商品マスタ | 波多野 | 対象商品 | 対象商品は西友のみか、西友+TRIALのすべてか | 西友のみの予定。 店別調達と掛け合わせて、西友店番に紐づく商品のみを抽出 ただし、処理速度問題がある可能性あり または、ShiniseでFLGを実装して、DWHに対象商品のみ格納する。 9/10のShiniseメンバーとの集中討議の中でも検討
3 | 自動補充 | 基本商品マスタ | 波多野 | 発注単位数 | 発注単位数について、TRIAL側が店別管理で、一つ商品に対しては複数存在、どちら採用かルールが必要。店別商品マスタもこの項目がある。 | 一つの商品にたいして、複数の店別の発注単位数が存在する場合は、店舗のカウント数が一番多い発注単位数を使用する
4 | 自動補充 | 倉庫別商品マスタ | 波多野 | センターの現在在庫数 | センターの現在在庫数はHitlusterより連携は前提です | 現時点ではHitlusterから連携する。ですが、現在西友に先行してHimalayaを導入する案あり。そちらが採用されればHimalayaからになる。店舗コンバージョンに合わせて、西友DCでHimalayaを稼働する予定のため、コンバージョン済み店舗のDC在庫は、Himalayaから取得する（Himalayaの平行稼働案は現在検討中（9/8時点))
5 | 自動補充 | 倉庫別商品マスタ | 波多野 | カテゴリー | カテゴリーは桁数が8桁を超える、大中小分類は2+2+4から4+4+4になるので。 | Sinops側で商品分類コードの桁数の拡張を実施する
6 | 自動補充 | 倉庫別商品マスタ | 波多野 | 発注ロット | 発注ロットは基幹にない | 店別調達マスタの発注単位 発注ロットはsinops-wで利用している sinops側でも店別商品マスタの発注単位をIFしている。 (sinops-W_IFレイアウト(商品マスタ).xlsx参照)
7 | 自動補充 | 発注スケジュール | 波多野 | 自動発注対象フラグ | 自動発注対象マスタの連携先はShiniseですか Shinise→データ元→TRIAL自動発注→データ元→棚割 | 自動発注対象商品の抽出条件について検討中 カットと新商品リストを生成されているタイミングを調査中 フラグは現状では自動発注システムにのみ保持している 9/10のShiniseメンバーとの集中討議の中でも検討
8 | 自動補充 | 発注スケジュール | 波多野 | 発注締め時間マスタ | 発注締め時間マスタは現状TRIALの仕様ですか 西友の発注締め時間データをTRIAL発注締め時間マスタへ統合する方針確定されたか | 締め時間を現状から一つ増やす。(15時締を追加する方針)近い時間に設定
9 | 自動補充 | 発注スケジュール | 波多野 | 発注スケジュール | 発注スケジュールは現状TRIAL側階層別設定の仕様ですか 西友の仕入先で設定よりTRIAL側階層別設定へデータ統合は前提です | 発注スケジュールは、現状トライアル側の階層別設定の仕様となります。 （仕入先コードは、西友の９桁コードをそのままトライアルMD基幹へ移行する想定）
10 | 自動補充 | 仕入先休日設定【倉庫】 | 波多野 | データの連携先 | TRIAL自動発注より連携するか。運用者また登録者の体制は決める必要 | sinops-wはsinops内にメンテ画面ある。sinops-rはメンテ画面がないのでTRIALの自動発注システムを利用。休日スケジュールを参照して発注スケジュールを渡す必要あり。運用者は、補充部となる 9/10 TRMD基幹内で登録可能か、Shiniseメンバーへ相談
11 | 自動補充 | ケースバラ変換マスタ | 波多野 | ケースバラの発注商品フラグ | ケースバラの発注商品フラグは共通設定ですが、店別調達マスタには商品の発注停止フラグがあるが、店別管理で店舗による発注JANが違いケースが存在する。変換ルールが必要 | トライアルではバラ発注が基本となっている。 西友ではケース単位での発注、発注商品フラグは現状ではトライアルではメンテナンスされていないので、どの項目を参照しているか、TREに確認が必要。 →(JAN店発注停止フラグ/SYUKEI6/LV3/MST/JAN_TEN_ISSTOPORDER/YYYYMMDD.mat) 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談
12 | 自動補充 | ケースバラ変換マスタ | 波多野 | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コード | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コードの三つパターンは方針未決定、データ元がないため、波多野さんより西友内部でメンテナンスできるか集中討議 | 新旧紐付け：R-Melos案 実現性確認中 クロスリファレンス：そもそも青果を自動補充対象にするか未確定。必要ならShiniseで作る可能性高い 代替商品：棚割案 実現性確認中 利用停止項目の可能性あり、sinops確認中 →現状ではSinops上では代替商品の機能は廃止されている。 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談
13 | 自動補充 | 棚割明細 | 波多野 | 棚割開始日と終了日 | 棚割開始日と終了日の前倒し対応はSinopsから連携するか、又は商談・棚割DBから連携するか 未確定 Q&Aの74番 | 西友だとカテゴリー単位で、棚割開始日を起点として、何日前に発注を開始するか設定可能となっている。トライアルMD基幹には、棚割データが入っていないため、棚割DBを要参照。DWH内で設定を保持して、棚替日（改廃日）を起点として発注開始日を算出できるか検討する。棚替日（改廃日）の数日前を起点として、新商品の在庫データを連携する 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談

## Shinise対応依頼一覧
No | 分類 | マスタ | 責任者 | 未確定項目 | 詳細 | 回答 | 解決案
1 | 自動補充 | 基本商品マスタ 店別調達マスタ | 波多野 | 対象商品 | 対象商品は西友のみか、西友+TRIALのすべてか | 西友のみの予定。 店別調達と掛け合わせて、西友店番に紐づく商品のみを抽出 ただし、処理速度問題がある可能性あり または、ShiniseでFLGを実装して、DWHに対象商品のみ格納する。 9/10のShiniseメンバーとの集中討議の中でも検討 | 9桁コードの仕入先コードをキーにして対象商品を抽出する。 西友の仕入先コードは、別テーブルで保持をする。数理の外部I/Fのデータを確認し、対象を明確にする （TMMSO0020 商品共通マスタ TMMSO0060 店舗商品マスタ） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IRNIzbp7DRelcs-sO13hs9F7KNm2dkYd/edit?usp=sharing&ouid=103128508376977407634&rtpof=true&sd=true
2 | 自動補充 | 自動発注対象FLG | 波多野 | 自動発注対象フラグ | 自動発注対象マスタの連携先はShiniseですか Shinise→データ元→TRIAL自動発注→データ元→棚割 | 自動発注対象商品の抽出条件について検討中 新店登録の時に、棚割データが移行されて、全商品が自動補充の対象となる。 カットと新商品リストを生成されているタイミングで自動補充に対象・対象外となる。 フラグは現状では自動発注システムにのみ保持している。 9/10のShiniseメンバーとの集中討議の中でも検討 →フラグは既にShiniseに存在しているので、そのフラグを活用出来るか？ | 自動発注システムから自動発注対象商品FLGを連携する | ER図を元に検討が必要
3 | 自動補充 | 仕入先休日設定 | 波多野 | データの連携先 | TRIAL自動発注より連携するか。運用者また登録者の体制は決める必要 | Sinops-wはsinops内にメンテ画面ある。sinops-rはメンテ画面がないのでTRIALの自動発注システムを利用。休日スケジュールを参照して発注スケジュールを渡す必要あり。運用者は、補充部となる。現状で自動発注システムの中で管理されている。 9/10 TRMD基幹内で登録可能か、Shiniseメンバーへ相談 →現状ではShiniseないに項目は存在しない。 | 自動発注システムから連携 Retail CIXも同じものを参照している
４ | 自動補充 | ケースバラ変換マスタ | 波多野 | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コード | 新旧紐づけ、クロスリファレンス、代替商品コードの三つパターンは方針未決定、データ元がないため、波多野さんより西友内部でメンテナンスできるか集中討議 | 新旧紐付け：R-Melos案 実現性確認中⇒実績の継承出来るか？ クロスリファレンス：そもそも青果を自動補充対象にするか未確定。必要ならShiniseで作る可能性高い 代替商品： 利用停止項目 →現状ではSinops上では代替商品の機能は廃止されている。 9/10 TRMD基幹内で対応可能か、Shiniseメンバーへ相談 | 新旧の紐づけの設定方法 R-Melosで登録・使えるようにする。 初期データはR-Melosから連携 自動発注参照用のテーブルを構築する | 同じ傾向を持つ商品の情報が欲しいのか。 ほうじ茶→麦茶となったときに引き継ぐのか？NG 伊右衛門のほうじ茶→伊右衛門のほうじ茶+20mlの場合に引き継ぎたい
５ | 発注管理 | 便区分への対応 | 波多野 | 非生鮮及び生鮮の便区分設定 | 生鮮：複数便（1日2回) 非生鮮：店舗配送時間調整（1日１回) | 生鮮（畜産） １日２便の設定 情報アップデート 1日2便は対ベンダーでは行なっていない。PCのみ。 PCのみであれば統合発注システムで対応できる見込み。 劉征さんと具体的対応内容検討進める 非生鮮 中嶋さん、當房さん、中谷さんに確認中 商品鮮度のために２便にする等はある模様ですが 店舗で便指定して発注する運用は未確認
６ | 自動補充 | 発注勧告の取込方法 | 波多野 | 当日分と翌日分以降の取込 | Sinops R及びWからの発注勧告のデータ取込 | 店舗PACERに勧告数を表示するための方法 現状R-CIXのtanactlシステム内でTR自動発注、R-CIX自動発注、コンサイメントによる推奨数設定等何を反映させるかのコントロールをしている。 そこにSinopsを追加する？発注サーバーにどの勧告数を反映させるか？ →Shiniseチームと認識合わせが必要 | Retail CIXにSinopsの推奨数をPacerで参照出来るよう設定を追加する。担当者コードの割り当て方法を確認（トライアルの自動発注の担当者コードと同じで良いか？）Retail CIXへのデータフローを確認 | 流し込む際の担当者CDは要検討
７ | 自動補充 | 営業在庫の24時スナップショット | 波多野 | 営業在庫の24時スナップショット | Sinopsへの店舗在庫のデータ連携 | Shiniseの営業在庫、在庫については、CoreSaverではなく、Shiniseの営業在庫を使える。在庫メンテナンスの運用についても検討。翌日のASNの反映方法を検討 | 翌日納品のASN が24時の在庫に反映するかどうかを劉兆慶さんに再度確認
８ | 棚割 | 棚割データ連携の現状と今後 | 井上 | 棚割データの連携フローのASISとTOBE | 棚割データはCoreSaverには連携していない認識。 shiniseになる際には棚割データは連携想定なのか？またshiniseに発注用に棚割データを既に連携していると聞いたが、具体的にどこから連携しているか？ | Shiniseへは連携している。Pacerへ参照している。
９ | 棚割 | 棚番号運用について | 井上 | 棚番号データの型変更 | 棚番号が5桁intから7桁charになった場合の影響は？ | 西友の型番にトライアルを合わせた場合、Shiniseへ影響はあるか？ 棚割・Pacer・Shinise//発注・商品情報へ影響あり
10 | 商談 | 商談からTRMDへの連携範囲について | 井上 | shiniseへの連携範囲はどの範囲か | 商談I/Fをベースとしてshiniseに連携していくのか？ 商談I/Fを介在しないような商談の項目等も今後はshinise内に持つようにする？（その場合はCoreSaver経由だとI/F及びMD内部の変更が必要な認識。直接shiniseの場合は新規経路が必要？） | 商品マスタをマッピングして行く中で、特定されていく（例：PB区分） CoreSaverは、汎用項目を使える？ Core Saverを止める場合は、商談zipをShiniseへ取り込む予定
11 | 自動補充 | 発注締め時間マスタの出力 | 波多野 | 締め時間マスタのHHmm形式での出力 | sinopsにはHHmm形式で渡す必要がある。集計SVにはHHmm形式では持っていない CoreSaver,集計SVで対応するかIF内で変換するか。 | IFでやると今後締め時間に変更があった際に対応が漏れる可能性があるので CoreSaverでやるべきではないか。→数理へカスタマイズを依頼、データはShiniseへ自動的に連携される MTタイプの中に入っている。（締め条件テーブル） |  | MTtypeでもっている？

## シート4
対応IF No. | IF名称／マスタ種別
Sinops-01 | 商品マスタ
Sinops-02 | 店舗商品マスタ
Sinops-03 | カテゴリマスタ
Sinops-04 | 仕入先マスタ
Sinops-05 | ケースバラ変換マスタ
Sinops-06 | 販売実績
Sinops-07 | 時間帯別販売数量
Sinops-08 | 来客数実績
Sinops-09 | 廃棄情報
Sinops-10 | 在庫修正（店舗）
Sinops-10 | 在庫修正（センター）
Sinops-11 | 入荷実績
Sinops-12 | 入荷予定
Sinops-13 | 発注スケジュール
Sinops-14 | 棚割明細
Sinops-15 | 新商品用在庫データ連携
Sinops-16 | 商品マスタ【倉庫】
Sinops-17 | 仕入先マスタ【倉庫】
Sinops-18 | 仕入先休日設定【倉庫】
Sinops-19 | 仕入先発注曜日設定【倉庫】
Sinops-20 | 発注実績【倉庫】
Sinops-21 | 受払明細【倉庫】
Sinops-22 | 発注勧告(当日分)【倉庫】
Sinops-23 | 発注勧告(翌日以降分)【倉庫】
Sinops-24 | 発注勧告(当日分)
Sinops-25 | 発注勧告(翌日以降分)