## 業務ルール合意
業務ルール合意書_課題・未合意事項管理表（TRIAL↔SEIYU 特売名称IF連携）
作成日：2026年6月8日
【凡例】 |  | 未対応 | 対応中 | 完了 | 保留
No. | 問題分類 | 記載日 | 記載者名 | 課題・合意項目 | 詳細説明（合意内容） | 回答・合意結果 | 対応者名 | 回答期限 | ステータス | 備考 | IF No.
1.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】ファイル命名規則の合意 | ファイル命名規則：固定名 ・camp_name.txt |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
2.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】ヘッダ行出力仕様の合意 | 1行目に項目名を出力する（ヘッダ行あり） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
3.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】文字コード仕様の合意 | 文字コード：SJIS（Shift-JIS / CP932） IF63/64と同様の仕様で合意予定 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
4.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】改行コード仕様の合意 | 改行コード：CRLF（Windows形式） IF63/64と同様の仕様で合意予定 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
5.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】NULL値の表現方法の合意 | NULL値の表現：空文字列（,, のようにカンマのみ） ただし本IFはTSV形式のため空タブで対応 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
6.0 | IF別（camp_name.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF160】特売コードの使用フィールドの合意 （企画コード vs 商談ID） | TRIALには企画コード(code: char/12)と商談ID(bd_id: int32_t)の2種類が存在。 sinopsドキュメントには「商談システム上で商談IDとして管理」との補足あり。 どのフィールドをsinopsの特売コード(キー)として使用するかを合意する必要あり。 □ 企画コード(code: char/12)を使用する □ 商談ID(bd_id: int32_t)を使用する |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 本IFの最重要合意事項 | IF No.160
7.0 | IF別（camp_name.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF160】特売名称100文字超過時の切り捨てルール合意 | TRIALの企画名称はchar(400)。sinops特売名称の上限は100文字。 100文字を超える名称が存在した場合の対応を合意する。 □ 先頭100文字に切り捨てて連携する □ 別途名称を短縮して管理する □ その他（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
8.0 | IF別（camp_name.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF160】廃止特売の削除方法の合意 | TRIALの本部企画ヘッダには削除フラグ(f_del)が存在するが、sinopsのcamp_name.txtには削除フラグ項目がない。 廃止特売の連携方法を合意する。 □ 廃止時はファイルから除外し、sinops側で手動削除 □ sinops IF160_00の削除対応方式を確認の上対応 □ その他（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
9.0 | IF別（camp_name.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF160】企画期間情報の連携先確認 | 企画販売開始日・終了日・発注開始日・終了日はcamp_name.txtに含まれない。 sinopsで企画期間をどのように管理するかを確認する。 □ 別IFで期間情報を連携している □ sinops側で手動入力 □ その他（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要確認】 | IF No.160
10.0 | IF別（camp_name.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF160】送信対象範囲の合意（全件 vs 差分） | 送信対象：TRIALの全有効特売（企画） 送信方式（プラグイン：IF160_00 差分更新） 差分抽出条件：更新日時 >= 当日バッチ実行日 日次バッチ実行タイミングを合意する。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.160
11.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】合意署名の取り付け | 本業務ルール合意書の内容を確認し、合意したことをTRIAL担当者・西友担当者の双方が署名する ・TRIAL 担当者：氏名・所属・日付 ・西友 担当者：氏名・所属・日付 |  |  |  | 対応中 | 全合意事項確認後に実施 | IF No.160