## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 棚割明細IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL MST_Shelf 棚割マスタ（PK:BranchCD,ShelfNO,Stage,Range）↔ sinops location_details.txt（15項目 / IF300_00 / 洗い替え更新）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 売場コード・台番号の導出（キー構造GAP） | ★高 | location_details.txt | 売場コード(No.2) / 台番号(No.3) | MST_Shelfに売場コード・台番号(ゴンドラ番号)に直接対応する項目が無い。棚番号(ShelfNO)が『ゾーン(2桁)+棚タイプ(1桁)+連番(2桁)』の複合採番（例:51101,51201）。 | sinopsは売場コード（棚割管理単位＝グループ／ゾーン）と台番号(0〜999)を独立キーとして要求。両者でキー粒度が一致しないと棚割が正しく再現できない。 | ShelfNO採番ルールを分解し、ゾーン部(上位2桁)→売場コード、連番部→台番号を導出するロジックを定義。棚タイプ(定番/サイドネット/ギャッツビー/ジャンブルBOX)の扱いを整理。売場(ゾーン)の定義をsinops側と合意。 ※棚割関連採番ルールの統合方針要確認 | 2〜3人日 | 未着手
2 | 棚段番号の基点・方向の差異 | ★高 | location_details.txt | 棚段番号 (No.4) | TRIALの段(Stage)は『上から1始まり』。 | sinopsの棚段番号は『下から0始まり』。基点（上/下）と開始番号（1/0）が逆。 | 段の上下反転＋0始まり化のロジックを実装（例：棚段番号 = (最大段数 - Stage)）。1台あたりの最大段数の取得方法を確認。反転要否（sinopsの『下から』をそのまま採るか）を業務合意。 ※棚割関連採番ルールの統合方針要確認 | 1〜1.5人日 | 未着手
3 | 棚割終了日の不在（対応項目なしGAP） | ★中 | location_details.txt | 棚割終了日 (No.7) | MST_Shelfに棚割終了日に対応する項目が無い（TRIALは終了日を管理していない）。 | sinopsの棚割終了日は任意。未設定時は『終了しない前提』。棚替え時の旧棚クローズ表現に影響。 | 終了日は固定で空白とする。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 奥行数の不在（対応項目なしGAP） | ★中 | location_details.txt | 奥行数 (No.13) | MST_Shelfに奥行数が無い。店パワーで計算されるデータはあるが外部PKGでデータ同期されていない。GO店舗は別システムで独自計算。 | sinopsの奥行数は必須(1〜99)。自動補充等で使用される可能性。 | 固定値（例：1）で連携するか、GO店舗のみ別システム計算値を使うか業務合意。自動補充でどこまで奥行数を使用するかをsinops側に確認し、固定値の妥当性を判断。 | 0.5人日 | 未着手
5 | フェース面・フェース回転の不在 | ★低 | location_details.txt | フェース面(No.10) / フェース回転(No.11) | MST_Shelfにフェース面・フェース回転が無い。 | sinopsは必須。フェース面(1〜6)、フェース回転(0〜3)。 | マッピングシートの固定値（フェース面=1:正面、フェース回転=0:回転なし）を設定。自動補充でこれらを使用する範囲を確認し、固定値で支障ないか合意。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 棚位置・店舗コード等の型・基点変換 | ★低 | location_details.txt | 店舗コード(No.1) / 棚位置(No.5) / 棚割開始日(No.6) / 商品コード(No.8) | 店舗番号(int)、列(Range,1始まり)、販売開始日(datetime)、JAN(varchar13)。 | 店舗コード(文字100)、棚位置(0始まり)、棚割開始日(yyyymmdd)、商品コード(文字100)。 | 店舗番号 int→文字変換、 列 Range-1で0始まり化、 SaleStart 日付部抽出→yyyymmdd、 JAN：13桁にする。 ※店舗マスタ、商品マスタ統合方針要確認 | 0.5〜1人日 | 未着手
7 | 出力タイミング・洗い替えの整合 | ★中 | location_details.txt | 全レコード | MST_Shelfは現在棚のみ保持か未来棚も保持するか不明。販売開始日の運用（当日/未来）が要確認。 | 現在棚は勧告計算日当日のシステム日付、未来棚は実際の開始日で連携。サブ勧告は未来21日分まで反映。勧告計算当日以降 洗い替え更新。 | 現在棚／未来棚の判定と棚割開始日のセット方法を定義。未来21日分の棚割が確定次第連携する運用フローを業務合意。削除レコードは洗い替えで反映。 | 0.5人日 | 未着手