## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 発注仕入IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | ステータス
1 | コード体系 | ★高 | IF060 入荷実績 | 店舗コード(文字,100桁) | 店CD(4桁固定長) | 店舗コード(文字,100桁) | 店番変換ルール作成。過渡期はSY店番のまま | 未対応 | PPT過渡期フロー参照
2 | コード体系 | ★高 | IF060 入荷実績 | 商品コード(文字,100桁) | JAN(20桁固定長) | 商品コード(文字,100桁) | 商品マスタ変換ルール | 未対応 | 商品マスタ統合と連動
3 | コード体系 | ★高 | IF060 入荷実績 | 伝票No(文字,100桁) | 伝票NO(10桁固定長) | 伝票No(文字,100桁) | TR伝票番号新規附番+変換ルールで紐付？？ | 未対応 | 過渡期①からTR附番開始
4 | コード変換 | ★高 | IF060 入荷実績 | 便区分(整数値,2桁,0～99) | 該当ファイルに便区分なし | 便区分(整数値,2桁,0～99) | ★要確認: 便コード→物流タイプの変換ルール定義必要。納品方法区分も参照するか? | 未対応 | ★重要: 要合意 | 物流タイプ(可変長,0:直送/1:店別スルー/2:総量スルー/4:預託)
5 | データ仕様 | ★中 | IF060 入荷実績 | 入荷数量(整数値,8桁) | 納品数(可変長) | 入荷数量(整数値,8桁) | 型変換のみ。欠品時は数量0を設定 | 未対応 | sinops注意点: 欠品時は0で連携
6 | コード体系 | ★高 | IF070 入荷予定 | 店舗コード(文字,100桁) | 拠点コード(4桁固定長) | 店舗コード(文字,100桁) | GAP#1に準ずる | GAP#1に統合
7 | コード体系 | ★高 | IF070 入荷予定 | 伝票No(文字,100桁) | 伝票NO(10桁固定長) | 伝票No(文字,100桁) | GAP#3に準ずる | GAP#3に統合
8 | コード体系 | ★高 | IF070 入荷予定 | 商品コード(文字,100桁) | 商品コード(20桁固定長) | 商品コード(文字,100桁) | GAP#2に準ずる | GAP#2に統合
9 | コード変換 | ★高 | IF070 入荷予定 | 便区分(整数値,2桁,0～99) |  | 便区分(整数値,2桁,0～99)
10 | コード変換 | ★高 | IF070 入荷予定 | コメント(文字,100桁): 「特売送込」「本部発注」等 | 発注データ区分(2桁固定長): 1:通常/4:日配/10:本部/11:店舗特売/12:新店/15:顧客 | コメント(文字,100桁): 「特売送込」「本部発注」等 | コード変換ルール定義: 1→「通常発注」/4→「日配発注」/10→「本部発注」/11→「特売送込」等 | 未対応
11 | 業務ルール | ★中 | IF070 入荷予定 | 入荷予定日=納品日(将来日付含む) | 納品予定日(8桁固定長) | 入荷予定日=納品日(将来日付含む) | TR納品予定日を入荷予定日として使用。未来分のデータ抽出条件を定義 | 未対応
12 | 業務ルール | ★中 | IF070 入荷予定 | 同一日同商品の複数便に対応(便区分で識別) | 物流タイプ+伝票NO+行NOで識別 | 同一日同商品の複数便に対応(便区分で識別) | TRの伝票単位でsinops便区分を付与。同一日同商品の複数便は別伝票として連携 | 未対応
13 | アーキテクチャ | ★高 | IF060/IF070共通 | sinops-R6はCSV形式(タブ区切り) | TRIALデータはCoreSaverデータストア | sinops-R6はCSV形式(タブ区切り) | TRMD基幹→CoreSaver→外部IF→GCS→西友DataSpider→CSV変換→sinops | 未対応 | PPT 6/6合意の連携アーキテクチャ
14 | アーキテクチャ | ★中 | IF070 入荷予定 | 差分更新または全件更新を選択可能 | TRIAL: 取消区分(0:有効/1:無効)で管理 | 差分更新または全件更新を選択可能 | 取消伝票(取消区分=1)はsinopsに連携しない、または数量0で連携 | 未対応
15 | データ仕様 | ★高 | IF060 入荷実績 | 6項目のみのシンプルIF(店舗/商品/日付/伝票/便/数量) | ALLSIRE_MEISAIは49項目の詳細データ | 6項目のみのシンプルIF(店舗/商品/日付/伝票/便/数量) | sinopsに送付するのは6項目のみ。残りのTRIAL情報はTRMD基幹内部でのみ利用 | 対応中 | sinops-R6 IF仕様に基づく
16 | データ仕様 | ★高 | IF070 入荷予定 | 8項目のみのシンプルIF(店舗/伝票/商品/数量/予定日/発注日/便/コメント) | 発注伝票明細38項目+納品予定25項目 | 8項目のみのシンプルIF(店舗/伝票/商品/数量/予定日/発注日/便/コメント) | sinopsに送付するのは8項目のみ。残りはTRMD基幹内部でのみ利用 | 対応中 | sinops-R6 IF仕様に基づく
17 | 業務ルール | ★中 | IF060 入荷実績 | 店間移動、メーカー返品等も入荷実績に含む | TRIAL: 伝票区分で管理(10:定番/11:特売/20:返品/50:経費) | 店間移動、メーカー返品等も入荷実績に含む | 店間移動は別伝票区分(50:経費?)で連携。返品はマイナス数量で連携? | 未対応 | ★要合意
18

## GAP分析一覧 (2) (hidden)
GAP分析書 — TRIAL→sinops 商品情報IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 削除フラグ | ★最高 | store_item_mst.txt | 削除フラグ (No.10) | TRIALの店舗商品マスタにf_delはある | 030_01プラグインは削除フラグ(0:登録更新/1:削除)対応で差分更新が可能。削除フラグがないと洗い替え更新になり、差分送信が実質的に活かせない。 |  | 1〜2人日 | 未着手
2 | 商品分類コード階層整合性ルール | ★高 | item_mst.txt | 大/中/小分類コード (No.5〜7) | TRIALの分類コードはbase_upper1(部門/char/8)〜base_upper5の独自体系。固定長形式ではない可能性あり。 | sinopsでは階層整合性ルール必須：中分類コードの先頭M桁=大分類コード、小分類コードの先頭N桁=中分類コード。この整合性がないとカテゴリマスタとの紐付けが壊れる。 | TRIALのbase_upper1〜4のコード体系と桁数を調査。固定長形式への変換ロジックを設計。階層整合性を維持した変換ルールを整備する。 | 2〜3人日 | 未着手
3 | 販売許容日数（TRIAL未対応） | ★高 | item_mst.txt | 販売許容日数 (No.10) | TRIALには販売許容日数の項目が存在しない（販売開始日はあり）。TRIALの商品共通マスタにも該当項目なし。 | sinopsでは必須(○)項目。入荷後から販売可能な日数。0設定の場合は発注勧告精度に影響（破棄予測ができない）。 | 0設定での運用可否を西友側と確認。将来的にTRIALでの対応が必要か検討。Phase1で業務ルール合意書に記載。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 仕入原価スケール差異 | ★高 | store_item_mst.txt | 標準仕入単価 (No.4) | TRIALの仕入原価(tax_excl cost)はint64_t型。TRIALのcostフィールドは「参考原価(1000倍)」となっており銭/ミリ単位の可能性が高い。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁形式）。1080円の場合→1080.00。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルで格納単位（円/銭/1000倍）を確認。スケール変換ロジック（÷1000, ÷100等）を決定。7桁超の場合の対応も検討。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 商品コード桁数差異 | ★中 | 両ファイル | 商品コード (No.1/No.2) | TRIALの商品コードはchar(16)。右スペースpadがある可能性。 | sinopsの商品コードは最大100文字（文字型）。実質的には桁数超過は発生しないが、右スペース除去処理が必要。 | 右トリム（rstrip）処理を実装。TRIALの商品コード体系（JANコード/社内コードの使い分け）を確認。16桁以上のコードが存在しないか確認。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 発注開始日・終了日の管理場所 | ★中 | item_mst.txt | 発注開始日/終了日 (No.12/13) | TRIALでは発注開始日・終了日は店舗商品マスタ(od_st_date/od_ed_date)で管理。商品共通マスタには存在しない。 | sinopsのitem_mst.txtにも発注開始日・終了日の項目あり。ただし店別商品マスタで設定すればitem_mstは空文字列で問題なし。 | item_mst.txtへは空文字列（発注対象扱い）で設定。store_item_mst.txtで実際の発注期間を管理する方針で対応。 | 0.2人日 | 方針確定
7 | 予備2（納品経路区分）コード変換 | ★中 | store_item_mst.txt | 予備2 (No.12) | TRIALの納品経路区分(dlvroute_typeid)はint16_t型の独自コード体系（01:店直、02:センター等）。 | sinopsの予備2区分値：01:仕入先店別配送（直納）/02:センター在庫・店別出荷/03:一括仕入店別分荷。 | TRIALのdlvroute_typeid値と予備2の区分値の対照ルールを作成。型変換（int16_t→文字）も必要。 | 0.5人日 | 未着手
8 | 発注単位の管理場所差異 | ★低 | item_mst.txt | 発注単位 (No.16) | TRIALでは発注単位は店舗商品マスタの入数(odunit_qy)で管理。商品共通マスタには直接的な発注単位なし。 | sinopsのitem_mstにも発注単位あり。ただし店別商品マスタの発注単位が優先される。 | item_mst.txtへはデフォルト値1を設定。store_item_mst.txtのodunit_qyで実際の発注単位を管理する方針。 | 0.2人日 | 方針確定
GAP分析書は一つにするが可能か