## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 在庫修正IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL 新商品用在庫データ↔ sinops zaiko_shusei.txt（4項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 在庫日+時刻変換（日付形式GAP） | ★高 | zaiko_shusei.txt | 在庫確認日時 (No.4) | ない | sinopsはyyyymmddhhmmss(14桁)形式が必須。時刻部分がないとIF取込エラーになる。 | 処理日前日(8桁)+「235959」固定付加でyyyymmddhhmmss(14桁)に変換。 | 0.5人日 | 未着手
2 | TEN→店舗コード対照整合 | ★高 | zaiko_shusei.txt | 店舗コード (No.1) | TRIALのTENはchar(4)。 | sinopsの店舗コードは６桁利用されている。対応する店舗コードが存在しない拠点CDがあるとマスタ不整合になる。 | 西友とTRIALの拠点CD体系（店舗/倉庫の区別）統合前提にする。 倉庫向け（W向け）データの取込ガ対象外を合意済み。 | 0.5人日 | 未着手
3 | JAN→商品コード体系確認 | ★中 | zaiko_shusei.txt | 商品コード (No.2) | TRIALのJANはchar(20)の固定長。左側が0で充実する。 | sinopsの商品コードはitem_mst.txtの商品コードと完全一致が必須。不一致の場合は在庫が商品に紐付かない。 | 左トリム（0を7個除く）処理を実装して13桁で連携する。西友とTRIALのJANコード体系が統合するのは前提です。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 在庫数量固定処理 | ★中 | zaiko_shusei.txt | 在庫数量 (No.3) | ない | sinopsは整数値のみ連携可能(-99999999～99999999)。小数・浮動小数点は不可。 | 固定値【0】 | 0.5人日 | 未着手
5 | 新商品対象の洗い出す | ★高 | zaiko_shusei.txt | 全体 | ない | 商品マスタ、在庫データ、棚割データ、発注実績による加工する | 下記の条件で加工する： 1.発注可：店別調達マスタの発注停止フラグ0 2.当日の在庫明細にはない 3.本日日付-10 <=棚割明細の販売開始日 4.当日までには納品予定がない 5.自動発注側持っているCAOCONFIGの中で自動発注対象：04 ※5は自動発注独自で持っている情報なので、利用可否要討議 | 8～10人日 | 未着手
6 | データ連携方針 | ★高 | zaiko_shusei.txt | 全体 | ない | ー | TRIAL基幹には実装するか、或は既存西友側のDWHを再利用するか。要合意。 課題表NO.124 | 8～10人日 | 未着手