## GAP分析一覧
GAP分析書 — 発注勧告IF 店舗系（sinops R6版 → TRIAL数理発注データ）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | sinops側の状況 | TRIAL側の要件 | 対応方針 | ステータス
1 | 商品コード型矛盾 | ★最高 | kankoku.txt subkankoku.txt | 商品コード(No.3) | sinops: 文字(13)、13桁JANコード (例:4903044221570) | TRIAL: int32(10) 最大値2,147,483,647(10桁) | ① 13桁JANがint32範囲超過を確認 ② TRIAL側の型定義(int32?)が正しいか確認 ③ int64への変更 or マッピング方法の検討要 | 確認済
2 | 発注日のデータソース | ★高 | kankoku.txt subkankoku.txt | 発注日(No.2) | sinops: 文字(8) yyyymmdd R6版のKey構成項目 | TRIAL数理発注データ本体に 「発注日」フィールドなし 追加フィールド「登録日」が該当? | ① 登録日=発注日かTRIAL側に確認 ② 登録日の意味(発注指示日?DB登録日?)を確認 ③ R6版Key項目なので正確な対応付け必須 | 確認済
3 | 分類コード余剰 | ★中 | kankoku.txt subkankoku.txt | 大/中/小/細目 (No.7~10) | sinops: 4階層分類コード 大:2桁/中:4桁/小:8桁/細目:100桁 細目は現状固定0 | TRIAL数理発注データに 分類コード項目なし (商品マスタには存在可能性) | ① TRIAL商品マスタに大/中/小分類があるか確認 ② sinops側で分類コード必須か確認 ③ 不要ならsinops側出力を無視する方針 | 確認済
4 | 数量の合成ロジック | ★最高 | kankoku.txt subkankoku.txt | 発注バラ数/発注単位数/発注単位 (No.11,12,15) | sinops kankoku.txt: ・発注バラ数 = 総数量（バラ換算） ・発注単位数 = 箱数 ・発注単位 = 1箱あたりの個数 関係式: バラ数 = 単位数 × 発注単位 （311,176行で100%検証済） | TRIAL sets(int64,1000倍格納): sets = 発注バラ数 × 1000 TRIAL odunit_qy(int32): odunit_qy = 発注単位（そのまま） | sets = バラ数 × 1000 ←バラ数は「総数量」 ※サンプルデータで検証済み | 確認済
5 | 単価×1000変換 | ★低 | kankoku.txt subkankoku.txt | 標準仕入単価(No.13) | sinops: 整数(11桁) 例: 204 → 204円 | TRIAL: int64(19) 1000倍 例: 204000 → 204円 | cost = 標準仕入単価 × 1000 ※定義書=数値(8,2)vs実態=整数の差異あり(C-03) | 確認済
6 | コード型変換(共通) | ★低 | kankoku.txt subkankoku.txt | 店舗/仕入先/便区分 (No.1,5,6) | sinops: すべて文字型 店舗6桁/仕入先9桁/便2桁 | TRIAL: すべてint型 int8~int32 | int(x) で文字→int変換 ※ゼロ埋め不要(数値化で自然に除去) | 確認済
7 | 日付型変換 | ★低 | kankoku.txt subkankoku.txt | 発注日/納品日 (No.2,4) | sinops: yyyymmdd文字(8桁) | TRIAL: dbDate_t/dbTsHead_t | datetime.strptime(x,'%Y%m%d') 文字→date型変換 | 確認済
8 | TRIAL側余剰項目 | ★中 | kankoku.txt subkankoku.txt | 発注種別/納品先等 (7項目) | sinops側に対応なし | TRIAL: 発注種別/納品先センター/ 納品経路/通過在庫/納品形式/ 物流タイプの7項目 | 各項目の設定方針を決定: ① 固定値で設定するか ② 上位システムから取得するか ③ デフォルト値で初期化するか | 未確認
9 | 業務運用 | ★中 | subkankoku.txt | ー | sinops側に翌日以降（緊急発注・障害発注）の業務パターンあり | TRIAL: 翌日以降自動発注の業務パターンなし、当日復旧対策あり | 関連部署検討要 | 未確認

## GAP分析一覧 (2) (hidden)
GAP分析書 — TRIAL→sinops 商品情報IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 削除フラグ | ★最高 | store_item_mst.txt | 削除フラグ (No.10) | TRIALの店舗商品マスタにf_delはある | 030_01プラグインは削除フラグ(0:登録更新/1:削除)対応で差分更新が可能。削除フラグがないと洗い替え更新になり、差分送信が実質的に活かせない。 |  | 1〜2人日 | 未着手
2 | 商品分類コード階層整合性ルール | ★高 | item_mst.txt | 大/中/小分類コード (No.5〜7) | TRIALの分類コードはbase_upper1(部門/char/8)〜base_upper5の独自体系。固定長形式ではない可能性あり。 | sinopsでは階層整合性ルール必須：中分類コードの先頭M桁=大分類コード、小分類コードの先頭N桁=中分類コード。この整合性がないとカテゴリマスタとの紐付けが壊れる。 | TRIALのbase_upper1〜4のコード体系と桁数を調査。固定長形式への変換ロジックを設計。階層整合性を維持した変換テーブルを整備する。 | 2〜3人日 | 未着手
3 | 販売許容日数（TRIAL未対応） | ★高 | item_mst.txt | 販売許容日数 (No.10) | TRIALには販売許容日数の項目が存在しない（販売開始日はあり）。TRIALの商品共通マスタにも該当項目なし。 | sinopsでは必須(○)項目。入荷後から販売可能な日数。0設定の場合は発注勧告精度に影響（破棄予測ができない）。 | 0設定での運用可否を西友側と確認。将来的にTRIALでの対応が必要か検討。Phase1で業務ルール合意書に記載。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 仕入原価スケール差異 | ★高 | store_item_mst.txt | 標準仕入単価 (No.4) | TRIALの仕入原価(tax_excl cost)はint64_t型。TRIALのcostフィールドは「参考原価(1000倍)」となっており銭/ミリ単位の可能性が高い。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁形式）。1080円の場合→1080.00。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルで格納単位（円/銭/1000倍）を確認。スケール変換ロジック（÷1000, ÷100等）を決定。7桁超の場合の対応も検討。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 商品コード桁数差異 | ★中 | 両ファイル | 商品コード (No.1/No.2) | TRIALの商品コードはchar(16)。右スペースpadがある可能性。 | sinopsの商品コードは最大100文字（文字型）。実質的には桁数超過は発生しないが、右スペース除去処理が必要。 | 右トリム（rstrip）処理を実装。TRIALの商品コード体系（JANコード/社内コードの使い分け）を確認。16桁以上のコードが存在しないか確認。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 発注開始日・終了日の管理場所 | ★中 | item_mst.txt | 発注開始日/終了日 (No.12/13) | TRIALでは発注開始日・終了日は店舗商品マスタ(od_st_date/od_ed_date)で管理。商品共通マスタには存在しない。 | sinopsのitem_mst.txtにも発注開始日・終了日の項目あり。ただし店別商品マスタで設定すればitem_mstは空文字列で問題なし。 | item_mst.txtへは空文字列（発注対象扱い）で設定。store_item_mst.txtで実際の発注期間を管理する方針で対応。 | 0.2人日 | 方針確定
7 | 予備2（納品経路区分）コード変換 | ★中 | store_item_mst.txt | 予備2 (No.12) | TRIALの納品経路区分(dlvroute_typeid)はint16_t型の独自コード体系（01:店直、02:センター等）。 | sinopsの予備2区分値：01:仕入先店別配送（直納）/02:センター在庫・店別出荷/03:一括仕入店別分荷。 | TRIALのdlvroute_typeid値と予備2の区分値の対照テーブルを作成。型変換（int16_t→文字）も必要。 | 0.5人日 | 未着手
8 | 発注単位の管理場所差異 | ★低 | item_mst.txt | 発注単位 (No.16) | TRIALでは発注単位は店舗商品マスタの入数(odunit_qy)で管理。商品共通マスタには直接的な発注単位なし。 | sinopsのitem_mstにも発注単位あり。ただし店別商品マスタの発注単位が優先される。 | item_mst.txtへはデフォルト値1を設定。store_item_mst.txtのodunit_qyで実際の発注単位を管理する方針。 | 0.2人日 | 方針確定
GAP分析書は一つにするが可能か