## GAP分析一覧
GAP分析書 ― WMS→MD基幹 振替伝票IF連携（Phase1成果物②）
WMS（IFSYLMS220R／DC出荷実績データ）↔ MD基幹システム 振替伝票
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象MD基幹項目 | WMS側の状況 | MD基幹側要件 | 対応方針 | ステータス
1 | 単価・金額情報の欠落（原価・売価） | ★最高 | 振替伝票（店舗振替） | 原価金額/売価金額（ヘッダ No.23,24）／原単価/原価金額/売単価/売価金額（明細 No.33〜36） | WMSのDC出荷実績には確定数量（バラ）はあるが、原単価・売単価に相当する項目がない。ヘッダ原価/売価金額も現状TRIALでは0固定。移動平均単価はWMS項目として存在するが、振替伝票の原単価/売単価としては未採用。 | 振替伝票ではヘッダ原価金額・売価金額、明細の原単価（1000倍）・原価金額・売単価・売価金額が必須。金額不整合は取込エラー／会計不整合の要因となる。 | 商品マスタ等から原単価（DIFBRANCHPURCHASEINFO.(適用)発注原価×1000）・売単価（DIFBRANCHSALESINFO.(適用)基準売価×1000）を補完し、原価金額＝原単価×確定数量、売価金額＝売単価×確定数量で算出する外部連携ロジックを追加する方針を協議。ヘッダ金額は明細合算とする。
2 | 伝票区分の固定値・採番ルール未確定 | ★最高 | 振替伝票（店舗振替） | 伝票区分／伝票番号（No.4,5）／振替伝票ID管理区分ID（No.10） | 伝票番号はWMS「伝票番号（発注伝票番号）」を〇でマッピング可能。一方、伝票区分はWMS側に直接項目がなく、マッピング表では『振替の場合：30／要確認』。振替伝票ID管理区分IDは『1:発注振替伝票』固定想定。 | 伝票区分・伝票番号はPK構成かつ必須。振替伝票として一意に識別できる区分値・採番/流用ルールの確定が必要。 | ①伝票区分＝30（振替）でよいか西友/MD基幹側と正式合意。②伝票番号は発注伝票番号を流用するか、振替伝票固有番号を新規採番するかを決定。③振替伝票ID管理区分ID＝1（発注振替伝票）固定でよいか確認。
3 | 区分マスタ（物流タイプ・通過在庫・納品経路・温度帯等）の変換ロジック未定義 | ★中 | 振替伝票（店舗振替） | 納品経路区分／通過在庫区分／納品形式区分／物流タイプ／温度帯区分（No.18〜22） | WMSには納品形態区分（51：DC買取出荷店別）がある。温度帯区分に相当する直接項目はない。マッピング表では物流タイプ＝0-DC、納品経路＝2（センター納品）、通過在庫＝2（DC）、納品形式＝1（総量納品）の算出想定。 | 各区分は必須または準必須で、既存マスタコードへの変換が必要。温度帯は別マスタ補完が前提。 | 納品形態区分51を起点に、物流タイプ／通過在庫／納品経路／納品形式への変換マッピングを確定する。温度帯区分は商品マスタ（PRODUCTS.管理温度帯コード）から補完可否を確認する。DC出荷⇒店舗振替の固定値案（経路2／通過在庫2／形式1）でよいか運用確認。
4 | 数量・行番号の桁数／単位変換 | ★中 | 振替伝票（店舗振替） | 行番号／数量（1000倍）（No.31,32） | 確定数量（バラ）は7桁の実数値、伝票行番号は3桁（最大999）。 | MD基幹の数量は1000倍した値をint64で保持。行番号はint8_t（実質2桁、最大99）。 | 数量は『WMS確定数量（バラ）×1000』で変換。行番号は1伝票あたり100行超がないか実データで確認し、超える場合は型変更（int8→int16等）をMD基幹側へ提案する。

## GAP分析一覧 (2) (hidden)
GAP分析書 — TRIAL→sinops 商品情報IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 削除フラグ | ★最高 | store_item_mst.txt | 削除フラグ (No.10) | TRIALの店舗商品マスタにf_delはある | 030_01プラグインは削除フラグ(0:登録更新/1:削除)対応で差分更新が可能。削除フラグがないと洗い替え更新になり、差分送信が実質的に活かせない。 |  | 1〜2人日 | 未着手
2 | 商品分類コード階層整合性ルール | ★高 | item_mst.txt | 大/中/小分類コード (No.5〜7) | TRIALの分類コードはbase_upper1(部門/char/8)〜base_upper5の独自体系。固定長形式ではない可能性あり。 | sinopsでは階層整合性ルール必須：中分類コードの先頭M桁=大分類コード、小分類コードの先頭N桁=中分類コード。この整合性がないとカテゴリマスタとの紐付けが壊れる。 | TRIALのbase_upper1〜4のコード体系と桁数を調査。固定長形式への変換ロジックを設計。階層整合性を維持した変換テーブルを整備する。 | 2〜3人日 | 未着手
3 | 販売許容日数（TRIAL未対応） | ★高 | item_mst.txt | 販売許容日数 (No.10) | TRIALには販売許容日数の項目が存在しない（販売開始日はあり）。TRIALの商品共通マスタにも該当項目なし。 | sinopsでは必須(○)項目。入荷後から販売可能な日数。0設定の場合は発注勧告精度に影響（破棄予測ができない）。 | 0設定での運用可否を西友側と確認。将来的にTRIALでの対応が必要か検討。Phase1で業務ルール合意書に記載。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 仕入原価スケール差異 | ★高 | store_item_mst.txt | 標準仕入単価 (No.4) | TRIALの仕入原価(tax_excl cost)はint64_t型。TRIALのcostフィールドは「参考原価(1000倍)」となっており銭/ミリ単位の可能性が高い。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁形式）。1080円の場合→1080.00。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルで格納単位（円/銭/1000倍）を確認。スケール変換ロジック（÷1000, ÷100等）を決定。7桁超の場合の対応も検討。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 商品コード桁数差異 | ★中 | 両ファイル | 商品コード (No.1/No.2) | TRIALの商品コードはchar(16)。右スペースpadがある可能性。 | sinopsの商品コードは最大100文字（文字型）。実質的には桁数超過は発生しないが、右スペース除去処理が必要。 | 右トリム（rstrip）処理を実装。TRIALの商品コード体系（JANコード/社内コードの使い分け）を確認。16桁以上のコードが存在しないか確認。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 発注開始日・終了日の管理場所 | ★中 | item_mst.txt | 発注開始日/終了日 (No.12/13) | TRIALでは発注開始日・終了日は店舗商品マスタ(od_st_date/od_ed_date)で管理。商品共通マスタには存在しない。 | sinopsのitem_mst.txtにも発注開始日・終了日の項目あり。ただし店別商品マスタで設定すればitem_mstは空文字列で問題なし。 | item_mst.txtへは空文字列（発注対象扱い）で設定。store_item_mst.txtで実際の発注期間を管理する方針で対応。 | 0.2人日 | 方針確定
7 | 予備2（納品経路区分）コード変換 | ★中 | store_item_mst.txt | 予備2 (No.12) | TRIALの納品経路区分(dlvroute_typeid)はint16_t型の独自コード体系（01:店直、02:センター等）。 | sinopsの予備2区分値：01:仕入先店別配送（直納）/02:センター在庫・店別出荷/03:一括仕入店別分荷。 | TRIALのdlvroute_typeid値と予備2の区分値の対照テーブルを作成。型変換（int16_t→文字）も必要。 | 0.5人日 | 未着手
8 | 発注単位の管理場所差異 | ★低 | item_mst.txt | 発注単位 (No.16) | TRIALでは発注単位は店舗商品マスタの入数(odunit_qy)で管理。商品共通マスタには直接的な発注単位なし。 | sinopsのitem_mstにも発注単位あり。ただし店別商品マスタの発注単位が優先される。 | item_mst.txtへはデフォルト値1を設定。store_item_mst.txtのodunit_qyで実際の発注単位を管理する方針。 | 0.2人日 | 方針確定
GAP分析書は一つにするが可能か