## GAP分析一覧
GAP分析書 — WMS (Hitluster)→TRIAL/MD基幹 在庫一覧データIF連携（Phase 1成果物②）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象WMS (Hitluster)項目 | WMS (Hitluster)側の状況 | TRIAL側の要件 | 対応方針 | ステータス
1 | マッピング不足 | 高 | current_stock_data (store_code列) | 倉庫コード (No.2, 003-008) | 西友倉庫コード（文字列6桁） 例:"007452" 店舗コードとの対応関係不明 | INT4型の店舗コードが必要 UNIQUE制約(store_code, jan)の構成要素 NOT NULL制約あり | 【要確認】倉庫コード→店舗コードの マッピングテーブル定義を業務側に確認 （QA-G01参照）
2 | 型不一致 | 低 | current_stock_data (jan列) | 商品コード (No.4, 017-030) | 固定長14byte（先頭スペース1byte+13桁JAN） 例:" 4522646963267" | VARCHAR(20)型 NOT NULL制約あり UNIQUE制約(store_code, jan)の構成要素 | TRIM()で先頭スペース除去→13桁JANとして格納 変換ルールは明確で対応可能
3 | 処理方式の差異 | 中 | current_stock_data (quantity列) | 符号区分(No.6) + 在庫調整数(No.7) | 差分型IF：符号01(+) or 02(−) + 調整数(整数7桁) 随時送信（在庫調整発生時） 既存データの加減算が必要 | NUMERIC(13,4)型で在庫数量を保持 DEFAULT 0 UNIQUE制約により同一(store_code,jan)は1レコード | UPSERT方式で対応: ・符号01 → quantity = quantity + 調整数 ・符号02 → quantity = quantity − 調整数 ・既存なし → 新規INSERT →新規INSERT時の符号02扱いは確認必要（QA-A02）
4 | 未使用フィールド | 低 | current_stock_data (amount列) | 移動平均単価 (No.8, 045-053) | 数値(9): 整数7桁+小数2桁 例: 0001234.56 = 1,234.56円 sinops側は必ず送信 | NUMERIC(13,4)型だが「未使用フィールド」 DEFAULT 0 値を格納しない設計 | TRIAL側はDEFAULT 0のまま、値を格納しない →未使用でよいか確認（QA-G04）
5 | 粒度不一致 | 中 | current_stock_data (last_updated_at列) | 在庫調整日付 (No.3, 009-016) | 日付のみ（yyyymmdd） 時刻情報なし 例: "20260625" | TIMESTAMPTZ型（日時+タイムゾーン） NOT NULL制約あり DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | デフォルト案: 調整日付 00:00:00+09 →方針確認必要（QA-G05） 案B: 受信時刻 / 案C: 処理時刻
6 | TRIAL側未対応項目 | 中 | （別テーブル設計必要） | 在庫調整コード (No.5, 031-035) | 調整理由コード: ADJ01/ADJ02/DMG05等 sinops側は各調整データに付与 | current_stock_dataには該当列なし TRIAL側での記録要件不明 | 別テーブルで記録する要否を確認（QA-A01） 不要なら破棄で対応
7 | 排他制御 | 中 | current_stock_data (store_code+jan) | — | 同一(store_code,jan)に対して 複数調整データが随時送信される可能性 （同一日に複数回調整発生しうる） | UNIQUE制約(store_code, jan)により 同一キーの重複レコードは不可 | UPSERT処理時の排他制御方式を定義必要 （QA-G06参照） 案A: 行ロック / 案B: UPSERT within TX
8 | データ種別の差異 | 低 | — | データ区分(No.1) + FILLER(No.9) | データ区分="32"固定（レコード識別用） FILLER=半角スペース459byte（パディング） | TRIAL側では使用しない | 受信時に破棄。TRIAL側で利用なし

## GAP分析一覧 (2) (hidden)
GAP分析書 — TRIAL→sinops 商品情報IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 削除フラグ | ★最高 | store_item_mst.txt | 削除フラグ (No.10) | TRIALの店舗商品マスタにf_delはある | 030_01プラグインは削除フラグ(0:登録更新/1:削除)対応で差分更新が可能。削除フラグがないと洗い替え更新になり、差分送信が実質的に活かせない。 |  | 1〜2人日 | 未着手
2 | 商品分類コード階層整合性ルール | ★高 | item_mst.txt | 大/中/小分類コード (No.5〜7) | TRIALの分類コードはbase_upper1(部門/char/8)〜base_upper5の独自体系。固定長形式ではない可能性あり。 | sinopsでは階層整合性ルール必須：中分類コードの先頭M桁=大分類コード、小分類コードの先頭N桁=中分類コード。この整合性がないとカテゴリマスタとの紐付けが壊れる。 | TRIALのbase_upper1〜4のコード体系と桁数を調査。固定長形式への変換ロジックを設計。階層整合性を維持した変換テーブルを整備する。 | 2〜3人日 | 未着手
3 | 販売許容日数（TRIAL未対応） | ★高 | item_mst.txt | 販売許容日数 (No.10) | TRIALには販売許容日数の項目が存在しない（販売開始日はあり）。TRIALの商品共通マスタにも該当項目なし。 | sinopsでは必須(○)項目。入荷後から販売可能な日数。0設定の場合は発注勧告精度に影響（破棄予測ができない）。 | 0設定での運用可否を西友側と確認。将来的にTRIALでの対応が必要か検討。Phase1で業務ルール合意書に記載。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 仕入原価スケール差異 | ★高 | store_item_mst.txt | 標準仕入単価 (No.4) | TRIALの仕入原価(tax_excl cost)はint64_t型。TRIALのcostフィールドは「参考原価(1000倍)」となっており銭/ミリ単位の可能性が高い。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁形式）。1080円の場合→1080.00。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルで格納単位（円/銭/1000倍）を確認。スケール変換ロジック（÷1000, ÷100等）を決定。7桁超の場合の対応も検討。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 商品コード桁数差異 | ★中 | 両ファイル | 商品コード (No.1/No.2) | TRIALの商品コードはchar(16)。右スペースpadがある可能性。 | sinopsの商品コードは最大100文字（文字型）。実質的には桁数超過は発生しないが、右スペース除去処理が必要。 | 右トリム（rstrip）処理を実装。TRIALの商品コード体系（JANコード/社内コードの使い分け）を確認。16桁以上のコードが存在しないか確認。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 発注開始日・終了日の管理場所 | ★中 | item_mst.txt | 発注開始日/終了日 (No.12/13) | TRIALでは発注開始日・終了日は店舗商品マスタ(od_st_date/od_ed_date)で管理。商品共通マスタには存在しない。 | sinopsのitem_mst.txtにも発注開始日・終了日の項目あり。ただし店別商品マスタで設定すればitem_mstは空文字列で問題なし。 | item_mst.txtへは空文字列（発注対象扱い）で設定。store_item_mst.txtで実際の発注期間を管理する方針で対応。 | 0.2人日 | 方針確定
7 | 予備2（納品経路区分）コード変換 | ★中 | store_item_mst.txt | 予備2 (No.12) | TRIALの納品経路区分(dlvroute_typeid)はint16_t型の独自コード体系（01:店直、02:センター等）。 | sinopsの予備2区分値：01:仕入先店別配送（直納）/02:センター在庫・店別出荷/03:一括仕入店別分荷。 | TRIALのdlvroute_typeid値と予備2の区分値の対照テーブルを作成。型変換（int16_t→文字）も必要。 | 0.5人日 | 未着手
8 | 発注単位の管理場所差異 | ★低 | item_mst.txt | 発注単位 (No.16) | TRIALでは発注単位は店舗商品マスタの入数(odunit_qy)で管理。商品共通マスタには直接的な発注単位なし。 | sinopsのitem_mstにも発注単位あり。ただし店別商品マスタの発注単位が優先される。 | item_mst.txtへはデフォルト値1を設定。store_item_mst.txtのodunit_qyで実際の発注単位を管理する方針。 | 0.2人日 | 方針確定
GAP分析書は一つにするが可能か