## GAP分析一覧
GAP分析書 — 入荷実績（nyuka.txt）／ Sinops-11
改訂 2026-09-21 ／ 参照：sinops-R6_IFレイアウト(入荷実績/入荷予定)、sinops-W_IFレイアウト(受払明細)（Downloads 2026-09-21 精查）
Phase1旧版＋西友レイアウト升级を統合
No | 優先度 | 対象項目 | TRIAL側 | sinops要件 | 対応方針 | ステータス | 参照
G11-01 | ★最高 | 便区分 | 該当項目なし／物流タイプのみの可能性 | 必須キー・0～99 | G-03/G-06でキー・値域・付与方式を確定。暫定：trim＋空→0 | 未完了 | traceability G-03/G-06
G11-02 | ★高 | 店舗コード桁 | 4桁等 | 文字100 | マスタ統合に追随。本IF独自変換禁止 | 方針確認済 | マスタ統合
G11-03 | ★高 | 商品コード桁 | 20桁等 | 文字100 | マスタ統合に追随。本IF独自変換禁止 | 方針確認済 | マスタ統合
G11-04 | ★中 | 伝票No紐付け | 伝票NO | 予定と対応必須（定義上） | 西友注記では現行未使用の記載あり。TRIALで予定↔実績の紐付け要否を確認 | 未完了 | 西友マッピング
G11-05 | ★中 | 欠品・キャンセル | 取消区分等 | 数量0で連携 | 欠品時は入荷実績を数量0で出すルールを固定 | 一部確定 | sinops注意点
G11-06 | ★中 | 店間移動・返品 | 伝票区分 | 入荷数量に±反映 | どの伝票区分を入荷実績に含めるか合意 | 未完了 | 旧GAP#17
G11-07 | ★低 | 取込方式 | — | 差分・56日削除 | 差分更新で合意（西友レイアウト記載） | 方針確認済 | 西友マッピング