## QA一覧
⚠ 訂正履歴：旧版はTRIAL側テーブルを『current_stock_data』として整理していましたが、対象がNo.51/No.52（倉庫コード基準）と不一致であることが判明したため、実際のテーブル『center_stock』を基準に本資料で全面的に再整理しました。（訂正日：2026年8月11日） 【追記】その後の調査で『current_stock_data』は実在するテーブルであることを確認しました（id/store_code INT4/jan VARCHAR20/quantity/amount(未使用)/last_updated_at, UNIQUE(store_code,jan)、実データ有）。ただし備考に「仕入れ・売上・廃棄・振替等で更新」とあり、店舗（店CD）単位の現在庫テーブルと推測されます。No.51/No.52のHitluster側項目は『倉庫コード』（店舗コードではない）が基準のため、店舗単位のcurrent_stock_dataではなく、センター/倉庫単位と推測される『center_stock』の方が対象として整合的と考え、本資料ではcenter_stockを正としています。この対応関係の最終確認は下記QA-G01/QA-S01で改めてお願いします。
ID | 課題・質問概要 | 詳細説明 | 回答
QA-S01 ★最高 (共通・新規) | center_stockの書き込み方式（履历追加型か現在値型か） | No.51と共通論点。center_stockにUNIQUE制約が確認できない。履历追加型か現在値型かで、全件スナップショット（約3545行/日）の反映方式が根本的に変わる。 案A: 履历追加型。日次スナップショットをそのまま新規行として積み上げる 案B: 現在値型。実際は別途UNIQUE制約が存在する（確認漏れ） 案C: No.51/No.52で異なるテーブル/方式が使い分けられている
QA-S04 ★高 (新規) | 履历追加型の場合のデータ量増大対策 | 全件スナップショットが履历追加型でそのまま蓄積される場合、1日あたり約3545行×365日/年で急速にテーブルが肥大化する。保管期間、パーティショニング、アーカイブ方針の検討が必要。
QA-G01 ★高 (既存) | 倉庫コード→store_codeのマッピング定義（center_stock/current_stock_data役割分担含む） | TRIAL側store_codeはINT4型、Hitluster側倉庫コードは文字列6桁。対応テーブル定義が必要。 例: "007455"→何番？（実データ例:store_code=580） 【追記】別途実在する『current_stock_data』（店舗単位の現在庫テーブルと推測）との役割分担も合わせて確認したい（No.51 QA-G01参照）。 ※No.51と共通ルール
QA-S02 ★中 (共通・新規) | 4つの時刻列の用途定義 | No.51と共通論点。stock_date/operation_time/transfer_time/registered_atの正式な業務的意味と、IF側で明示的に設定すべきか、DB側で自動設定されるかを確認したい。
QA-S03 ★中 (共通・新規) | registered_byに設定すべき値 | No.51と共通論点。本IF（在庫一覧データ）由来レコードにどの値を設定すべきか（例:"IF_LIST"）。No.51用の値と区別できる命名規則を確認したい。
QA-G04 ★高 (優先度UP) | 移動平均単価の値は本当に不要か（格納先が消失） | center_stockにはamount相当の列が存在しない。将来利用予定はあるか、完全に破棄してよいか確認したい。（No.51と共通）
QA-G07 ★中 (共通・新規) | 商品コードがVARCHAR(13)ちょうどで桁オーバーフローした場合の扱い | No.51と共通論点。TRIM後13桁を超えるコードを受信した場合のエラーハンドリング方針を確認したい。
QA-B01 ★中 (内容更新) | 在庫調整データ（差分）と在庫一覧データ（全件）の適用順序 | 書込方式（QA-S01）の結論により論点が変わる。 【現在値型の場合】従来通り適用順序の定義が必須 案A: No.51→No.52の順（No.52が最新で上書き） 案B: No.52→No.51の順（No.51が最新反映） 【履历追加型の場合】適用順序ではなく、同一(store_code,product_code)について「どのIF由来の行を最新として参照するか」の判定ルール（registered_by/stock_date等での判定）が必要
QA-B03 ★中 (既存) | 在庫数=0レコードの扱い | サンプルデータで在庫数0が63.4%（2248/3545行）を占める。 案A: 格納する（quantity=0として保持、「在庫0」に業務的意味あり） 案B: 格納しない（除外、レコード数削減）
QA-B04 ★中 (既存) | データ欠損時のフォールバック方針 | 全件スナップショット型のため、通信障害等でデータ欠損時に前回データとの差分補完ができない。 案A: 前回データを維持（何もしない）／案B: 在庫全0でクリア／案C: 手動介入待ち