## GAP分析一覧
GAP分析書 — 発注勧告IF（SIREJAN_RCMDORDER_LAST基準）
旧CoreSaver比較のGAPは失効。新レイアウトで必要な論点だけを再整理。
特にG01/G02/G03/G04/G06/G08は実装開始前に解決が必要。
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響範囲 | 現状・差異 | 確認・対応方針 | ステータス
G01 | 適用範囲 | ★最高 | 倉庫系 | SIREJAN_RCMDORDER_LASTは店舗CDをKEYとする。倉庫系ka/subkaに店舗CDはない | 同表が店舗系だけの参照先か、倉庫系も対象かを確認。対象外なら倉庫系の別レイアウトを受領 | 未確認
G02 | 店舗・倉庫コード桁差 | ★最高 | 共通 | sinops実態6桁に対しBranchCDは固定長4桁 | 正式な変換規則・コード対照表を確認。単純な切捨ては禁止 | 未確認
G03 | ベンダーコード桁差 | ★最高 | 共通 | sinops実態9桁に対し対象表は固定長8桁 | 8桁ベンダーCDの取得元または9→8桁対照表を確認 | 未確認
G04 | 推奨数量の定義 | — | 共通 | SIREJAN_RCMDORDER_LASTの推奨発注数量は、発注単位調整後で発注単位の整数倍となるバラ総数 | 店舗系No.11 発注バラ数／倉庫系No.11 バラ換算数量を直接設定。従来の×1000ルールは廃止 | 確認済
G05 | Ordertype値定義 | ★高 | 共通 | 対象表は固定長1桁だがコード一覧がなく、sinopsに直接対応項目もない | 通常・特殊等の値定義とファイル別設定値を確認 | 未確認
G06 | KEY粒度・最終値化 | ★最高 | 共通 | 対象表KEYはBranchCD＋SireJANのみ。sinops側は発注日・納品日等を含み、同一KEYが複数になり得る | どのレコードを最終推奨数として残すか、並び順・比較項目・同値時優先順位を確定 | 未確認
G07 | 更新日の意味 | ★高 | 共通 | 対象表の更新日が業務日付かDB更新日か不明 | 店舗系発注日／倉庫系発行日を設定してよいか確認 | 未確認
G08 | 当日・翌日以降の反映順 | ★最高 | 共通 | kankokuとsubkankoku、kaとsubkaで同一KEYが重複すると後勝ちで結果が変わる | ファイル処理順と優先規則を確定し、順序依存を排除 | 未確認
G09 | ゼロ数量・削除 | ★高 | 共通 | 推奨数0を更新するか、対象外とするか、既存値を削除するか不明 | 0件・0数量・取消時の更新仕様を確認 | 未確認
G10 | 固定長編集 | ★中 | 共通 | 固定長項目の左/右詰め、空白・ゼロ埋め、文字コードが画像だけでは不明 | 物理ファイル仕様またはサンプルを受領して編集規則を確定 | 未確認
G11 | 仕入発注JANの定義 | ★高 | 共通 | SireJANが通常JANと常に同一か、仕入用JANへの変換が必要か不明 | JAN変換マスタの要否と先頭ゼロ・20桁格納規則を確認 | 未確認