## Slide 1
2026年３月31日 MDSCMグループ
Project West 情報システム・施策番号：11
商品マスタ統合 プロジェクト計画書
2026/5/8更新版

## Slide 2: 目次
1 | 背景・目的・ゴール | P.３
2 | 概要・アプローチ | P.4-9
3 | スコープ | P.10
4 | スケジュール | P.11-12
5 | コスト | P.13
6 | 体制・役割 | P.14-15
7 | 会議体 | P.16
8 | 課題・リスク | P.17

## Slide 3: 1. 背景・目的・ゴール
商品マスタに関わるステップとして下記の３段階を計画していたが、本プロジェクトでは、Step3を対象とする
Step1 商品マスタデータ連携
２月ビジネス部門より 運用面でTR-BYの負荷が継続するため 現状継続・「取下げ」決定
2027年4月リリースまでは、同一商品の取扱いの場合、西友・トライアル両システムへの商品登録を継続する（ダブルメンテ） 西友・トライアル共通の商談システム（窓口一本化）をユーザー（取引先・商品部）へ提供する（惣菜は別PJで対応） 現行の商談システム（非生鮮）は性能面で課題があるため、性能改善も併せて対応する メーカー基本商品情報連携については、現行のR-MELOS継続または外部サービス連携か、会社の方針を確認の上、実装 西友既存ECを2028年3月まで維持するためのECに関わる過渡期対応（最低限の機能）をする 前提条件として、商品マスタ情報登録の上で、下記の3点はリリース前に実装されている ①マスタデータクレンジング（不要なデータ削除・移行データの最小化） ②店舗コード統合（拠点コード含む）・仕入先コード登録（仕入先コードの統合は必須ではない） ③トライアル商品階層への移行に向けた部門・商品の紐付け変更
Step3 商品マスタ統合
2027年4月リリース予定 商品登録システムの統合 2027年店舗コンバージョン完了まではTomorrowChainへ 連携・メンテナンスを実施
Step2 eB-MDM導入
eBASEの外部サービス利用 2026年7月リリース予定 既存PJとして進行
商品マスタ統合プロジェクト

## Slide 4: 2. 概要・アプローチ フェーズアプローチ
 | Phase1 2026/7～2027/3 | Phase2 2027/4リリース（～店舗CV終了） | Phase３ 2027/10(～2028/3)
概略 | 組織統合に向けたマスタメンテナンス体制確立・実装 商談システム性能改善 先行データ移行準備・実装 | 商談システム（非生鮮・生鮮）への統合 ビジネスチェンジへの準備・実装 店舗コンバージョン期間（TCの並行稼働） | 店舗コンバージョン後の商品マスタ連携 完全システム停止
システム | 性能改善 データ削除可能対象洗い出し 商品階層/商品マスタ項目マッピング（西友独自マスタ洗い出し） 先行データ移行準備（プロセス確立）・開始 | 商談システム改修要件整理/設計/開発/テスト/外部連携 データ連携構築・環境構築（Data Spider） テスト計画策定/実施・UAT支援 商品マスタデータ移行計画策定/データ移行 運用体制確立 商談システム本番リリース・ハイパーケア | TomorrowChian停止(2027/10) EC過渡期機能終了(2028/3) eB-MDM停止 (2028/3)
ビジネス | 組織統合に向けてのマスタメンテナンス体制作り（パンチャー手配） 共通入力シート作成 データクレンジング 商品階層/商品マスタ項目マッピングレビュー・承認 | マスタ移行計画策定/項目 業務プロセス整理・フロー・マニュアル作成（トライアルで作成済みであれば、更新のみ） 未稼働店舗在庫の一掃大処分 UAT計画/実施 ユーザー・取引先説明会（商品階層・システム変更など） データ移行リスト作成 運用開始 | EC過渡期運用終了 (2028/3)

## Slide 5: 2. 概要・アプローチ 共通マスタシステム構成推移（1/4）
現在
取引先は、西友・トライアルで扱う商品はそれぞれのシステムへ商品登録を実施
西友ネットスーパー（EC）用の画像・商品情報をi-Master経由でeCommへ連携
TCよりマスタ・棚割情報をeCommへ連携
R-MELOS
商談
・
生鮮商談
トライアル
MD基幹
iMaster
Tomorrow
Chain
取引先
商品共通
DB
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
西友
SY新規商品情報
TR新規商品情報
2026年7月～新規登録（取引先向け）
Tomorrow
Chain
eB-MDM
取引先
バイヤー
i-MasterからeB-MDMへ切替を実施。その際にeBASEクラウドサービスからの商品基本情報の取得も可能となる
取引先は、西友・トライアルで扱う商品はそれぞれのシステムへ商品登録を実施
R-MELOS
商談
・
生鮮商談
トライアル
MD基幹
商品共通
DB
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
eComm
eComm
西友
eBASEクラウドサービス
（えびすシリーズ）
バイヤー

## Slide 6
新規登録（社内向け）
商談
・
生鮮商談
Tomorrow
Chain
バイヤー
共通商談システムがリリース（2027年4月）されるまでは、両システムへの登録が必須となる（システム上の商品階層統合はしない前提）
組織統合が商品部内で実施されることを想定した際、バイヤーが両システムへメンテナンス（新規登録・条件変更）をすることは困難・負荷が大きい。
バイヤーの運用としては、共通シート（入力シート）をもとに、ビジネス側でパンチャー（リソース追加）を確保していただき、両システムへの入力作業を実施
並行して、システムは、パンチャーの入力作業をRPA化（画面入力・ファイル取り込の自動化）をし、パンチャーは入力結果の確認をすることへシフトしていくことを検討する
取引先
パンチャー
Shinise
条件変更
Tomorrow
Chain
eB-MDM
商談
・
生鮮商談
トライアル
MD基幹
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
eComm
取引先
バイヤー
入力
シート
パンチャー
共通入力
シート
入力
シート
eComm
共通入力
シート
入力
シート
入力
シート
西友
西友
トライアル
2. 概要・アプローチ Phase1: 共通マスタシステム構成推移（2/4）：2026年7月～2027年3月
2027年4月以降、
商談システムに項目がなく、西友独自の項目がある場合は、
TCへのメンテナンスは継続の可能性あり

## Slide 7
西友商品階層（５階層）からトライアル商品階層（9階層）への対比が明確になった商品より、先行して順次データ移行をすることは可能（ただし、移行後にTC上でメンテナンスをかけた場合は、再度データ移行は必要となる）
パンチャーにて登録することも可能だが、大量な場合は、トライアル所定フォーマットに転記の上、トライアル商品マスタDBへ直接取り込むことを推奨
先行データ移行する対象・プロセスを明確化した上で実装する。
2. 概要・アプローチ Phase1: 先行データ移行（イメージ）：2026年7月～2027年3月
西友
商品階層に紐づく商品マスタ
５階層
トライアル
商品階層マスタに合わせた
商品構成へ
データ変換
９階層
変換
１．事業部（1)食品部
２．部門 (28) 加工食品
３．デパ (01) 菓子・飲料
３．西友ライン(02) お茶
４．ファインライン(3012) ティーバッグ
5．商品(JANコード）おーいお茶ティーバッグ
１．事業部
２．ディビジョン
３．ライン
４．部門
５．カテゴリ
６．サブカテゴリ
７．セグメント
８．サブセグメント
９．商品
西友
MD基幹（TC）
DWH Data Bricks
TR所定フォーマット
トライアル 商品マスタDB
TR所定フォーマット
変換
必ずビジネスに該当リストの記載に問題ないかを確認の上、トライアルへ提示する

## Slide 8
Ph2 :2027年4月リリース～12月（店舗CV終了迄）
2027年4月には、共通商談システムがリリース ・西友用のShinise環境も構築され、マスタ情報は統合されている。
ただし、店舗コンバージョン完了までは、既存システムとの連携はTC経由になるため、商談システムからTCへの連携は店舗CV完了までは行なう
尚、共通商談システムに項目がなく、店舗コンバージョンまで必要な西友独自の項目がある場合は、TCへのメンテナンスが必要となる（パンチャー継続の可能性あり）
EC過渡期対応として、商談システムよりEC用のファイル（画像・必要項目）をダウンロードする機能を追加し、西友のEC担当の方でeB-MDMへアップロードをする
EC過渡期対応として、マスタ更新情報（店別アイテム別の発注停止日・販売停止日）をGCS経由でeCommへデータを渡す
Shinise
取引先
商品共通
DB
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
西友
Tomorrow
Chain
西友
商品共通DB・統一窓口
（R-MELOS/eBASEクラウドサービス or?? → 要検討）
TR / SY新規商品情報
（商品 基礎 情報）
TR / SY新規商品情報
（商品 追加属性 情報）
Ph3: 202８年1～３月迄
eB-MDM
eComm
EC用
ファイル
GCS
マスタ更新情報
Shinise
取引先
商品共通
DB
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
TRSY共通商談システム
＋
生鮮商談システム
西友
商品共通DB・統一窓口
（R-MELOS/eBASEクラウドサービス or?? → 要検討）
EC用
ファイル
eB-MDM
eComm
EC用
ファイル
西友
既に商品共通DBに登録した商品基礎情報はJANコードから呼び出し可能
（＝追加属性情報のみの登録でOK）
TR / SY新規商品情報
（商品 基礎 情報）
TR / SY新規商品情報
（商品 追加属性 情報）
バイヤー
バイヤー
バイヤー
EC過渡期対応
EC過渡期対応
TRSY共通商談システム
（非生鮮・アパレル）
＋
生鮮商談システム
EC用
ファイル
GCS
マスタ更新情報
2. 概要・アプローチ Phase2-3共通マスタシステム構成推移（3/4）リリース＋EC過渡期対応

## Slide 9
Phase3：2028年４月～
マスタ管理層を含むバックエンドシステムが、トライアル／西友共通でShinise化される
EC過渡期対応も終了
商品共通DB・統一窓口
（R-MELOS or eBASEクラウドサービス or?? → 要検討）
Shinise
取引先
商品共通
DB
マスタ
管理
MD基幹
システム
トライアル
西友
TR / SY新規商品情報
（商品 基礎 情報）
TRSY共通商談システム
TR / SY新規商品情報
（商品 追加属性 情報）
既に商品共通DBに登録した商品基礎情報はJANコードから呼び出し可能
（＝追加属性情報のみの登録でOK）
生鮮商談システム
2. 概要・アプローチ 共通マスタシステム構成推移（4/4）最終形

## Slide 10: 3. スコープ
スコープ 内
店舗販売/発注に関わる商品登録システムについてトライアル商談システム（非生鮮/アパレル）・トライアル生鮮商談システム（青果・水産・畜産・寿司）へのシステム移行・データ移行 既存トライアル商談システム（非生鮮）の性能改善 トライアル商品階層への移行（商品紐付） 西友の商品マスタ情報のデータ移行 過渡期の西友MD基幹システム（TC）への商品マスタデータ連携 マスタ統合後のECへの商品情報（画像・商品説明）・マスタ情報提供のための過渡期対応による対応 メーカー基本商品情報の外部連携の検討（R-MELOS継続なのか、eBASE等の外部SaaSサービス利用か） 上記に伴う、システム対応（要件定義/設計/開発/テスト/データ移UAT） マスタ移行計画・実行 業務プロセス変更・教育 社内外説明会・問い合わせ対応​ 運用/サポート体制確立
スコープ 外
惣菜商品の製品・原材料（仕入）に関わる商品マスタ統合は惣菜プロジェクトで対応 【依存関係あり】 商談システムとShiniseへの連携はトライアルのShiniseプロジェクトで対応 商品マスタ以外のマスタデータ移行はMD基幹システム統合プロジェクトで対応（仕入先マスタ他） 店舗コード統合 EC過渡期対応プロジェクト（商品マスタ以外の対応についてはスコープ外）

## Slide 11: 4. Phase1 :スケジュール 組織統合（7月）以降の運営体制/データ移行準備
 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
イベント・ マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 性能改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B | 商品階層統合計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 商品マスタ マッピング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | データ移行プロセス確立・開始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E | マスタメンテナンス 体制確立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F | データクレンジング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
体制整備
先行データ移行
🔷Phase1
プロジェクト開始
🔷本番リリース(商談システム利用開始）
🔷eB-MDM導入完了
🔷店舗CV開始
🔷店舗CV完了
🔷Phase2プロジェクト開始
移行計画
性能調査・改善対応
ビジネス主体
現在
🔷周辺システムへのマスタ連携開始
🔷Phase3開始
データクレンジング
商品階層マッピングリスト・
移行リスト作成
🔷
既存システム停止
商品マスタ
項目
マッピング
システム主体
デパ変更について
既存運用切替時期検討
入力フォーマット作成
組織統合後のマスタメンテナンス運用実施
移行対象確認・承認
西友独自項目特定
今後の運用方針検討
2027年3月より前にデパ変更
（西友システム上）をするかの検討
両システムへのメンテナンスの
運用体制（リソース確保）
2027年3月リリース直前ではなく、
2026年より順次データ移行できるものは
実施する
青がシステム主体
性能改善は26年7月末まで
商談システムは27年3月までに完了し使えるように
店舗パイロットが5月から始まる
🔷店舗CVパイロット

## Slide 12: 4. Phase2-3:スケジュール 商談システム本番リリース
 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ４
イベント・ マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 要件定義～ テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B | 外部連携 /UAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 移行計画・ 実行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 本番稼働/ 運用開始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E | 業務プロセス変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F | 取引先説明会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G | システム環境準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件
定義
設計・開発・テスト
業務プロセス整理
マニュアル更新
🔷Phase1
プロジェクト開始
🔷本番リリース(商談システム利用開始）
🔷eB-MDM導入完了
🔷店舗CV(7-9月）
🔷Phase2プロジェクト開始
SIT
UAT
現在
🔷周辺システムへのマスタ連携開始
テスト計画
Data Spider構築
移行
テスト計画
トレーニング
資料作成
取引先説明
システム運用体制確立
運用サポート
（過渡期）
移行計画
先行データ
移行
切替計画・準備
運用サポート
（通常）
ビジネス主体
システム主体
西友PCでの
アプリログイン
UAT/トレーニング環境
🔷EC過渡期終了
青がシステム主体
性能改善は26年7月末まで
商談システムは27年3月までに完了し使えるように
店舗パイロットが5月から始まる
🔷店舗Pilot
(5-6月）

## Slide 13: 5. コスト（単位：百万円）
no. |  |  | 対象 | 費目 | 予算(2026年:47期) |  |  | 予算(2027年:48期) |  |  | 予算(2028年:49期) |  |  |  | 備考
 |  |  |  |  | CAPEX | OPEX | 合計 | CAPEX | OPEX | 合計 | CAPEX | OPEX | 合計 | 総合計 | 
1 | 初期投資 |  | TRIAL | 商談システム改修費用 48期（39.7人月＊60万） |  |  |  |  | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  | EC過渡期対応含むシステム改修全般を想定
2 |  |  |  | 商談システム改修費用 49期（8人月＊60万） |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8 | リリース後に課題発生時の対応費用を想定
3 |  |  | TRIAL小計 |  |  |  |  |  |  | 23.8 |  |  |  | 4.8 | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  | 西友小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  | （富士通） | （商談システムからのマスタデータ連携） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD基幹システムプロジェクト予算に含む
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  | ベンダー小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  | 初期投資合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | ランニング | 保守/運用 | 年額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  | 保守/運用費用合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 |  |  | 総合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: 6. Phase1 体制・役割 -2026年7月組織統合以降の商品マスタ運用体制と 先行データ移行
プロジェクトオーナー
杉崎・牧草
PMO
佐々木
本プロジェクトの最終責任者
エスカレーションされた課題の解決支援
プロジェクト管理の実務執行
日々の進捗・課題／リスク・コスト等の管理
プロジェクト実行の責任者
プロジェクト全体方針の立案・実行
プロジェクト全体の進捗管理進捗・課題／リスク・コスト等のモニタリング
ステークホルダーへのレポーティング・コミュニケーション
チーム横断的な課題の解決支援
ステアリングコミッティ
春本・塩川・荒木・藤田
本プロジェクトの最高意思決定機関
プロジェクト全体の承認事項対応
下線はリード
性能改善支援
宮下 鈴野
商品項目マスタ
マッピング
性能改善
データ移行取り込
運用整理
TR谷口・西友川口
データ関連リード
許
プロセス検討リード
TR杜・西友川口
組織統合後のマスタメンテナンス体制作り・リソース確保
衣料住居・食品・生鮮のマスタメンテナンス
商品階層/商品マスタデータ移行に向けた対応推進・リード
プロジェクトマネジャー
後田
データ移行
許（兼）
内製対応
岩瀬 田村・佐藤（光）
商談システム担当
山村
PMI
嵯峨根
RPA
森​
両バイヤー向け・パンチャー向けの入力シート作成/運用プロセス作成
商品階層/商品マスタ項目マッピングレビュー・承認
商品階層/商品マスタマッピング
先行データ移行計画策定・プロセス確立
開発担当
TRE
生鮮マスタ支援
藤本
TRデータ関連リード
榊田
PM支援
佐々木

## Slide 15: 6. 体制・役割 Phase2 ー商品マスタ統合プロジェクト（８月正式キックオフ）
プロジェクトオーナー
杉崎
PMO
佐々木
本プロジェクトの最終責任者
エスカレーションされた課題の解決支援
プロジェクト管理の実務執行
日々の進捗・課題／リスク・コスト等の管理
プロジェクト実行の責任者
プロジェクト全体方針の立案・実行
プロジェクト全体の進捗管理進捗・課題／リスク・コスト等のモニタリング
ステークホルダーへのレポーティング・コミュニケーション
チーム横断的な課題の解決支援
ステアリングコミッティ
春本・塩川・荒木・藤田
本プロジェクトの最高意思決定機関
プロジェクト全体の承認事項対応
下線はリード
開発担当
TRE
ビジネスリード
システムリード
後田
プロジェクトマネジャー
鈴木（BAチーム）
内製対応
田村 佐藤（光）・王
PMI
嵯峨根
データ移行リード （Phase1継続）
許
商談システム担当 （生鮮・非生鮮）
山村
移行計画
XXX
トレーニング
XXX
ECシステム担当
渡邊
運用
TBD
インフラ・セキュリティ
小峰・中村・千葉
6月入社予定
生鮮マスタ支援
藤本
ビジネスリソースは要確認
システムは４月より開始
PM不在の期間は
プロジェクトオーナーがPM代行
ビジネス領域のプロジェクト管理・実務執行
日々の進捗・課題／リスク・リソース等の管理
システム導入に向けてのシステム全体をリード
課題・リスクの管理

## Slide 16: 7. 会議体
会議 | サイ クル | 日時 | 主催 | 目的・アジェンダ | 参加者（L＝主催、R＝必須、O＝任意） |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考
 |  |  |  |  | ステコミ メンバー | プロジェクト オーナー | PM | PMO | アドバイザー | チーム リード | チーム メンバー | サブ チーム リード | サブ チームメンバー | 
ステアリング コミッティー | 月次 | 都度調整 | PM | Ph１をメインにPh2は７月まではシステム対応状況を報告 ハイレベルでの全体進捗確認 プロジェクトレベルの課題・リスク報告 プロジェクトレベルの意思決定 | R | R | L | R | R | R |  | O |  | 
プロジェクト全体週次定例会議 | 隔週 | 調整中 | チームリード | 各チーム＋プロジェクト全体進捗確認 チーム横断課題・リスク報告＆解決 全体共有・連絡事項 |  |  | R | R | R | L |  |  |  | 
チーム 週次進捗会議 | 週次 | 毎週月曜 16-17 | チームリード | Ph1,2のシステム要件確認 トライアル担当者と西友のチームレベルのタスク進捗状況確認 チーム内課題・リスク報告＆解決 |  |  |  | O | O | L | R |  |  | 
性能改善 定例 | 隔週 | 隔週水曜 16:30-17:00 | チームリード | トライアル担当者と性能改善に関わるタスクの確認 チーム内課題・リスク報告＆解決 |  |  |  | O | O | L | R |  |  | 
ビジネス定例 | 適宜 | 随時 | チームリード | チームリードとビジネスのタスク進捗状況確認 課題・リスク報告&解決 |  |  |  |  |  | L | R |  |  | 

## Slide 17: 8. 課題・リスク
# | 区分 | タイトル | 内容 | 優先度 | 状況 | 担当 | 期限 | 対応方針・進捗・次のステップ
1 | Ph2 課題 | 商談システム機能改善 | 現行の商談システムにて統合した場合のシステム機能面での課題がある 性能面以外での課題を把握し、対応策・対応時期を決める必要がある | H | 未着手 | 杉崎 | 26/4 | 早期にビジネスへのヒヤリング実施 課題内容を把握し、対応時期を検討する（PMI期間は必要最低限の改善にとどめる）
2 | リスク | XXX | XXXXX | M |  | XXX | MM/DD | XXX XXX
3 | リスク | XXX | XXXXX | L |  | XXX | MM/DD | XXX XXX
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: 参考資料

## Slide 19: 2. 概要・アプローチ（1/2) システム/TRIAL
STEP | 概要 | 対象者 | 期待値 | 期間
3． マスタ統合/ 共通マスタ登録システム構築 | 要件整理 | TRXXX TREXXX 西友XXX | 共通商品登録システムを商談システムベースに検討を行うが、トライアル・西友で使用する際には、現行の課題を洗い出し、要件整理ができるリソース。 ①現行の商談システムの課題・プロセスより「あるべき姿」を検討・整理 ②TR/SYのマスタ項目の突合せ ③共通項目の精査・推奨の提示 →Bizレビュー ④システムフロー/業務プロセスのタタキ作成→Bizレビュー ⑤Shiniseへの連携項目の整理（現行との差異の有無） ⑥システムフロー/業務プロセス最終化→Bizレビュー | 2026/2-2026/7
 | 要件定義 |  | 上記と並行してシステム開発に向けたドキュメント作成 ・システム要件定義書作成 ・全体スケジュール作成 | 2026/3-2026/5
 | 設計・開発・単体テスト |  | 設計～単体テスト実施 ・設計書作成・テスト計画・テスト結果/評価 | 2026/6-2026/11
 | E2E |  | Shiniseとの連携テスト実施 | 2027/3
 | データ移行計画/実装 |  | 既存システムのデータ移行方法の検討・策定・実装 | 2026/12-2027/5
 | UATサポート |  | ビジネス側のUATに向けたデータ準備 | 2026/9-2027/3
 | 本番リリース |  | 本番環境への切替・システム支援 | 2027/4

## Slide 20: 2. 概要・アプローチ(2/2) ビジネス TRIAL/西友
STEP | 概要 | 期待値 | 期間
3． マスタ統合/ 共通マスタ登録システム構築 | 既存アイテムデータ クレンジング | 移行対象データの削減推進 ・不要な商品データを定義して削除 ・不動向商品（店舗のバックヤード）の売り尽くし処分促進 | 2026/Q1-2026/Q4
 | 要件レビュー *複数回MTG参加 | システムで検討した「共通商品登録システム」の要件内容を確認し、懸念点などを確認・コメント 共通マスタ項目、西友独自属性の必要性有無判断 | 2026/2-2026/5
 | 運用整理 | トライアル・西友ビジネス間の運用理解/共通システムの理解 業務フロー作成 運用マニュアル作成 | 2026/Q1-2027/Q2
 | マスタ移行計画 | マスタ移行方法策定（タイミング、切替順等） 洗い替えルール策定 | 2026/8-2026/10
 | データ洗い替え | 移行対象データの記載内容の見直し・洗い替え 共通マスタ情報のデータ洗い替え作業（現行のTCのマスタを修正していく） | 2026/11-2027/2
 | UAT | テストシナリオ作成・ユーザーテスト | 2026/Q4-2027/Q1
 | 取引先説明 | 取引先説明準備・実施 | 2027/1-2027/3
 | マスタ移行 | 既存データ移行対応事前準備・移行検証 | 2027/3-2027/5
 | 本番リリース | 問い合わせ対応（運用面） | 2027/4～

## Slide 21
Step2マスタ刷新プロジェクトは継続決定 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | １ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
イベント・ マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 1 | 両社への商品マスタデータ連携 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 2 | eB-MDM導入 (i-Master廃止） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 3 | マスタ統合/ 共通マスタ登録システム構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
進行中
マスタ
移行計画
要件定義
取引先説明会
準備・開催
統合商談・統合マスタ
プロセス検討
データ洗い替え
UAT
リリース
Bizレビュー
データクレンジング（データパージ）
棚割・自動発注・WMS 発注データI/F連携開始
4. スケジュール
マスタ関連システム刷新スケジュール
マスタ
移行
マスタ移行開始
TRE工数提示済み
TRメンバー工数必要
Biz PJ参画開始
設計・開発・テスト
店舗CV
参考
Notes: ここからは、各領域についてポイントをお伝えしたいと思います。
まず、マスタについては、大きく３つのステップがあり、ビジネスやお取引先にも影響が出てまいります。
Step1：別のページでも説明致しますが、新規・マスタメンテについて、システムとして窓口一本化になるようデータ連携を行なう事を考えています。
Step２：一度サスペンドにさせていただきました「マスタ刷新プロジェクト」ですが、財務とも検討した結果、2024年10月より進めてきており、投資案件としても既にかなりの費用をかけてきているため、しっかり資産化をすることで、
会社へのP/Lへインパクトを与えないことを最重要とする判断となりました。よって、このあとプロジェクト再開のメールをさせていただきますが、2026年より再開させていただきます。何卒、ご協力の程よろしくお願いします。
Step3：こちらは最終的にトライアル・西友の共通マスタ登録システム構築に向けてのスケジュールになります。 ただし、Step2をやりながらStep3を並行して進めるのには、ビジネスリソースが重複するため、トライアル・西友のシステムでシステム構成やプロセスなどの検討を行い、要所要所でビジネスへのレビューをお願いして、要件を固めていくようにしたいと思っています。 そして、商品部の皆さんへはやはりマスタのデータ移行に向けての計画や推進で入っていただく事を考えています。 次ページよりもう少し詳しくビジネスの皆さんへの関わり方について説明をさせていただきます。

## Slide 22: プロジェクトダッシュボード【XXチーム】
プロジェクト |  | RAG | 概況・課題等コメント
## | XXX | G | XXX XXX
## | XXX | A | XXX XXX
## | XXX | R | XXX XXX
## | XXX | G | XXX XXX
## | XXX | A | XXX XXX
## | XXX | G | XXX XXX
## | XXX | G | XXX XXX
概況 ハイライト | XXX XXX XXX XXX
前週からの変更点は赤字で記載

## Slide 23: 週次報告フォーマットサンプル
チーム |  | 状況 | 先週の進捗・達成事項 | 今週の予定 | 課題等
A | XXX | G | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX
B | XXX | A | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX
C | XXX | R | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX
D | XXX | G | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX
E | XXX | G | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX

## Slide 24: ステコミ報告フォーマットサンプル
全体概況 | XXX XXX XXX
コスト | XXX XXX XXX
スケジュール | XXX XXX XXX
課題・リスク | XXX XXX XXX
2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
相互マスタデータ連携
G
要件定義
要件整理
XXX
店舗CV
G
A
R
設計
開発
SIT
E2E
UAT
移行
S1
S3
説明会
ハイパーケア
移行計画

## Slide 25: 予算費消状況報告サンプル（単位：百万円）
Chart: 
| 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12
予算 | 91 | 91 | 123 | 123 | 127 | 135 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 140 | 146 | 146 | 146 | 149 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 180
実績＋見込 | 81 | 81 | 83 | 98 | 117 | 117 | 117 | 125 | 125
現在

## Slide 27
マスタ共通化による相互PB商品販売や各拠点からの相互店舗配送の実現化 ➡ 商品マスタ・店舗/拠点マスタ・仕入先マスタの統合
トライアル・西友の商品部の一体運営の推進
システム共通化によるシステムサポート費用の削減
システムエンジニア内製化によるシステム改善の低コスト・早期対応の実現 ➡ ベンダーロックからの脱却
トライアル・西友個別ではなく、一体的に考えた場合に、
より良い機能、より効果的・効率的に業務を運営するために必要な機能は対応します
下記の理由で既存システムを残す判断をしていますが、次期システムへの統合を見据えています
自動発注：TR自動発注では生鮮領域の自動発注がなく、次期自動発注（Retail-cix）の検討が進んでいる
棚割：次期棚割システムの検討が進んでいる。共通棚割情報（PTS）のため、システムは違っても業務影響はない
4. システム統合のメリット
Notes: 説明時のポイント
よって、トライアル・西友ビジネス間でまずは運用面の違いを今後どうしていくのかは、一緒に検討をしていただく事が重要になります。
標準化・プロセスはシンプルにIT基盤は一つにすると効率的あるべき業務を両社で協議してより効率的なものへしていく。
そして、検討の中では、ROIも考えていく
環境・設備要因は、短期的にはできるようにしないといけない
自動発注、棚割は、次期システムをトライアルで開発中・POC中のため、現行のシステムで統合ではなく、次期システムでより良いものとして統合できればと思っています。

## Slide 28
Step2マスタ刷新プロジェクトは継続決定 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | １ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
イベント・ マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 1 | 両社への商品マスタデータ連携 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 2 | eB-MDM導入 (i-Master廃止） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Step 3 | マスタ統合/ 共通マスタ登録システム構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マスタ
移行計画
要件定義
設計・開発・テスト
取引先説明会
準備・開催
統合商談・統合マスタ
プロセス検討
データ洗い替え
UAT
リリース
店舗コンバージョン（西友MD基幹・Shinise本格稼働開始）
Bizレビュー
データクレンジング（データパージ）
棚割・自動発注・WMS 発注データI/F連携開始
7. 各領域におけるポイント
マスタ関連システム刷新スケジュール
A. マスタ関連
マスタ
移行
西友Shinise（MD基幹）が
2027年6月から本格稼働するため、マスタ移行は2027年5月までに実施する必要がある。
リードタイムなどを考慮して
2027年3月には開始予定。
マスタ移行開始
Notes: ここからは、各領域についてポイントをお伝えしたいと思います。
まず、マスタについては、大きく３つのステップがあり、ビジネスやお取引先にも影響が出てまいります。
Step1：別のページでも説明致しますが、新規・マスタメンテについて、システムとして窓口一本化になるようデータ連携を行なう事を考えています。
Step２：一度サスペンドにさせていただきました「マスタ刷新プロジェクト」ですが、財務とも検討した結果、2024年10月より進めてきており、投資案件としても既にかなりの費用をかけてきているため、しっかり資産化をすることで、
会社へのP/Lへインパクトを与えないことを最重要とする判断となりました。よって、このあとプロジェクト再開のメールをさせていただきますが、2026年より再開させていただきます。何卒、ご協力の程よろしくお願いします。
Step3：こちらは最終的にトライアル・西友の共通マスタ登録システム構築に向けてのスケジュールになります。 ただし、Step2をやりながらStep3を並行して進めるのには、ビジネスリソースが重複するため、トライアル・西友のシステムでシステム構成やプロセスなどの検討を行い、要所要所でビジネスへのレビューをお願いして、要件を固めていくようにしたいと思っています。 そして、商品部の皆さんへはやはりマスタのデータ移行に向けての計画や推進で入っていただく事を考えています。 次ページよりもう少し詳しくビジネスの皆さんへの関わり方について説明をさせていただきます。

## Slide 29
西友Shinise（MD基幹）が2027年6月から本格稼働するため、マスタ移行は2027年5月までに実施する必要があり、リードタイムなどを考慮すると2027年3月には開始します
移行対象となるマスタの特定必須（2026年Q1-2検討）
  商品マスタ、仕入先マスタなど属性情報はどうするか
商品マスタデータは現状約74万件ありますが、この規模の移行は非常に困難かつワークロードを要する業務となるため、ビジネス側のリソース確保をお願いします。詳細は別途協議させてください
準備作業のひとつとして、マスタデータクレンジングを可能なものから即時に開始します。アプローチは以下です
  カーブアウト(2024年）以降売上がない商品は削除
    -該当店舗/商品をリストアップ/関係者へ共有の後、順次削除（ISD）
  1年以上、売上は立っていないが在庫がある商品は「売り尽くし」
    該当店舗/商品をリストアップ/関係者へ共有（ISD）
    期限を設けて、「値下げ」「売り尽くし」として販売するよう店舗へ指示（商品部・販売本部）
    期限が過ぎた後、該当マスタの削除（ISD）
上記以外でも稼働商品以外は一旦削除しましょう。「今後使うと思う」は削除し、必要になった時に登録します
7. 各領域におけるポイント
Step3.マスタデータ移行とは？
A. マスタ関連
カーブアウト時、１年以上マスタ不備で業務に影響を与えてしまった学びから、
マスタは絶対に 軽くしておく 必要があります
Notes: まず、「マスタデータ移行」というのは、何か？という点ですが、
今TomorrowChainに登録されているデータのうち、何を新しいトライアル西友のMD基幹へ移行するべきなのかを特定させて、2027年５月までには移行を完了させて、2027年６月より本格稼働する周辺システムとの連携、店舗コンバージョンへと進めます。
マスタ移行対象となるマスタの特定をします
しかし、商品マスタなどは現在約74万件あり、この規模での移行というのは、移行方法次第では、かなりワークロードを要する作業にもなり、リソースが必要となってきます。
カーブアウト切替当時をご存知の方は、マスタ不備で１年以上業務に影響を与えた記憶がまだあると思いますが、
マスタは絶対に軽くしておく必要があります。そのためにも「マスタデータクレンジング」は必要となります。
ここにも記載していますが、ある一定のルールを設けて、削除や売り尽くしなどをしていく、「今後使うから」は必要になったときに登録をし直すことを考えて、移行前に削除をして「軽くする」ことを最優先にしていただきたいと思います。

## Slide 30
現在、西友の商品マスタ件数：約74万件
基本商品マスタ： 743,946件
店別商品マスタ： 145,167,847件
カーブアウトのデータ移行後、実績が一度もあがっていない6万件は来年1月に削除予定
しかし、販売終了している商品が店舗で倉庫に存在している場合は、棚卸用にマスタが存在していることになる
マスタ統合はカーブアウト時に大きな問題になっており、切替後にも1年以上影響があった
よって今回は、稼働商品データボリュームを極力減らすところから始め、切替時の影響を最小限にしたい
2026年内にデータクレンジングを実施し、稼働している商品のみが商品マスタに登録されているよう、例えば１年以上売上がなく、在庫がある商品は、マスタから削除するような運用につき、 商品部・販売本部と検討が必要
該当する商品は、マスタ削除前までにワゴンなどによる値下げ・売り尽くし販売などを進める
7. 各領域におけるポイント
Step3.マスタのデータクレンジングの必要性
A. マスタ関連
Notes: 前のページと重複しますが、マスタデータ移行には、マスタのデータクレンジング、稼働している商品が存在しているように、一部の店舗で倉庫で眠っているような商品があれば、
売りつくして、マスタは削除するような対応をとらなければ、なかなかデータは減らないと思いますので、ご理解の程お願いします。

## Slide 31
共通マスタ項目の整理
  共通マスタ項目、西友独自の属性有無（有りの場合は、理由を明確にし検討が必要）
マスタ移行計画/データ洗い替え
  どのタイミング、どのデパから洗い替えをするかの策定、ルール策定
  共通マスタ情報のデータ洗い替え作業（現行のTCのマスタを修正していく）
  表示データの洗い替えは必要→洗い替え前にどのような表示にするのかルールはシステムより提示必要 例：商品名に規格や西友の好きなように★や何かを入れているが、今後はNG
  商品名は、メーカーが提示している商品名にして、規格は規格に記載するのみにする（他社でも利用する項目限定）
UAT/マニュアル作成（トライアル・西友共同作業）
取引先/バイヤー説明会準備・実施（トライアル・西友合同）/問い合わせ対応（トライアル・西友共同作業）
7. 各領域におけるポイント
Step3.マスタ統合に関わるビジネスリソースについて
A. マスタ関連
マスタ統合の
方針
マスタは、将来他社でも汎用的に利用できるような
基本情報のマスタ構成・入力方法にする（外部クラウドサービス活用も）