## サマリ
臧鵬仕 課題サマリ（システム別）
未解決・対応中課題を重点化し、自動補充・WMS・Gift別に整理
集計日 | 2026年8月24日 |  | データソース | 情報システムPMI_MD基幹統合PJ_TRE_課題管理表.xlsx
集計条件 | 記載者名＝臧鵬仕（TRE_課題管理表 MDSCM領域）
全体ステータス |  |  |  | システム別件数
区分 | 件数 | 補足 |  | システム | 全件 | 正式未クローズ | 継続確認
全課題 | 28 | 自動補充16件、WMS 11件、Gift 1件 |  | 自動補充 | 16 | 2 | 2
対応中 | 2 | No.28、No.29 |  | WMS | 11 | 0 | 5
未対応 | 1 | No.192 |  | Gift | 1 | 1（管理表上） | 0
完了 | 24 | うち一部は継続確認が必要
中止 | 1 | No.164
注：管理表上のNo.192は「未対応」のまま。商品コードの基本方針は確認済みのため、本資料では「方針確定・詳細確認待ち」として追跡する。
重点フォロー課題
優先度 | 整理区分 | システム | No. | 課題概要 | 対応者 | 管理表ステータス | 未解決・確認事項 | 推奨対応
P1 | 対応中 | 自動補充 | 28 | 入荷実績（nyuka.txt）の便区分 | 岩瀬 | 対応中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、TRIALの仕入伝票に対応項目がない。取得元または固定値が未確定。 | 便コードの取得元、固定値、入荷予定との整合、欠損時のエラー処理を確定する。
P1 | 対応中 | 自動補充 | 29 | 入荷予定（nyuka_yotei.txt）の便区分 | 岩瀬 | 対応中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、集計SVの発注伝票では便情報が欠落している。最終マッピングが未確定。 | No.28と合わせ、入荷予定・実績で共通の便コードルールを確定する。
P1 | 方針確定・詳細確認待ち | Gift | 192 | 詳細設計 （贈答システム連動02-2）贈答品振データ作成.xls アイテムNo.とJANの整合 | 王芙蓉 | 未対応 | 1. TRMDの20桁JAN項目へ設定する際の形式（9桁のまま／先頭ゼロ埋め）。 2. アイテムNo.の先頭ゼロを含む文字列管理ルール。 3. 統合商品マスタに該当コードがない場合のエラー・保留・再取込手順。 4. 商品マスタ統合とGift I/Fの実施順序、および先行時の暫定対応。 5. ギフト専用商品・セット商品・産地直送商品の登録粒度と一意性。 | 次回会議で20桁格納形式、未一致時処理、実施順序を確定する。 確定後、統合商品マスタの項目定義・変換サンプル・エラー処理を詳細設計書へ反映し、No.192を完了とする。
P2 | 要継続確認 | 自動補充 | 91 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx TRIAL側余剰項目（9項目）の設定方針： TRIAL数理発注データにはW版に対応がない項目: ・店舗コード（PK） ・便（PK） ・発注種別 ・納品先センターコード ・納品経路区分 ・通過在庫区分 ・納品形式区分 ・物流タイプ | 大村 馬 | 完了 | W版に存在しないTRIAL側項目について、調達マスタ参照の方向性は示されたが、項目別の設定値と欠損時処理が未確定。 | 店舗・便・発注種別などのPK・補完項目について項目別ルールを確定する。
P2 | 要継続確認 | 自動補充 | 92 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 便区分のマッピング：W版sinopsデータに「便区分」なし TRIAL: 便(mail) = int8(2) PK要素 | 大村 馬 | 完了 | TRIALは生鮮以外で便を管理していないとの回答のみで、PK項目へ設定する値が確定していない。 | No.28、No.29と統合し、便のデフォルト値とPK生成ルールを確定する。
P2 | 要継続確認 | WMS | 153 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls 在庫調整データ（差分）と在庫一覧データ（全件）の適用順序、更新頻度 | 日立 三田さん | 完了 | 在庫調整は差分、在庫一覧は全件と確認済みだが、基幹での適用順序、優先順位、利用方針が未確定。 | 処理時系列と優先順位を明文化し、基幹担当者の正式承認を取得する。
P2 | 要継続確認 | WMS | 154 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls amountフィールドは本当に未使用か | 馬 | 完了 | 移動平均単価はTRIAL側で算出する方向だが、計算式、計算時点、WMS必要項目、異常時処理が未確定。 | TRIAL側計算仕様とWMS受領項目を詳細設計で定義する。
P2 | 要継続確認 | WMS | 156 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls データ欠損時のフォールバック方針 | 馬 | 完了 | 全件在庫データ欠損時のフォールバックが「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 完全性チェック、処理停止、アラート、前回値維持、手動復旧のルールを確定する。
P2 | 要継続確認 | WMS | 160 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 排他制御方式の定義 | 馬 | 完了 | データ参照順は回答済みだが、同一store_code・JANの同時更新に対する排他制御方式が未回答。 | トランザクション、UPSERT、行ロックまたはバージョン管理、冪等性を定義する。
P2 | 要継続確認 | WMS | 161 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls エラー時のリトライ方針 | 馬 | 完了 | 通信・処理エラー時のリトライ方針が「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 回数、間隔、重複判定、失敗データ保管、手動復旧を定義する。

## 未解決・継続確認
臧鵬仕 課題一覧：未解決・継続確認
10件｜管理表の原文に、整理区分・優先度・未解決事項・推奨対応を付加
優先度 | 整理区分 | No. | 記載日 | 対応者 | 課題概要 | 詳細説明 | 回答・現状 | 未解決・確認事項 | 推奨対応 | 回答日 | 管理表ステータス | 記載者 | 領域 | システム | 課題区分
P1 | 対応中 | 28 | 2026-06-11 | 岩瀬 | 入荷実績（nyuka.txt）の便区分 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。発注納品マスタ等から取得か固定値か要合意 西友便コード体系について確認したいですが、現在集計SVの仕入伝票に便コードがないので、どうしても必要があれば、別のテーブルを参照するしかない（Caresaverの仕入伝票に元データにも便情報がないですが、入荷実績のところに便情報はどこに使うのか？固定値を設定していかがですか） | 西友の便コードの運用方法については確認中です →同様の運用が可能か大村さんに確認中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、TRIALの仕入伝票に対応項目がない。取得元または固定値が未確定。 | 便コードの取得元、固定値、入荷予定との整合、欠損時のエラー処理を確定する。 | 2026-07-09 | 対応中 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P1 | 対応中 | 29 | 2026-06-11 | 岩瀬 | 入荷予定（nyuka_yotei.txt）の便区分 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。発注納品マスタ等から取得か固定値か要合意西友便コード体系について確認したいですが、現在TRIALの集計SVに発注伝票には便コード情報がないので、どうしても必要があれば、別のテーブルを参照するしかない（Caresaverの発注伝票に元データに便情報を存在しますが、集計SVへ出力するときに、便情報がなくなりました） | 西友の便コードの運用方法については確認中です →同様の運用が可能か大村さんに確認中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、集計SVの発注伝票では便情報が欠落している。最終マッピングが未確定。 | No.28と合わせ、入荷予定・実績で共通の便コードルールを確定する。 | 2026-07-09 | 対応中 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P2 | 要継続確認 | 91 | 2026-07-13 | 大村 馬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx TRIAL側余剰項目（9項目）の設定方針： TRIAL数理発注データにはW版に対応がない項目: ・店舗コード（PK） ・便（PK） ・発注種別 ・納品先センターコード ・納品経路区分 ・通過在庫区分 ・納品形式区分 ・物流タイプ | 特に店舗/便はPK要素。 WMS系データだけでPKが完結しない可能性がある。 PK補完の方針を要確認。 | 7/16 岩瀬 →大村さん・馬 暁妮さんに確認お願いできますか？ TRIAL側への発注はShineseと連携するので、店、JAN、納品日、発注数量があれば、発注できます。ほかの情報は調達マスタ情報を参照します。 | W版に存在しないTRIAL側項目について、調達マスタ参照の方向性は示されたが、項目別の設定値と欠損時処理が未確定。 | 店舗・便・発注種別などのPK・補完項目について項目別ルールを確定する。 | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P2 | 要継続確認 | 92 | 2026-07-13 | 大村 馬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 便区分のマッピング：W版sinopsデータに「便区分」なし TRIAL: 便(mail) = int8(2) PK要素 | 特に店舗/便はPK要素。 WMS系データだけでPKが完結しない可能性がある。 PK補完の方針を要確認。 | 7/16 岩瀬 →大村さん・馬 暁妮さんに確認お願いできますか？ TRIALの便は生鮮以外管理していないです | TRIALは生鮮以外で便を管理していないとの回答のみで、PK項目へ設定する値が確定していない。 | No.28、No.29と統合し、便のデフォルト値とPK生成ルールを確定する。 | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P2 | 要継続確認 | 153 | 2026-07-20 | 日立 三田さん | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls 在庫調整データ（差分）と在庫一覧データ（全件）の適用順序、更新頻度 | ①「在庫調整データ」: 随時送信（在庫調整発生時、差分型）みたいですが、更新頻度はどれぐらい一回更新します。 ②「在庫一覧データ」: 日次送信（全件スナップショット）、送信時点は何時ですか？ ③両IFがTRIALの同一テーブルを更新するため、適用順序により結果が異なる、 案A: 「在庫調整データ」→「在庫一覧データ」の順（「在庫一覧データ」が最新で上書き） 案B: 「在庫一覧データ」→「在庫調整データ」の順（「在庫調整データ」が最新反映） | 日立社へ確認中 7/27 ①在庫調整データは調整発生時に都度送信される差分データであり、在庫一覧は1日1回の一括データである。 ②また、基幹システムへのデータ取り込みは、WMSのフォルダに置かれたデータを基幹側が取得する方式であるため、基幹システム側の仕様確認が必要である ③調整データは差分、在庫一覧は有効在庫である、正確な取り込み仕様については基幹システムの仕様を確認する必要がある。また、孫嬌さんは、現行の基幹システムではこれらのデータを使用しないケースがあるため、在庫調整や棚卸しでの利用を含め、システム内でこれらを活用すべきか社内で検討する必要がある | 在庫調整は差分、在庫一覧は全件と確認済みだが、基幹での適用順序、優先順位、利用方針が未確定。 | 処理時系列と優先順位を明文化し、基幹担当者の正式承認を取得する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 154 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls amountフィールドは本当に未使用か | TRIAL側定義書ではamountを「未使用フィールド」としているが、 Hitluster側は移動平均単価（数値9桁）を必ず送信してくる。 将来amountを利用する予定はあるか？ | shineseチームに相談する必要です。 このデータはHitlusterからもらうより、TRIAL側で算出します。必要な情報だけWMSから転送もらう | 移動平均単価はTRIAL側で算出する方向だが、計算式、計算時点、WMS必要項目、異常時処理が未確定。 | TRIAL側計算仕様とWMS受領項目を詳細設計で定義する。 | 2026-07-21 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 156 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls データ欠損時のフォールバック方針 | "全件スナップショット型のため、通信障害等でデータ欠損時に 前回データとの差分補完ができない。 案A: 前回データを維持（何もしない） 案B: 在庫全0でクリア 案C: 手動介入待ち" | 詳細設計の時、討議する必要です。 | 全件在庫データ欠損時のフォールバックが「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 完全性チェック、処理停止、アラート、前回値維持、手動復旧のルールを確定する。 | 2026-07-21 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 160 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 排他制御方式の定義 | 「在庫調整データ」は随時送信の差分更新IF。 同一(store_code, jan)に対して複数調整データが 同時に送信される可能性がある。 案A: DB行ロック（SELECT FOR UPDATE） 案B: トランザクション内UPSERT 案C: その他 | 先に「在庫調整データ」を使います。対象データがない場合、一覧在庫を参照する。 | データ参照順は回答済みだが、同一store_code・JANの同時更新に対する排他制御方式が未回答。 | トランザクション、UPSERT、行ロックまたはバージョン管理、冪等性を定義する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 161 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls エラー時のリトライ方針 | 在庫調整データの欠損は在庫整合性に直結する。 通信エラー等の発生時のリトライ方針 | 詳細設計の時、討議する必要です。 | 通信・処理エラー時のリトライ方針が「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 回数、間隔、重複判定、失敗データ保管、手動復旧を定義する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P1 | 方針確定・詳細確認待ち | 192 | 2026-08-13 | 王芙蓉 | 詳細設計 （贈答システム連動02-2）贈答品振データ作成.xls アイテムNo.とJANの整合 | アイテムNoとJANの整合 "贈答品振のアイテムNo(9桁)はTRIAL仕入明細のJAN(20桁)に変換。 ・9桁=UPC?(内部商品コード?) ・13桁JANコードとの関係は? ・20桁化の方法は先頭ゼロ埋めで正しい? ・商品マスタでのJAN引当は必要?" | 【確認済み】 ・統合商品マスタには、ギフト専用商品および旧アイテムNo.を含める。 ・ギフトの9桁アイテムNo.は、対象商品のJAN（商品識別コード）の一つとして扱う。 ・統合商品マスタを参照して対象商品を特定するため、標準13桁JANへの変換は不要。 【業務フロー回答】 ・現行はギフト→セゾン利益管理→GLOVIA→TC。 ・今後はギフトの仕入・品振データをTRMD基幹の通常仕入買掛、センター→店舗出荷へ取り込む。 ・連携成立後、ギフト→セゾン利益管理→GLOVIAは停止予定。 ・計上は日次、支払は取引先の支払パターンごと。 | 1. TRMDの20桁JAN項目へ設定する際の形式（9桁のまま／先頭ゼロ埋め）。 2. アイテムNo.の先頭ゼロを含む文字列管理ルール。 3. 統合商品マスタに該当コードがない場合のエラー・保留・再取込手順。 4. 商品マスタ統合とGift I/Fの実施順序、および先行時の暫定対応。 5. ギフト専用商品・セット商品・産地直送商品の登録粒度と一意性。 | 次回会議で20桁格納形式、未一致時処理、実施順序を確定する。 確定後、統合商品マスタの項目定義・変換サンプル・エラー処理を詳細設計書へ反映し、No.192を完了とする。 |  | 未対応 | 臧鵬仕 | I/F開発 | ギフト

## 自動補充
臧鵬仕 課題一覧：自動補充
16件｜管理表の原文に、整理区分・優先度・未解決事項・推奨対応を付加
優先度 | 整理区分 | No. | 記載日 | 対応者 | 課題概要 | 詳細説明 | 回答・現状 | 未解決・確認事項 | 推奨対応 | 回答日 | 管理表ステータス | 記載者 | 領域 | システム | 課題区分
P1 | 対応中 | 28 | 2026-06-11 | 岩瀬 | 入荷実績（nyuka.txt）の便区分 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。発注納品マスタ等から取得か固定値か要合意 西友便コード体系について確認したいですが、現在集計SVの仕入伝票に便コードがないので、どうしても必要があれば、別のテーブルを参照するしかない（Caresaverの仕入伝票に元データにも便情報がないですが、入荷実績のところに便情報はどこに使うのか？固定値を設定していかがですか） | 西友の便コードの運用方法については確認中です →同様の運用が可能か大村さんに確認中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、TRIALの仕入伝票に対応項目がない。取得元または固定値が未確定。 | 便コードの取得元、固定値、入荷予定との整合、欠損時のエラー処理を確定する。 | 2026-07-09 | 対応中 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P1 | 対応中 | 29 | 2026-06-11 | 岩瀬 | 入荷予定（nyuka_yotei.txt）の便区分 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。発注納品マスタ等から取得か固定値か要合意西友便コード体系について確認したいですが、現在TRIALの集計SVに発注伝票には便コード情報がないので、どうしても必要があれば、別のテーブルを参照するしかない（Caresaverの発注伝票に元データに便情報を存在しますが、集計SVへ出力するときに、便情報がなくなりました） | 西友の便コードの運用方法については確認中です →同様の運用が可能か大村さんに確認中 | Sinopsでは便区分がKey・必須項目だが、集計SVの発注伝票では便情報が欠落している。最終マッピングが未確定。 | No.28と合わせ、入荷予定・実績で共通の便コードルールを確定する。 | 2026-07-09 | 対応中 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 46 | 2026-06-26 | 岩瀬 | 受払明細(【倉庫CD】uke.txt) | 受払明細(【倉庫CD】uke.txt)の中身を見ると、倉庫関しての入庫、出庫、廃棄の情報を全部含めてますが、基本的にトライアルの仕入明細を照合可能と思います。 しかし、業務上に両方データ作成の時点を明確すべきと思います。基本的にトライアルのデータは朝3時までにとれると思いますが、西友の受払明細(【倉庫CD】uke.txt)情報を何時まで作成できるのかを確認したいです。 | 受払明細(【倉庫CD】uke.txt)の中身を見ると、倉庫関しての入庫、出庫、廃棄の情報を全部含めてますが、基本的にトライアルの仕入明細を照合可能と思います。 しかし、業務上に両方データ作成の時点を明確すべきと思います。基本的にトライアルのデータは朝3時までにとれると思いますが、西友の受払明細(【倉庫CD】uke.txt)情報を何時まで作成できるのかを確認したいです。 ⇒現在、2:30までを締切時間として受信を行っております。 万が一間に合わない場合は、シノプスから基幹への勧告データの送信時間を後ろ倒しするなどの対応が必要となります また、受払いの明細には、現状西友からどのようなデータが送られて来ていますか？ 以下の３つのデータでしょうか？ • 出荷実績 • 廃棄実績 • 在庫調整 ⇒出荷と入荷のみです。 日々別ファイルで倉庫の全件在庫データを受領しているため、 廃棄や在庫調整のデータは不要です。 |  |  |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 49 | 2026-06-29 | 岩瀬 | 入荷予定（nyuka_yotei.txt）のコメント（８列目） | 発注区分照合についてTRIALとSinopsが不一致ですが、どういうふうに統合しているのかを確認します。下記は両方の現在状態です。 ▪︎Sinops：０：通常発注（店舗発注）７：本部発注 ▪︎トライアル：1：通常発注;4：日配発注;10:本部発注;11:店舗特売;12:新店特売;15:顧客発注 | TCでは、売上区分「0：通常発注」は、店舗発注または自動発注を意味しています。 7/22 岩瀬 発注区分の用途について、Sinopsに確認しています。 7/26 岩瀬 現状では勧告計算に使用していない項目のため、トライアルMD基幹からの値をそのままセットしてください。 |  |  |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 50 | 2026-06-29 | 岩瀬 | 入荷予定（nyuka_yotei.txt）と入荷実績（nyuka.txt）両方は「伝票No」存在していますが、その二つNO.は同じですか | １．Sinopsの入荷予定と入荷実績は全部伝票NO.が存在していますが、両方No.が一致ですか？ ２．現在TRIALの伝票No.採番とSinopsの「伝票No」の採番がルールが不一致だと思います。IF対応するときにどちらの方に合わせた方がいいのかを確認します。 | #1. 西友の入荷予定データは、伝票番号が割り当てられていませんでしたが、TRMD基幹は入荷予定にも伝票番号が割り当てられているため、一致する必要があるとの認識です。 #2. 過渡期では、伝票番号はShiniseで採番されますので、Shiniseの伝票番号に合わせる形となります。 |  |  | 2026-07-09 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 73 | 2026-07-06 | 岩瀬 | サンプルデータをよろしくお願いします。 発注勧告(当日分)（【倉庫ｺｰﾄﾞ】ka.txt） 発注勧告(翌日以降分)（【倉庫ｺｰﾄﾞ】subka.txt） 発注勧告(当日分)（kankoku.txt） 発注勧告(翌日以降分)（subkankoku.txt） | 発注勧告(当日分)（【倉庫ｺｰﾄﾞ】ka.txt） 発注勧告(翌日以降分)（【倉庫ｺｰﾄﾞ】subka.txt） 発注勧告(当日分)（kankoku.txt） 発注勧告(翌日以降分)（subkankoku.txt） サンプルデータをよろしくお願いします。 | サンプルデータ提供済み |  |  | 2026-07-07 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 82 | 2026-07-10 | 岩瀬 | sinops-R6_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 単価の定義書vs実態の乖離 定義書: 標準仕入単価 = 数値(8,2) 実態サンプル: 204, 340 等（整数） TRIAL: cost = int64(19) ×1000 | 定義上は小数点2桁(8,2)だが、実データは整数。 もし本当に小数なら 204.00 → cost=204000 でもOK。 実態が整数なら ×1000 で正しい。 どちらにせよ×1000で整合するが、 将来小数単価が出る可能性がないか確認。 | 7/16 岩瀬 単価の定義書vs実態の乖離 定義書: 標準仕入単価 = 数値(8,2) 実態サンプル: 204, 340 等（整数） TRIAL: cost = int64(19) ×1000 →現状では小数点以下の値を持った原価はデータ上存在しません。 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 83 | 2026-07-10 | 岩瀬 | sinops-R6_IFレイアウト(発注勧告).xlsx kankoku.txt（当日分）とsubkankoku.txt（翌日以降分）の 分割基準を明確に教えてください。 ・「当日分」= 発注日=今日？納品日=今日？ ・「翌日以降分」= 発注日>今日？納品日>今日？ | sinops-R6版は当日分と翌日以降分でファイルが分離される。 TRIAL側では納品予定日でデータを区切る必要があるが、 「当日」「翌日以降」の判定基準が明確でない。 ＜kankoku.txt=当日分 subkankoku.txt=翌日以降分（予備データ、障害時に使用）＞ TRIAL自動発注は翌日以降のぶんは自動発注しないことで、GAP | 7/16 岩瀬 ・「当日分」= 発注日=今日 ・「翌日以降分」= 発注日>今日 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 84 | 2026-07-10 | 岩瀬 | sinops-R6_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 発注数量の変換があってるかどうか確認したいです 数量変換ロジックの検証：sinops: 発注バラ数 = 発注単位数 × 発注単位 （バラ数は「端数」ではなく「総数量」） TRIAL: sets = 発注バラ数 × 1000 odunit_qy = 発注単位 （バラ数を1000倍してsetsに格納） | サンプル検証: バラ数=20,単位数=1,単位=20 → sets=20×1000=20000 ✓ バラ数=14,単位数=7,単位=2 → sets=14×1000=14000 ✓ ロジックの発注数量の変換があってるかどうか確認したいです | ロジックの考え方は認識の通りです。 Sinopsの「発注バラ数」は、端数ではなく「総数量（発注単位数 × 発注単位）」です。 TRIAL側では、この発注バラ数を ×1000 して sets に設定します。 odunit_qy には発注単位を設定します。 サンプルについても、 発注バラ数=20、発注単位数=1、発注単位=20 → sets=20000 発注バラ数=14、発注単位数=7、発注単位=2 → sets=14000 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 85 | 2026-07-10 | 大村 馬 | sinops-R6_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 発注日→登録日のマッピングは妥当か sinops: 発注日 文字(8) yyyymmdd（Key項目） TRIAL: 数理発注データ本体に「発注日」フィールドなし 追加フィールド「登録日」が最も近い | sinopsの「発注日」はKey項目で重要。 TRIALの「登録日」が何を意味するか（発注指示日 or DB登録日）により、 マッピング先が変わる可能性がある。 | 7/16 岩瀬 →大村さん・馬 暁妮さんに確認お願いできますか？ TRIAL側は発注スケジュールによって、発注していますので、発注日はいらないです。TRIALと発注連携するとき、発注日はいりません。 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 86 | 2026-07-10 | 大村 馬 | sinops-R6_IFレイアウト(発注勧告).xlsx TRIAL側余剰項目（7項目）の設定方針： TRIAL数理発注データにはsinops側に対応がない項目: ・発注種別(odr_type) ・納品先センターコード ・納品経路区分 ・通過在庫区分 ・納品形式区分 ・物流タイプ | これらをどう初期化/設定するか。 固定値でよいか、 上位システムから取得するか、 デフォルト値でよいか。 特に発注種別はPK要素なので重要。 | 7/16 岩瀬 →→トライアルのMD基幹側でセットしてもらいたいです。発注種別の定義を教えて頂けますか？ 発注種別の定義：把握の資料に中に、本部送込の場合は3、推奨数（自動発注）は5、その他の場合は0を設定 TRIAL側への発注はShineseと連携するので、店、JAN、納品日、発注数量があれば、発注できます。ほかの情報は調達マスタ情報を参照します。 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 89 | 2026-07-13 | 岩瀬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 納品日のマッピング（sinops側で取得可能）： sinops W版: 納品日 = 文字(100桁) yyyymmdd形式 = サーバー日付+調達期間+休日 ※休日=自社休日+仕入先休日 → TRIAL: 納品予定日(date) PK要素 | sinops側で計算済みの納品予定日。 → TRIAL納品予定日にそのままマッピング可能。 PK要素のため変換ロジックの確認のみ。 | 認識の通りです。Sinops側で、調達期間および自社休日・仕入先休日を考慮した納品予定日（yyyymmdd形式）が算出されます。 TRIAL側の「納品予定日（date）」へそのままマッピングします。 TRIAL側で納品予定日の再計算や変換は行いません。 PK項目となるため、日付形式（yyyymmdd → date型）のマッピングのみ確認してください。 |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 90 | 2026-07-13 | 岩瀬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 店舗コードのマッピング元 W版sinopsデータに「店舗」概念がない （本部発注のため） TRIAL: 店舗コード(store_id) PK要素 | 固定値 or 倉庫コードを流用するか。 | 倉庫コードを使用してください |  |  | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P2 | 要継続確認 | 91 | 2026-07-13 | 大村 馬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx TRIAL側余剰項目（9項目）の設定方針： TRIAL数理発注データにはW版に対応がない項目: ・店舗コード（PK） ・便（PK） ・発注種別 ・納品先センターコード ・納品経路区分 ・通過在庫区分 ・納品形式区分 ・物流タイプ | 特に店舗/便はPK要素。 WMS系データだけでPKが完結しない可能性がある。 PK補完の方針を要確認。 | 7/16 岩瀬 →大村さん・馬 暁妮さんに確認お願いできますか？ TRIAL側への発注はShineseと連携するので、店、JAN、納品日、発注数量があれば、発注できます。ほかの情報は調達マスタ情報を参照します。 | W版に存在しないTRIAL側項目について、調達マスタ参照の方向性は示されたが、項目別の設定値と欠損時処理が未確定。 | 店舗・便・発注種別などのPK・補完項目について項目別ルールを確定する。 | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P2 | 要継続確認 | 92 | 2026-07-13 | 大村 馬 | sinops-W_IFレイアウト(発注勧告).xlsx 便区分のマッピング：W版sinopsデータに「便区分」なし TRIAL: 便(mail) = int8(2) PK要素 | 特に店舗/便はPK要素。 WMS系データだけでPKが完結しない可能性がある。 PK補完の方針を要確認。 | 7/16 岩瀬 →大村さん・馬 暁妮さんに確認お願いできますか？ TRIALの便は生鮮以外管理していないです | TRIALは生鮮以外で便を管理していないとの回答のみで、PK項目へ設定する値が確定していない。 | No.28、No.29と統合し、便のデフォルト値とPK生成ルールを確定する。 | 2026-07-16 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充
P3 | 完了 | 151 | 2026-07-20 | 馬 大村 | sinops-W_IFレイアウト(受払明細).xlsx Sinops受払明細に２種類DATA（出庫、入庫）存在しています。 | TRIAL→Sinops転送ときに,TRIALの伝票区分より転送するしかないので、Sinopsの出庫データは下記何の区分のデータを採用すべきか、入庫データは何の区分のデータを採用すべきか？ 下記はTRIALの伝票区分：（10：仕入（店舗発注）、11：仕入（バイヤー発注）、12：仕入（FAX発注）、19：廃棄、20：返品、30：振出庫、31：振入庫、40：店内商品移動、41：店内材料移動、50：経費） | Sinops出庫：TRIAL振替伝票対応の伝票区分（30） Sinops入庫：TRIAL仕入対応の伝票区分（10） →確認済。 |  |  | 2026-08-19 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | 自動補充

## WMS
臧鵬仕 課題一覧：WMS
11件｜管理表の原文に、整理区分・優先度・未解決事項・推奨対応を付加
優先度 | 整理区分 | No. | 記載日 | 対応者 | 課題概要 | 詳細説明 | 回答・現状 | 未解決・確認事項 | 推奨対応 | 回答日 | 管理表ステータス | 記載者 | 領域 | システム | 課題区分
P3 | 完了 | 152 | 2026-07-20 | 中島 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls 倉庫コード→店舗コードのマッピング定義 | TRIAL側store_codeはINT4型、Hitluster側倉庫コードは文字列6桁。 倉庫コード→店舗コードの対応テーブル定義が必要。 例: "007455"→何番？ ※「在庫調整データ」と共通ルール | 倉庫コードは変換せず、西友のコードをそのまま使用する想定です。また、桁数は西友で使用している桁数を変更しない想定です。従って、下記の通りにお願いします。 例）007455→007455 |  |  | 2026-07-27 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 153 | 2026-07-20 | 日立 三田さん | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls 在庫調整データ（差分）と在庫一覧データ（全件）の適用順序、更新頻度 | ①「在庫調整データ」: 随時送信（在庫調整発生時、差分型）みたいですが、更新頻度はどれぐらい一回更新します。 ②「在庫一覧データ」: 日次送信（全件スナップショット）、送信時点は何時ですか？ ③両IFがTRIALの同一テーブルを更新するため、適用順序により結果が異なる、 案A: 「在庫調整データ」→「在庫一覧データ」の順（「在庫一覧データ」が最新で上書き） 案B: 「在庫一覧データ」→「在庫調整データ」の順（「在庫調整データ」が最新反映） | 日立社へ確認中 7/27 ①在庫調整データは調整発生時に都度送信される差分データであり、在庫一覧は1日1回の一括データである。 ②また、基幹システムへのデータ取り込みは、WMSのフォルダに置かれたデータを基幹側が取得する方式であるため、基幹システム側の仕様確認が必要である ③調整データは差分、在庫一覧は有効在庫である、正確な取り込み仕様については基幹システムの仕様を確認する必要がある。また、孫嬌さんは、現行の基幹システムではこれらのデータを使用しないケースがあるため、在庫調整や棚卸しでの利用を含め、システム内でこれらを活用すべきか社内で検討する必要がある | 在庫調整は差分、在庫一覧は全件と確認済みだが、基幹での適用順序、優先順位、利用方針が未確定。 | 処理時系列と優先順位を明文化し、基幹担当者の正式承認を取得する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 154 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls amountフィールドは本当に未使用か | TRIAL側定義書ではamountを「未使用フィールド」としているが、 Hitluster側は移動平均単価（数値9桁）を必ず送信してくる。 将来amountを利用する予定はあるか？ | shineseチームに相談する必要です。 このデータはHitlusterからもらうより、TRIAL側で算出します。必要な情報だけWMSから転送もらう | 移動平均単価はTRIAL側で算出する方向だが、計算式、計算時点、WMS必要項目、異常時処理が未確定。 | TRIAL側計算仕様とWMS受領項目を詳細設計で定義する。 | 2026-07-21 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P3 | 完了 | 155 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls last_updated_atの設定方針 | Hitluster側は日付のみ（yyyymmdd、時刻なし）、 TRIAL側はTIMESTAMPTZ（日時+タイムゾーン）。 案A: データ抽出日付 00:00:00+09 案B: データ受信時刻 案C: 処理実行時刻 | 更新頻度は１日１回想定していますので、案Bでの対応をお願いします。 |  |  | 2026-07-21 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 156 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls データ欠損時のフォールバック方針 | "全件スナップショット型のため、通信障害等でデータ欠損時に 前回データとの差分補完ができない。 案A: 前回データを維持（何もしない） 案B: 在庫全0でクリア 案C: 手動介入待ち" | 詳細設計の時、討議する必要です。 | 全件在庫データ欠損時のフォールバックが「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 完全性チェック、処理停止、アラート、前回値維持、手動復旧のルールを確定する。 | 2026-07-21 | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P3 | 完了 | 157 | 2026-07-20 | 日立 三田さん | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 在庫調整コードの記録要否 | Hitluster側は各調整データに調整コード（ADJ01/ADJ02/DMG05等）を付与。 TRIALの営業在庫current_stock_dataには格納先がないが、 ①監査要件として別テーブルで記録する必要があるか？ ②ADJ01/ADJ02/DMG05等は何の意味ですか？→ | 日立三田8/19 在庫調整データに含まれるADG01、ADG02、DMG05といった調整コードの扱いについて、これらのコードはWMSではなく基幹システム側で在庫差異の発生理由を把握するために使用されており、WMS側では管理していない |  |  |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P3 | 完了 | 158 | 2026-07-20 | 岩瀬、馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 符号02(−)で既存レコードなし時の扱い | 「在庫調整データ」は差分更新（UPSERT）方式。 符号02(−)のデータを受信した際、 対象(store_code, jan)の既存レコードがない場合、どうなりますか？ | 基幹側の挙動の質問と思います。岩瀬さん、馬さんで回答をお願いします。 →既存レコードない場合、新規として登録する必要です。（馬回答） |  |  |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P3 | 完了 | 159 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls last_updated_atの設定方針 | "Hitluster側は日付のみ（yyyymmdd、時刻なし）、 TRIAL側はTIMESTAMPTZ（日時+タイムゾーン）。 案A: 在庫調整日付 00:00:00+09 案B: データ受信時刻 案C: 処理実行時刻" | 更新頻度は１日１回想定していますので、案Bでの対応をお願いします。 |  |  |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 160 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 排他制御方式の定義 | 「在庫調整データ」は随時送信の差分更新IF。 同一(store_code, jan)に対して複数調整データが 同時に送信される可能性がある。 案A: DB行ロック（SELECT FOR UPDATE） 案B: トランザクション内UPSERT 案C: その他 | 先に「在庫調整データ」を使います。対象データがない場合、一覧在庫を参照する。 | データ参照順は回答済みだが、同一store_code・JANの同時更新に対する排他制御方式が未回答。 | トランザクション、UPSERT、行ロックまたはバージョン管理、冪等性を定義する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P2 | 要継続確認 | 161 | 2026-07-20 | 馬 | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls エラー時のリトライ方針 | 在庫調整データの欠損は在庫整合性に直結する。 通信エラー等の発生時のリトライ方針 | 詳細設計の時、討議する必要です。 | 通信・処理エラー時のリトライ方針が「詳細設計時に検討」のまま未決定。 | 回数、間隔、重複判定、失敗データ保管、手動復旧を定義する。 |  | 完了 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS
P3 | 中止 | 164 | 2026-07-21 |  | 項目移送表_IFSYLMS320R_在庫調整データ.xls 項目移送表_IFSYLMS310R_在庫一覧データ.xls 両IFのデータ日付を限定の場合、データ上完全一致ですか？ | 両IFのデータは指定日付の場合、抽出データが完全に一致ですか？ 例：7月21日に7月20日のデータを抽出する場合、7月２０日のデータは件数と在庫数量は一致するかどうか確認したいです。 | 日立社へ確認中 7/27 一覧：有効在庫 調整：差分のみ（10→15の場合、5のみ転送） |  |  |  | 中止 | 臧鵬仕 | I/F開発 | WMS

## Gift
臧鵬仕 課題一覧：Gift
1件｜管理表の原文に、整理区分・優先度・未解決事項・推奨対応を付加
優先度 | 整理区分 | No. | 記載日 | 対応者 | 課題概要 | 詳細説明 | 回答・現状 | 未解決・確認事項 | 推奨対応 | 回答日 | 管理表ステータス | 記載者 | 領域 | システム | 課題区分
P1 | 方針確定・詳細確認待ち | 192 | 2026-08-13 | 王芙蓉 | 詳細設計 （贈答システム連動02-2）贈答品振データ作成.xls アイテムNo.とJANの整合 | アイテムNoとJANの整合 "贈答品振のアイテムNo(9桁)はTRIAL仕入明細のJAN(20桁)に変換。 ・9桁=UPC?(内部商品コード?) ・13桁JANコードとの関係は? ・20桁化の方法は先頭ゼロ埋めで正しい? ・商品マスタでのJAN引当は必要?" | 【確認済み】 ・統合商品マスタには、ギフト専用商品および旧アイテムNo.を含める。 ・ギフトの9桁アイテムNo.は、対象商品のJAN（商品識別コード）の一つとして扱う。 ・統合商品マスタを参照して対象商品を特定するため、標準13桁JANへの変換は不要。 【業務フロー回答】 ・現行はギフト→セゾン利益管理→GLOVIA→TC。 ・今後はギフトの仕入・品振データをTRMD基幹の通常仕入買掛、センター→店舗出荷へ取り込む。 ・連携成立後、ギフト→セゾン利益管理→GLOVIAは停止予定。 ・計上は日次、支払は取引先の支払パターンごと。 | 1. TRMDの20桁JAN項目へ設定する際の形式（9桁のまま／先頭ゼロ埋め）。 2. アイテムNo.の先頭ゼロを含む文字列管理ルール。 3. 統合商品マスタに該当コードがない場合のエラー・保留・再取込手順。 4. 商品マスタ統合とGift I/Fの実施順序、および先行時の暫定対応。 5. ギフト専用商品・セット商品・産地直送商品の登録粒度と一意性。 | 次回会議で20桁格納形式、未一致時処理、実施順序を確定する。 確定後、統合商品マスタの項目定義・変換サンプル・エラー処理を詳細設計書へ反映し、No.192を完了とする。 |  | 未対応 | 臧鵬仕 | I/F開発 | ギフト

## Gift_追加確認事項
Gift I/F 追加確認事項（次回会議用）
商品コードの基本方針は確認済み。以下は詳細設計・移行・会計連携を確定するための残課題。会議中に「回答・決定内容」「期限」を記入する。
優先度 | カテゴリ | 確認済みの前提・現状 | 次回会議での確認事項 | 確認が必要な理由・影響 | 想定回答者 | 確認状況 | 回答・決定内容 | 期限
P1 | 商品コード | 9桁アイテムNo.は統合商品マスタ上でJAN（商品識別コード）の一つとして管理し、標準13桁JANへの変換は不要。 | TRMDの20桁JAN項目には9桁のまま設定するか、先頭ゼロ埋めで20桁にするか。具体例を用いて確定したい。 | I/Fの物理フォーマットと照合キーに直結する。 | TRMD／商品マスタ担当 | 要確認
P1 | 商品コード | 統合商品マスタでアイテムNo.から対象商品を特定する。 | 統合商品マスタに該当アイテムNo.がない場合、取込エラー、保留、スキップのどれとするか。マスタ登録後の再取込方法は何か。 | 商品誤紐づけ、仕入・品振の欠落を防止する。 | TRMD／商品マスタ担当 | 要確認
P1 | 実施順序 | 西友とTRIALの商品マスタは将来統合予定。 | 商品マスタ統合とGift I/Fはどちらを先に実施するか。Gift I/Fが先行する場合、暫定コード変換をどのマスタで行うか。 | 先行リリース時に商品特定不能となるリスクがある。 | PJ／商品マスタ担当 | 要確認
P1 | 在庫管理 | Gift仕入・品振をTRMD基幹へ取り込む方針。店舗MD移行との前後関係で在庫の扱いが変わる。 | Gift連携開始時点の在庫管理主体はTCかTRMDか。店舗MD移行後の切替方法と二重更新防止策は何か。 | 在庫の二重計上・欠落および原価不整合に直結する。 | PJ／TC／TRMD担当 | 要確認
P1 | 後続連携 | TRMDで通常仕入買掛、センター→店舗出荷を生成する。 | TRMD取込後もTCへ在庫・原価を連携する必要があるか。必要な場合、連携元、対象データ、タイミングは何か。 | TCの売上原価計算を継続できるかを確定する必要がある。 | TC／TRMD担当 | 要確認
P1 | データ生成 | 現行はGiftシステムで仕入伝票入力、宅送入力により品振が発生する認識。 | 仕入・品振データの生成契機は伝票入力、受領確定、出荷確定、日次締めのどれか。送信頻度、締め時刻、対象期間も確認したい。 | 計上日、データ欠落、日次処理順序の設計に必要。 | Giftシステム担当 | 要確認
P1 | 切替 | Gift→セゾン利益管理→GLOVIAは新連携成立後に停止予定。 | 旧新経路の切替基準日と未処理データの扱いは何か。並行期間に重複仕入・重複支払・重複品振をどう防止するか。 | 本番移行時の二重計上を防止する。 | PJ／経理／Gift担当 | 要確認
P2 | 会計連携 | TRMDの既存プロセスでBiz向け仕訳を生成し、西友法人分はGLOVIAへ月次手連携する案がある。 | 連携元はBizかTRMDか。暫定対応か恒久運用か。出力形式、締め日、実施者、照合・エラー対応を確定したい。 | 月次決算、監査証跡、運用負荷に影響する。 | 経理／Biz／TRMD担当 | 要確認
P2 | 法人間取引 | 品振からTRC売上、西友仕入、西友DC→店舗出荷を生成する想定。 | 各伝票の計上日、原価・売価、税区分、取引先コード、伝票番号、センターフィーの設定ルールは何か。 | 法人間取引および粗利計算の正確性に必要。 | 経理／TRMD担当 | 要確認
P2 | 例外処理 | 計上は日次、支払は取引先の支払パターンごと。 | キャンセル、返品、再配送、数量・金額訂正、重複送信、連携失敗時の取消・訂正・再送ルールは何か。 | 日次処理後の訂正と在庫・買掛整合性に必要。 | Gift／TRMD担当 | 要確認
P2 | 商品例外 | Gift専用商品・旧アイテムNo.を統合商品マスタに含める。 | セット商品、産地直送商品、同一アイテムNo.の再利用、1商品に複数コードがある場合の登録粒度と一意性をどうするか。 | 商品特定の曖昧性とコード重複を防止する。 | 商品マスタ／Gift担当 | 要確認
P2 | トライアル | TRMDで仕入計上・支払を試行する想定。 | 対象店舗・商品・取引先・期間と、仕入、在庫、買掛、支払予定、売上原価の合格基準をどう設定するか。 | 本番移行可否を客観的に判断するため。 | PJ／業務／経理担当 | 要確認