PROJECT BRIEF

WMS・自动补充课题再整理总结

基于2026-08-25最新版 QA 解答的设计与开发判断

日期: 2026-08-26

对象: WMS（Hitluster）／自动补充（Sinops）

目的: 明确可进入设计开发的范围、阻塞项及跨系统依赖

总体判断  Sinops仍可按接口分批进入详细设计和开发；WMS新增闭合发注区分与税区分，但整体开发仍不建议全面开工。

# 1. QA 状态概览

| 课题 | QA总数 | 状态 | 设计开发判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| WMS | 63 | 完了43；非完了20 | 部分设计 GO；整体开发暂缓 |
| Sinops | 81 | 完了66；非完了15 | 条件式 GO；可分批开发 |

注：状态统计按 QA 表的系统列和状态列计算；中止及空白记录不等同于已解决。

# 2. 课题一：WMS（Hitluster）

结论  发注区分与税区分取得元已闭合，但主数据、物流属性、入荷汇总、会计和库存可靠性规则仍未闭合。

## 2.1 可进入详细设计的内容

商品、分类、店铺、供应商等基础接口资料和样例已基本取得。

商品层级已确认采用“部门→大分类→中分类→小分类→细分类”。

部分固定值和代码规则已确认；发注区分对应表已登记至WMS代码转换表，仕入传票税区分取得元也已确认。

库存接口基本形态已明确：库存一览为日次全量，库存调整为差分；仓库代码保持西友原六码；更新时间采用接收时间。

## 2.2 阻塞设计或开发的内容

商品物流属性：DC Location、Lot管理、托盘层数、ITF一对多、便区分、发注单位、DC Pack、Case入数及出荷荷姿缺少统一维护方案。便区分已确认是实际运营必需项。

代码及主数据：出荷先采用旧西友代码还是TRIAL代码、商品分类使用层级仍未确定；ASN区分确认TRIAL侧无对应字段，虽计划在仕入先主数据联携中处理，但转换或默认规则尚未完成。

入荷计划与传票：TC总量入荷计划需要从店铺级汇总到中心级；问题已登记至DC入荷予定映射表，但检品仓库代码、中心传票ID和编号规则仍无回答。入荷实绩转仕入传票时仍缺少金额及部分传票属性。

成本与会计：移动平均单价与TRIAL总平均单价的统一原则、保存位置和计算责任尚未决定；税区分取得元已确认，不再作为阻塞项。

业务范围：已确认退货和废弃实际由TC处理，但本次是否完全排除仍在讨论；非发注型调拨处于保留状态。

库存可靠性：全量与差分的严格应用顺序、并发控制、幂等、失败重试以及全量文件缺失时的回退方式尚未形成可实现的设计规则。

## 2.3 QA 状态上的残余风险

下列内容虽然标为“完了”，回答本身仍是“详细设计时讨论”或“需要继续确认”，不能视为真正闭环：

库存全量与差分的应用顺序及使用场景。

全量数据缺失时的回退策略。

库存调整的排他控制和错误重试。

ITF一对多同步方法、商品重量未来使用必要性。

# 3. 课题二：自动补充（Sinops）

结论  完成率已达到81.5%，多数接口规则可直接设计；未决项可按接口隔离，不必阻塞全部开发。

## 3.1 本次 QA 带来的主要更新

Sinops完了数维持66项；新商品库存课题由“未对应”转为“对应中”。

棚割联携方向追加回答为经由西友DWH实施，但同批新增QA再次询问直连或经DWH，仍需统一最终路径。

新增7项棚割实施QA：4项为未对应、3项状态空白，涉及段数转换、PACER、多处陈列、OrderUserType、NewRange、类别粒度及链卖场。

发注种别、受払明细、供应商休日等已闭合规则继续可直接用于设计开发。

新商品库存继续采用Store Manager → 西友DWH的基本路径，由Sinops参考DWH棚割数据；外部接口、必要字段和实施责任仍需落实。

## 3.2 仍需关闭的关键问题

便区分：入荷予定、入荷実绩中的便区分是必填/Key，但TRIAL侧没有稳定来源，固定值还是其他表补全尚未决定。

24点库存快照：Sinops需要前日24:00库存，Shinise侧快照仍在确认。

棚割接口：虽追加“经由西友DWH”的回答，但新QA仍要求确认直连或经DWH；段数0/1转换、双重商品/PACER、多处陈列、OrderUserType、NewRange、类别粒度和链卖场使用范围均未闭合。

Case/散件转换：新旧商品关系存在店铺差异时，如何归并成商品级数据尚未确定。

供应商与仓库关系：可以从调达主数据推导，但数据量、性能以及由哪一侧拆分文件仍未决定。

新商品库存：已确定参考DWH及独立自动发注对象表，状态已转为对应中，但外部接口、必要字段、计划和实施负责人仍需落地。

## 3.3 可优先开发的接口

销售实绩、来客数、发注勧告、发注实绩、休日设置以及已确认的受払明细可进入详细设计和开发。便区分、24点库存、新商品库存和供应商—仓库拆分继续隔离；棚割在新增7项QA闭合前不得进入实现。

# 4. 跨领域依赖

BO领域仍有多项处理中记录，会直接影响WMS商品主数据与仕入传票：

通過在庫区分。

原价、含税原价、售价及Vendor Pack入数。

供应商必要字段、税务和支付相关代码定义。

店铺状态、Location类型及主数据长度限制。

两个课题还共同依赖区分管理主数据以及GCS目录、授受文件和归档规则。另有7项新棚割QA尚未回答或状态空白，直接影响Sinops棚割及TRMD联携设计。

# 5. 建议实施顺序

先清理 QA 状态：关闭已有明确回答的记录，重新打开“完了但仍需确认”的记录。

冻结共同数据契约：明确字段来源、Key、代码表、默认值、时间点、全量/差分、重试和对账规则。

第一批开发 Sinops 已闭合接口，以及 WMS 的传输框架、日志、文件校验和稳定主数据接口。

第二批在便区分、物流商品属性、供应商—仓库关系确定后开发；棚割需先统一DWH路径并关闭新增7项实施QA。

WMS库存、成本、仕入传票及会计相关接口放在最后一批，先完成业务与BO侧决策。

联调阶段必须覆盖重放、重复文件、乱序、缺件、部分失败和人工恢复场景。

# 6. QA 管理上的修正建议

“完了”必须同时满足：回答明确、责任人明确、设计可执行、相关资料已入库。

存在后续确认、要检讨、详细设计时讨论等表述时，状态改为“对应中”。

有回答但仍标为“未对应”的记录，应确认是状态漏更新还是实施尚未开始。

中止记录应补充中止原因及替代课题编号，避免问题被遗漏。

# 7. 参照资料

情報システムPMI_MD基幹統合PJ_TRE_課題管理表 (1).xlsx（2026-08-25最新版）

03. WMS (Hitluster)-20260825T065143Z-1-001.zip

01. 自動補充（Sinops）-20260825T065143Z-1-001.zip

PJWest_情報システム_MD基幹統合PJ _週次定例_20260819.pptx