PROJECT BRIEF

WMS・自動補充課題 再整理サマリー

最新QA課題管理表を踏まえた設計・開発判断

作成日: 2026-08-25

対象: WMS（Hitluster）／自動補充（Sinops）

目的: 設計・開発に着手可能な範囲、阻害要因およびシステム間依存関係の明確化

総合判断  Sinopsはインターフェース単位で詳細設計・開発に着手可能。WMSはクローズ済み範囲のみ着手可であり、現時点での全体着手は推奨しない。

# 1. QAステータス概要

| 課題 | QA総数 | ステータス | 設計・開発判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| WMS | 63 | 完了42件／未完了21件 | 一部設計GO／全体開発は保留 |
| Sinops | 81 | 完了66件／未完了15件 | 条件付きGO／段階開発可 |

注：ステータス集計はQA表のシステム列およびステータス列に基づく。中止・空欄のレコードは解決済みとはみなしていない。

# 2. 課題1：WMS（Hitluster）

結論  基礎資料は揃っているが、マスタ、物流属性、会計および在庫整合性に関するルールは未確定。

## 2.1 詳細設計に着手可能な内容

商品、分類、店舗、取引先など、基礎インターフェース資料およびサンプルは概ね入手済み。

商品階層は「部門→大分類→中分類→小分類→細分類」を採用することで確認済み。

荷主コード、仕入区分、発注区分を含む一部の固定値・コードルールは確認済み。

在庫インターフェースの基本形は明確化済み。在庫一覧は日次全量、在庫調整は差分とし、倉庫コードは西友の既存6桁を維持、更新日時には受信時刻を使用する。

## 2.2 設計・開発を阻害する未決事項

商品物流属性：DC Location、ロット管理、パレット段数、ITF一対多、便区分、発注単位、DC Pack、Case入数、出荷荷姿について、統一的な管理方法が未定。便区分は実運用上の必須項目であることを確認済み。

コード・マスタ：出荷先に旧西友コードとTRIALコードのどちらを使用するか、商品分類の使用階層、ASN区分の取得元が未確定。

入荷予定・伝票：TC総量の入荷予定は店舗単位からセンター単位へ集約する必要があるが、検品倉庫コード、センター伝票ID、採番ルールが未確定。入荷実績から仕入伝票を生成する際の金額、税、伝票属性も不足している。

原価・会計：移動平均単価とTRIAL総平均単価の統一方針、保持先、算出責任が未決定。税区分の取得元も未回答。

業務スコープ：返品・廃棄は実際にはTCで処理していることを確認済みだが、今回スコープから完全除外するかは協議中。非発注型振替は保留。

在庫整合性：全量・差分の厳密な適用順序、排他制御、冪等性、失敗時リトライ、全量ファイル欠落時のフォールバックが実装可能な設計ルールに落ちていない。

## 2.3 QAステータス上の残存リスク

以下は「完了」とされているものの、回答が「詳細設計時に協議」または「継続確認」となっており、実質的なクローズとはみなせない。

在庫全量・差分の適用順序および利用場面。

全量データ欠落時のフォールバック方針。

在庫調整の排他制御およびエラー時リトライ。

ITF一対多の同期方式、商品重量の将来的な利用要否。

# 3. 課題2：自動補充（Sinops）

結論  完了率は81.5%に達しており、多くのインターフェースは設計に着手可能。未決事項はインターフェース単位で切り分けられるため、全体開発を停止する必要はない。

## 3.1 今回QAによる主な更新

完了件数は前回版の65件から66件へ増加。

発注種別の設定ルールが提示され、未決事項から除外可能。

受払明細のマッピングは8月19日に確認済み。出庫はTRIAL伝票区分30、入庫は区分10を使用する。

取引先休日を発注計画生成に反映することを確認済み。

新商品在庫の基本経路はStore Manager → 西友DWHを継続利用し、SinopsがDWH内の棚割データを参照する方針で明確化。

## 3.2 クローズが必要な主要課題

便区分：入荷予定・入荷実績の便区分は必須／Key項目だが、TRIAL側に安定した取得元がない。固定値とするか、別テーブルから補完するか未決定。

前日24時在庫スナップショット：Sinopsは前日24:00時点の在庫を必要とするが、Shinise側スナップショットは確認中。

棚割インターフェース：取得元、開始／終了日の先行処理、Dummy棚割の生成ルール、売場コード定義が未統一。

Case／バラ変換：新旧商品の関係が店舗ごとに異なる場合、商品単位データへどのように集約するか未確定。

取引先・倉庫関係：調達マスタから導出可能だが、データ量、性能、どちら側でファイルを分割するかが未決定。

新商品在庫：DWHおよび独立した自動発注対象テーブルを参照する方針は確定したが、外部インターフェース、必要項目、実装責任者の具体化が必要。

## 3.3 優先開発可能なインターフェース

売上実績、客数、発注勧告、発注実績、休日設定、および確認済みの受払明細は詳細設計・開発に着手可能。便区分、前日24時在庫、棚割、新商品在庫、取引先－倉庫の分割は当面切り離す。

# 4. 領域横断の依存関係

BO領域には複数の対応中レコードが残っており、WMS商品マスタおよび仕入伝票に直接影響する。

通過在庫区分。

原価、税込原価、売価、Vendor Pack入数。

取引先の必須項目、税務・支払関連コードの定義。

店舗ステータス、Locationタイプ、マスタ項目の桁数制限。

両課題は、区分管理マスタ、GCSディレクトリ、授受ファイル、アーカイブルールにも共通して依存する。

# 5. 推奨実施順序

最初にQAステータスを整理する。回答が明確なレコードはクローズし、「完了」だが継続確認が必要なレコードは再オープンする。

共通データ契約を確定する。項目取得元、Key、コード表、デフォルト値、基準時点、全量／差分、リトライ、照合ルールを明確化する。

第1弾として、Sinopsのクローズ済みインターフェースと、WMSの転送基盤、ログ、ファイル検証、確定済みマスタインターフェースを開発する。

第2弾は、便区分、商品物流属性、棚割、取引先－倉庫関係の確定後に開発する。

WMS在庫、原価、仕入伝票、会計関連インターフェースは最終弾とし、先に業務側・BO側の判断を完了する。

結合テストでは、再送、重複ファイル、順不同、欠損、部分失敗、手動復旧のシナリオを必ず網羅する。

# 6. QA管理上の修正提案

「完了」は、回答が明確、責任者が明確、設計に反映可能、関連資料が格納済み、のすべてを満たす場合に限定する。

「継続確認」「要検討」「詳細設計時に協議」などの記載がある場合、ステータスを「対応中」に変更する。

回答済みだが「未対応」のレコードは、ステータス更新漏れか、実施未着手かを確認する。

中止レコードには中止理由と代替課題番号を追記し、課題の取りこぼしを防止する。

# 7. 参照資料

情報システムPMI_MD基幹統合PJ_TRE_課題管理表.xlsx（2026-08-25アップロード版）

03. WMS (Hitluster)-20260825T065143Z-1-001.zip

01. 自動補充（Sinops）-20260825T065143Z-1-001.zip

PJWest_情報システム_MD基幹統合PJ _週次定例_20260819.pptx