## 見積書
[5 empty] | 見積№： | （採番待ち）
[5 empty] | 作成日： | 2026/10/07
御見積書
(株)トライアルテクノロジー 御中 波多野 弘一 様 |  |  |  | TRE-CHINA青島
中国・山東省青島市市北区龍城路39号
二十二世紀広電産業園10階
TEL：86-532-85938100
|  |  |  | 李萌 | 宮相聡 | 臧鵬仕
システム名 | （採番待ち）
プロジェクト名 | （採番待ち）
発注枝番 | （採番待ち）
発注内容 | 生鮮IF増分（自動補充 生鮮IF）
PJ形態 | プロジェクト
見積金額
支払条件 | 検収月20日〆翌月払い
見積有効期限 | 1ヶ月間
No. | タスク | 単価 | 工数(人日) |  | 金額(円)
1 | 調査・Mapping | 40000 | 39.5
2 | 詳細設計・開発・単体テスト | 27500 | 104
3 | プロジェクト管理 | 40000 | 14
4 | 基本設計
5 | 概要設計
6 | 結合テスト仕様書
7 | 結合テスト
8 | 総合テスト仕様書
9 | 総合テスト
10 | 操作マニュアル
11 | 移行準備
12 | 移行作業
13 | 本番稼働立会い
小計
| 契約形態 開発 消費税 0% |  |  |  | 0
見積合計
納品回数 | 納品条件 |  | 納品月 | 検収月 | 金額(税抜)
1回目 | 生鮮IF増分 調査・Mapping完了 |  | 202610 | 202611
2回目 | 生鮮IF増分 詳細設計・開発・単体テスト完了 |  | 202612 | 202701
検収金額合計
備考 | ・本見積の範囲は調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体テストです。結合テスト以降、移行、本番稼働立会い、生鮮基幹／生鮮発注統合本体、@rms／EOS、倉庫系は含みません。
・店舗系12本の既存IFは、先方協議での流用方針を前提とします。当社は協議に未同席のため、流用可否の突合を本見積（流用確認・残件）に含みます。
・IF番号 S11〜S26 は仮採番です。前提（流用判定・生鮮データ作成時刻・連携先仕様）が変わる場合は、再見積のうえ調整します。
・体制4名、2026/10/05着手、完了目安は2026/12/08です（着手遅れ・前提変更は後ろ倒し）。

## 作業タスク別見積
◆作業タスク別見積
（採番待ち）:生鮮IF増分
No. | タスク | 役割 | 単価 | 工数 | 金額
1 | 調査・Mapping | SE
2 | 詳細設計・開発・単体テスト | SE
3 | プロジェクト管理 | SE
4 | 基本設計
5 | 概要設計
6 | 結合テスト仕様書
7 | 結合テスト
8 | 総合テスト仕様書
9 | 総合テスト
10 | 操作マニュアル
11 | 移行準備
12 | 移行作業
13 | 本番稼働立会い
合計

## 機能別見積
◆機能別見積
（採番待ち）:生鮮IF増分
NO | 機能 | IF名称（仮採番） | 区分 | 新規/既存 | 調査・Mapping | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 内訳なし | 合計
1 | 生鮮発注勧告 | 生鮮発注勧告(当日分)（S24） | IF | 新規 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0
2 |  | 生鮮発注勧告(翌日以降分)（S25） | IF | 新規 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 0
3 |  | 生鮮勧告→発注統合変換（S26） | IF | 新規 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0
4 | 生鮮入荷・発注 | 生鮮入荷実績（S11） | IF | 差分 | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 0
5 |  | 生鮮入荷予定（S12） | IF | 差分 | 5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 0
6 |  | 生鮮発注スケジュール（S13） | IF | 差分 | 5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 0
7 | 流用確認・残件 | 店舗系12本の流用突合 | 調査 | 流用 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 倉庫系対象外の整理 | 調査 | 流用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | GCSアップロード要否の最終確認 | 調査 | 流用 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 非生鮮Phase2波及 | 伝票区分・振替の注記反映 | 改修 | 既存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
小計
PJ管理
合計

## 工程計画
◆工程計画
（採番待ち）:生鮮IF増分
No. | タスク | 工数 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 調査・Mapping |  | 39.5
2 | 詳細設計・開発・単体テスト |  | 32.5 | 64.5 | 7
3 | プロジェクト管理 |  | 4 | 7 | 3
4 | 基本設計
5 | 概要設計
6 | 結合テスト仕様書
7 | 結合テスト
8 | 総合テスト仕様書
9 | 総合テスト
10 | 操作マニュアル
11 | 移行準備
12 | 移行作業
13 | 本番稼働立会い
合計
※ 体制4名、2026/10/05着手、完了目安2026/12/08（概算）。月別は営業日按分の概算。