## サマリー
西友MD基幹統合 生鮮IF増分 見積
対象範囲 | 調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体（PJ管理按分を含む）
1. 提示値
項目 | 人日 | 金額（円・税抜） | 単価 | 備考
Phase1（調査・Mapping） | 58 | 2320000 | 40,000
Phase2（詳細設計・開発・単体） | 170 | 4675000 | 27,500 | PJ管理を除く
直接小計 | 228 | 6995000 | — | A〜B3
PJ管理 | 23 | 920000 | 40,000 | 直接×50/499.5
合計 | 251 | 7915000 | —
流用判定が一部覆る、または入荷予定・発注スケジュールのSQL／作成時刻が想定より重い場合。倉庫商品マスタに水煮相当は無し（確認済） 単価は税抜・人日（Phase1 40,000／Phase2 27,500／PJ 40,000）。
2. 内訳
区分 | 内容 | 人日 | 金額（円） | 備考
A（新規／差分IF） | 勧告1.5本＋変換＋入荷2本＋スケジュール | 151 | 4590000 | P1 35.0／P2 116.0
B1（流用確認・残件） | 突合、倉庫対象外、GCS | 23 | 920000 | Phase1単価
B2（マスタ本体IF） | 店舗系マスタは流用前提 | 34 | 935000 | 流用覆り：新規マスタ2本×17
B3（非生鮮Phase2波及） | 伝票区分・振替の注記 | 20 | 550000 | 複数IF再設計・再単体
直接小計 |  | 228 | 6995000
C（PJ管理按分） | 直接×50/499.5 | 23 | 920000 | 進捗・品質・会議
合計 |  | 251 | 7915000
3. 単価
対象 | 単価（円/人日） | 備考
Phase1 | 40000 | 調査・Mapping、B1
Phase2 | 27500 | 詳細設計・開発・単体（AのLayer①③、B2、B3）
PJ管理 | 40000 | 直接 228.0 × 50/499.5 ≒ 23人日
4. 前提
・店舗系12本の流用は先方協議の結果。当社は未同席で、実データは未確認。提示は仮置きであり、確定請負ではない。
・勧告は2ファイルで1.5本。発注統合向け変換は新規（現行の生鮮→統合IFは使わない）。入荷・スケジュールは差分。倉庫は対象外。
・Aに新規・差分、B1に突合と残件、B2は0、B3に波及。倉庫はDC在庫なしで対象外。倉庫商品マスタに水煮相当は無し（確認済）。
・覆る場合（流用不可、SQL／作成時刻が想定外など）は再見積。非生鮮Phase2・共通基盤43・既存PJ50は動かさない。

## 見積前提条件・注記
見積前提条件
店舗系12本の流用は先方協議の結果。当社は未同席。実データ未確認。確定請負ではない。
■ 範囲
調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体。PJ管理按分を含む。結合以降、生鮮基幹／発注統合本体、@rms／EOS、倉庫系は含まない。
単価（税抜・人日）：Phase1 40,000円、Phase2 27,500円、PJ管理 40,000円。非生鮮Phase2・共通基盤43・既存PJ50は動かさない。
■ 流用・新規・差分
店舗系12本は先方協議では非生鮮と同じ。標準案はB2＝0とし、B1で突合する。覆ったら再見積。
発注勧告は当日・翌日の2ファイル、工数は1.5本。発注統合向け変換は新規（現行の生鮮→統合IFは使わない）。
入荷実績はベンダー流用＋伝票区分差分、PC/CKは振替。入荷予定・発注スケジュールはベンダー流用、PC/CKは別SQLからDBGET。
倉庫はDC在庫なしで対象外。倉庫商品マスタ（mst.txt）に水煮相当は無し（確認済）。
■ 数値の置き方
A 151.0人日、B1 23.0、B2 34.0、B3 20.0、直接 228.0、PJ 23、合計 251.0人日。
Mappingは高5／中4／低3。Phase1小計を調査用表・①②③に分けている。S11〜S26は仮採番。
流用が覆る、統合レイアウト差が大きい、SQL／作成時刻が想定外、のときは再見積。

## A_新規差分IF
A 新規・差分IF明細
人日。Phase1は調査用表／①マッピング／②GAP／③変換ルール。S11〜S26は仮採番。 Layer①＝TRIAL↔GCS、Layer②＝GCS→DWH（本件0）、Layer③＝DWH・GCS↔業務。
■ Phase1（調査・Mapping：調査用表＋①項目マッピング表／②GAP分析書／③変換ルール定義書）
IF名称 | 採番 | 調査用表 | ①項目マッピング表 | ②GAP分析書 | ③変換ルール定義書 | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 非生鮮発注勧告と項目・ファイルが違うため新規。連携先=生鮮発注統合
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 当日と類似。1.5本換算の0.5本
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 発注統合レイアウトが非生鮮発注IFから大きく外れる場合
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 8 | 判定覆り：2系統ソースに戻る場合
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 判定覆り：生鮮基幹を全量新規ソースとする場合。SQL2系統も前提
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | PC/CKのSQL接続・作成時刻が想定より重い場合
小計 Phase1 | [5 empty] | 35
■ Layer① TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発）
IF名称 | 採番 | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 未確定（非生鮮発注勧告は使わない） | 6 | 6 | 5 | 17 | 非生鮮発注勧告 Layer①14人日に+3：生鮮勧告レイアウト差分
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 未確定（非生鮮発注勧告は使わない） | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 1.5本換算の0.5本
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 未確定（発注IF差が大きい場合） | 6 | 6 | 5 | 17 | 項目差分が大きく、非生鮮発注勧告相当では足りない場合
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 未確定（2系統合流） | 6 | 6 | 5 | 17 | 2系統合流を戻す
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 未確定（SQL取得） | 6 | 8 | 4 | 18 | DBGET2系統＋作成時刻の揺れが大きい場合の再設計
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 未確定（SQL取得） | 6 | 8 | 4 | 18 | DBGET2系統＋作成時刻の揺れが大きい場合の再設計
小計 Layer① | [5 empty] | 95.5
■ Layer② GCS→DWH（DataSpider取込ジョブ）＝ 0（全件）
■ Layer③ DWH・GCS↔業務システム（DataSpider連携ジョブ）
IF名称 | 採番 | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 未確定 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 非生鮮発注勧告 Layer③3人日に+1.5
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5本換算の0.5本
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 未確定 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 取込が想定より重い場合
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 未確定 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 合流後取込
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 非生鮮入荷予定 Layer③相当
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 非生鮮発注スケジュール相当
小計 Layer③ | [5 empty] | 20.5
A 計 | [5 empty] | 151

## B_横断
B 横断（流用確認・マスタIF・波及）
店舗系12本は先方協議では流用。当社未同席。本体IFは置かず、B1で突合する。
■ B1 流用確認・残件 23.0人日
作業 | 人日（明細） | 成果物 | 備考
流用判定の再確認 | 10 | 再判定表 | 12本の一部が差分／新規に戻る場合
既存Sinops横断影響調査 | 8 | 影響リスト | 01–25の再設計・再単体
GCSアップロード・接続 | 5 | 接続確認 | 想定より重い場合
B1 計 | 23
■ B2 マスタ本体IF
想定 | 人日 | 算定 | 置換条件
新規マスタIF | 34 | 流用覆り：新規マスタ2本×17 | 標準案は0。覆ったら再見積
■ B3 非生鮮Phase2波及
内容 | 人日 | 説明
既存Sinopsへの手戻り | 20 | 複数IF再設計・再単体。非生鮮Phase2の契約額は据え置き
■ 判定後の扱い
既存IF | 判定 | 見積上の扱い
商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
POS・時間帯・来客・廃棄・在庫修正 | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
棚割・新商品在庫 | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
入荷実績 | ベンダー流用／伝票区分差分／PC/CK振替 | A 差分
入荷予定 | ベンダー流用／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分
発注スケジュール | ベンダー流用／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分
発注勧告（当日／翌日以降） | 2ファイル／1.5本換算 | A 新規
勧告→発注統合変換 | 現行生鮮→統合IFは使わない | A 新規
倉庫マスタ・休日・実績・勧告 | DC在庫なし | 対象外
B 計 | 77 | B1 23.0 ＋ B2 34.0 ＋ B3 20.0

## C_PJ管理
C PJ管理按分
既存PJ管理50は開発スコープ499.5横断分。本増分は同じ比率50/499.5を本ファイル直接工数に適用。
項目 | 算定 | 人日 | 単価 | 金額(円)
PJ管理 | 228.0 × (50/499.5) ≈ 23 | 23 | 40000 | 920000
含む作業 | 進捗・品質管理、横断課題対応、会議体（MT）対応など
既存契約 | 既存PJ管理50の契約行は変更しない。本表は生鮮増分の追加PJ管理。

## 対既存差分
流用可否
出典：2026-09-29 マスタデータ判定。倉庫系はDC在庫なしで対象外。
対象 | 既存対照 | 判定メモ | ソース／連携先 | 本見積 | 判定
商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ | 非生鮮同名マスタ | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
POS・時間帯・来客・廃棄・在庫修正 | 非生鮮同名実績 | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
棚割明細・新商品在庫 | 非生鮮棚割・新商品在庫 | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
入荷実績 | 非生鮮入荷実績 | 伝票区分差分／PC/CKは振替 | ベンダー＝既存 | A | 差分
入荷予定 | 非生鮮入荷予定 | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL | 2系統DBGET | A | 差分
発注スケジュール | 非生鮮発注スケジュール | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL | 2系統DBGET | A | 差分
発注勧告 当日/翌日 | 非生鮮発注勧告 | 類似のため1.5本換算 | Sinops復路 | A | 新規
勧告→発注統合変換 | 非生鮮発注勧告 | 現行生鮮→統合IFは使わない | 非生鮮発注勧告を参照 | A | 新規
倉庫マスタ・休日・実績・勧告 | 倉庫 | DC在庫なし | — | — | 対象外

## 算定根拠
算定根拠
単価：Phase1 40,000／Phase2 27,500／PJ 40,000（円・人日・税抜）。
項目 | 内容 | 人日 | 金額
A Phase1 | 調査・Mapping | 35 | 1,400,000
A Phase2 | Layer①③ | 116 | 3,190,000
A 計 | 判定覆りを加味したIF別明細 | 151 | 4,590,000
B1 | 再判定＋横断影響＋GCS | 23 | 920,000
B2 | 流用覆り：新規マスタ2本×17 | 34 | 935,000
B3 | 複数IF再設計・再単体 | 20 | 550,000
直接小計 | Phase1 58.0＋Phase2 170.0 | 228 | 6,995,000
C PJ | 50/499.5 | 23 | 920,000
合計 |  | 251 | 7,915,000
出典: 20260929マスタデータの判定、20260918生鮮IF会議、既存見積Sinops明細・サマリー