## サマリー
西友MD基幹統合 生鮮IF増分 見積
対象範囲 | 調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体（PJ管理按分を含む）
1. 提示値
項目 | 人日 | 金額（円・税抜） | 単価 | 備考
Phase1（調査・Mapping） | 39.5 | 1580000 | 40,000
Phase2（詳細設計・開発・単体） | 104 | 2860000 | 27,500 | PJ管理を除く
直接小計 | 143.5 | 4440000 | — | A〜B3
PJ管理 | 14 | 560000 | 40,000 | 直接×50/499.5
合計 | 157.5 | 5000000 | —
店舗系12本は先方協議では流用（当社未同席）。勧告→発注統合変換は新規。入荷予定・発注スケジュールは別SQLからDBGET 単価は税抜・人日（Phase1 40,000／Phase2 27,500／PJ 40,000）。
2. 内訳
区分 | 内容 | 人日 | 金額（円） | 備考
A（新規／差分IF） | 勧告1.5本＋変換＋入荷2本＋スケジュール | 125.5 | 3782500 | P1 26.5／P2 99.0
B1（流用確認・残件） | 突合、倉庫対象外、GCS | 13 | 520000 | Phase1単価
B2（マスタ本体IF） | 店舗系マスタは流用前提 | 0 | 0 | 流用前提。未確認。本体IFは0
B3（非生鮮Phase2波及） | 伝票区分・振替の注記 | 5 | 137500 | 伝票区分・振替の軽微注記
直接小計 |  | 143.5 | 4440000
C（PJ管理按分） | 直接×50/499.5 | 14 | 560000 | 進捗・品質・会議
合計 |  | 157.5 | 5000000
3. 単価
対象 | 単価（円/人日） | 備考
Phase1 | 40000 | 調査・Mapping、B1
Phase2 | 27500 | 詳細設計・開発・単体（AのLayer①③、B2、B3）
PJ管理 | 40000 | 直接 143.5 × 50/499.5 ≒ 14人日
4. 前提
・店舗系12本の流用は先方協議の結果。当社は未同席で、実データは未確認。提示は仮置きであり、確定請負ではない。
・勧告は2ファイルで1.5本。発注統合向け変換は新規（現行の生鮮→統合IFは使わない）。入荷・スケジュールは差分。倉庫は対象外。
・Aに新規・差分、B1に突合と残件、B2は0、B3に波及。倉庫はDC在庫なしで対象外。倉庫商品マスタに水煮相当は無し（確認済）。
・覆る場合（流用不可、SQL／作成時刻が想定外など）は再見積。非生鮮Phase2・共通基盤43・既存PJ50は動かさない。

## 見積前提条件・注記
見積前提条件
店舗系12本の流用は先方協議の結果。当社は未同席。実データ未確認。確定請負ではない。
■ 範囲
調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体。PJ管理按分を含む。結合以降、生鮮基幹／発注統合本体、@rms／EOS、倉庫系は含まない。
単価（税抜・人日）：Phase1 40,000円、Phase2 27,500円、PJ管理 40,000円。非生鮮Phase2・共通基盤43・既存PJ50は動かさない。
■ 流用・新規・差分
店舗系12本は先方協議では非生鮮と同じ。標準案はB2＝0とし、B1で突合する。覆ったら再見積。
発注勧告は当日・翌日の2ファイル、工数は1.5本。発注統合向け変換は新規（現行の生鮮→統合IFは使わない）。
入荷実績はベンダー流用＋伝票区分差分、PC/CKは振替。入荷予定・発注スケジュールはベンダー流用、PC/CKは別SQLからDBGET。
倉庫はDC在庫なしで対象外。倉庫商品マスタ（mst.txt）に水煮相当は無し（確認済）。
■ 数値の置き方
A 125.5人日、B1 13.0、B2 0.0、B3 5.0、直接 143.5、PJ 14、合計 157.5人日。
Mappingは高5／中4／低3。Phase1小計を調査用表・①②③に分けている。S11〜S26は仮採番。
流用が覆る、統合レイアウト差が大きい、SQL／作成時刻が想定外、のときは再見積。

## A_新規差分IF
A 新規・差分IF明細
人日。Phase1は調査用表／①マッピング／②GAP／③変換ルール。S11〜S26は仮採番。 Layer①＝TRIAL↔GCS、Layer②＝GCS→DWH（本件0）、Layer③＝DWH・GCS↔業務。
■ Phase1（調査・Mapping：調査用表＋①項目マッピング表／②GAP分析書／③変換ルール定義書）
IF名称 | 採番 | 調査用表 | ①項目マッピング表 | ②GAP分析書 | ③変換ルール定義書 | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 難易度高5。Sinops勧告ファイル。新規IF
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 当日と類似。2ファイルを1.5本換算のため0.5本（高5の半分）
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 難易度高5。現行の生鮮→発注統合IFは流用不可。非生鮮発注勧告を参照して新規
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 | 難易度中4。ベンダーは流用。伝票区分差分＋PC/CKは振替
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 難易度高5。ベンダーは流用。PC/CKは生鮮基幹。nyuka_yotei。SQLレイアウトはLayer①のDBGET前提
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 難易度高5。ベンダーは流用。PC/CKは生鮮基幹。sii.txt。SQLレイアウトはLayer①のDBGET前提
小計 Phase1 | [5 empty] | 26.5
■ Layer① TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発）
IF名称 | 採番 | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 未確定（非生鮮発注勧告は使わない） | 6 | 6 | 5 | 17 | 非生鮮発注勧告 Layer①14人日に+3：生鮮勧告レイアウト差分
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 未確定（非生鮮発注勧告は使わない） | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 当日レイアウト流用。1.5本換算の0.5本（発注勧告当日のLayer①の半分）
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 未確定（非生鮮発注IF参照） | 5 | 5 | 4 | 14 | 非生鮮発注勧告 Layer①相当。当日・翌日を1ジョブで発注統合向けに変換。現行生鮮IFは使わない
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 未確定（差分） | 4 | 5 | 3 | 12 | 非生鮮入荷実績 Layer①10人日に+2：伝票区分差分・PC/CK振替。2系統合流は置かない
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 未確定（SQL取得） | 5 | 6.5 | 3.5 | 15 | ベンダー流用。PC/CKは別SQLサーバ。DBGET2系統＋作成時刻の待ち合わせ
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 未確定（SQL取得） | 5 | 6.5 | 3.5 | 15 | ベンダー流用。PC/CKは別SQLサーバ。DBGET2系統＋作成時刻の待ち合わせ
小計 Layer① | [5 empty] | 81.5
■ Layer② GCS→DWH（DataSpider取込ジョブ）＝ 0（全件）
■ Layer③ DWH・GCS↔業務システム（DataSpider連携ジョブ）
IF名称 | 採番 | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
生鮮発注勧告(当日分) | S24（仮採番） | 未確定 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 非生鮮発注勧告 Layer③3人日に+1.5
生鮮発注勧告(翌日以降分) | S25（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5本換算の0.5本（発注勧告当日のLayer③の半分相当）
生鮮勧告→発注統合変換 | S26（仮採番） | 未確定 | 1 | 1 | 1 | 3 | 発注統合側の取込ジョブ。本体改修は含まない
生鮮入荷実績 | S11（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 非生鮮入荷実績 Layer③2.5人日。合流加算なし
生鮮入荷予定 | S12（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 非生鮮入荷予定 Layer③2.5人日を維持
生鮮発注スケジュール | S13（仮採番） | 未確定 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 非生鮮発注スケジュールのLayer③相当
小計 Layer③ | [5 empty] | 17.5
A 計 | [5 empty] | 125.5

## B_横断
B 横断（流用確認・マスタIF・波及）
店舗系12本は先方協議では流用。当社未同席。本体IFは置かず、B1で突合する。
■ B1 流用確認・残件 13.0人日
作業 | 人日（明細） | 成果物 | 備考
店舗系12本の流用突合（先方協議・当社未確認） | 8 | 既存③との突合メモ | 商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ・POS系・廃棄・在庫修正・棚割14・新商品在庫15。先方協議では流用可。当社は未同席のため実データで確認する
倉庫系対象外の整理（DC在庫なし） | 2 | 対象外リスト | 倉庫マスタ・休日・発注曜日・発注実績・受払・倉庫勧告は生鮮対象外。倉庫商品マスタ（mst.txt）にTRIAL青果水煮相当は無し（確認済）
GCSアップロード要否の最終確認 | 3 | GCS確認結果 | 会議見込：既存GCSに無い。確認と必要時のアップロード
B1 計 | 13
■ B2 マスタ本体IF
想定 | 人日 | 算定 | 置換条件
新規マスタIF | 0 | 流用前提。未確認。本体IFは0 | 標準案は0。覆ったら再見積
■ B3 非生鮮Phase2波及
内容 | 人日 | 説明
既存Sinopsへの手戻り | 5 | 伝票区分・振替の軽微注記。非生鮮Phase2の契約額は据え置き
■ 判定後の扱い
既存IF | 判定 | 見積上の扱い
商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
POS・時間帯・来客・廃棄・在庫修正 | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
棚割・新商品在庫 | 先方協議では非生鮮と同じ | 流用（B1で突合）
入荷実績 | ベンダー流用／伝票区分差分／PC/CK振替 | A 差分
入荷予定 | ベンダー流用／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分
発注スケジュール | ベンダー流用／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分
発注勧告（当日／翌日以降） | 2ファイル／1.5本換算 | A 新規
勧告→発注統合変換 | 現行生鮮→統合IFは使わない | A 新規
倉庫マスタ・休日・実績・勧告 | DC在庫なし | 対象外
B 計 | 18 | B1 13.0 ＋ B2 0.0 ＋ B3 5.0

## C_PJ管理
C PJ管理按分
既存PJ管理50は開発スコープ499.5横断分。本増分は同じ比率50/499.5を本ファイル直接工数に適用。
項目 | 算定 | 人日 | 単価 | 金額(円)
PJ管理 | 143.5 × (50/499.5) ≈ 14 | 14 | 40000 | 560000
含む作業 | 進捗・品質管理、横断課題対応、会議体（MT）対応など
既存契約 | 既存PJ管理50の契約行は変更しない。本表は生鮮増分の追加PJ管理。

## 対既存差分
流用可否
出典：2026-09-29 マスタデータ判定。倉庫系はDC在庫なしで対象外。
対象 | 既存対照 | 判定メモ | ソース／連携先 | 本見積 | 判定
商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ | 非生鮮同名マスタ | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
POS・時間帯・来客・廃棄・在庫修正 | 非生鮮同名実績 | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
棚割明細・新商品在庫 | 非生鮮棚割・新商品在庫 | 先方協議では非生鮮と同じ | 既存 | B1 | 流用（未確認）
入荷実績 | 非生鮮入荷実績 | 伝票区分差分／PC/CKは振替 | ベンダー＝既存 | A | 差分
入荷予定 | 非生鮮入荷予定 | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL | 2系統DBGET | A | 差分
発注スケジュール | 非生鮮発注スケジュール | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL | 2系統DBGET | A | 差分
発注勧告 当日/翌日 | 非生鮮発注勧告 | 類似のため1.5本換算 | Sinops復路 | A | 新規
勧告→発注統合変換 | 非生鮮発注勧告 | 現行生鮮→統合IFは使わない | 非生鮮発注勧告を参照 | A | 新規
倉庫マスタ・休日・実績・勧告 | 倉庫 | DC在庫なし | — | — | 対象外

## 算定根拠
算定根拠
単価：Phase1 40,000／Phase2 27,500／PJ 40,000（円・人日・税抜）。
項目 | 内容 | 人日 | 金額
A Phase1 | 調査・Mapping | 26.5 | 1,060,000
A Phase2 | Layer①③ | 99 | 2,722,500
A 計 | 勧告は2ファイルだが1.5本換算＋発注統合変換1本（新規）＋入荷2本＋スケジュール1本（差分） | 125.5 | 3,782,500
B1 | 流用12本突合＋倉庫対象外＋GCS | 13 | 520,000
B2 | 流用前提。未確認。本体IFは0 | 0 | 0
B3 | 伝票区分・振替の軽微注記 | 5 | 137,500
直接小計 | Phase1 39.5＋Phase2 104.0 | 143.5 | 4,440,000
C PJ | 50/499.5 | 14 | 560,000
合計 |  | 157.5 | 5,000,000
出典: 20260929マスタデータの判定、20260918生鮮IF会議、既存見積Sinops明細・サマリー