## Slide 1
生鮮IF増分見積 説明
標準案｜調査・Mapping〜詳細設計・開発・単体
157.5人日／¥5,000,000（税抜）
西友MD基幹統合 ／ Sinops 自動補充 PMI
2026-09-30 出典：マスタデータ判定、標準案Excel、2026-09-18 生鮮IF会議

## Slide 2
1. 提示値
生鮮増分のみ。非生鮮Phase2の契約額は据え置き。
人日
157.5
直接143.5（P1 39.5＋P2 104）＋PJ14
金額（税抜）
¥5,000,000
Phase1 4万／Phase2 2.75万／PJ 4万
前提
流用は未確認
先方協議の結果を仮置き。B1で突合
先に伝えること
・確定請負ではない。突合で覆ったら再見積。
・店舗系12本は先方協議では流用（当社未同席）。勧告2ファイルは1.5本。発注統合変換は新規。
・B2は0。倉庫はDC在庫なしで対象外。水煮相当は無し（確認済）。
・非生鮮Phase2の契約額は動かさない。
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
2/11

## Slide 3
2. 前提
店舗系12本は先方協議では流用。当社未同席。確定請負ではない。
区分 | 内容 | 見積
マスタ | 先方協議では非生鮮と同じ。当社未同席 | 本体IFなし。B1で突合
波及 | 流用が覆ると非生鮮Phase2にも効き得る | B3に5人日。契約額は据え置き
GCS | 生鮮側サーバー→GCS。無い見込み | 確認と必要時のアップロードを含む
入荷・日程 | ベンダー流用。PC/CKは別SQLからDBGET | Aの差分。Layer①に待ち合わせ
勧告 | 現行の生鮮→統合IFは使わない | Aで変換IFを新規
倉庫 | DC在庫なし。水煮相当は無し（確認済） | 対象外
明細は Excel「見積前提条件」シート。
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
3/11

## Slide 4
3. ブロック構成
Aが本体。B2は0。入荷予定・発注スケジュールにDBGETを加算。
ブロック | 内訳 | 人日 | 金額（円） | 備考
A（新規／差分IF） | 勧告1.5＋変換1＋入荷2＋日程1 | 125.5 | 3,782,500 | 入荷予定・発注スケジュールにDBGET
B1（流用確認・残件） | 突合・倉庫対象外・GCS | 13 | 520,000 | Phase1単価4万
B2（マスタ本体IF） | 先方協議では流用。当社未確認 | 0 | 0 | 仮置き
B3（非生鮮Phase2波及） | 伝票区分・振替の軽微注記 | 5 | 137,500 | Phase2直接2.75万
 | 直接小計（A＋B1＋B2＋B3） | 143.5 | 4,440,000 | 
C（PJ管理按分） | 直接×50／499.5 | 14 | 560,000 | 既存比率
 | 合計 | 157.5 | 5,000,000 | 
B1〜B3は確認・残件・波及。Aだけ見せると残件が見えない。
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
4/11

## Slide 5
4. A（新規／差分IF）｜勧告は1.5本
当日1本＋翌日0.5本。発注統合変換は別1本。入荷・日程は差分。S番号は仮採番。
IF | Phase1 | Layer① | Layer③ | 計 | 備考
発注勧告（当日）S24（仮採番） | 5.0 | 17.0 | 4.5 | 26.5 | 1.0本
発注勧告（翌日以降）S25（仮採番） | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 13.5 | 当日類似。0.5本
勧告→発注統合変換 S26（仮採番） | 5.0 | 14.0 | 3.0 | 22.0 | 現行生鮮→統合IFは使わない
入荷実績 S11（仮採番） | 4.0 | 12.0 | 2.5 | 18.5 | 伝票区分差分＋PC/CK振替
入荷予定 S12（仮採番） | 5.0 | 15.0 | 2.5 | 22.5 | PC/CKは別SQL。DBGET＋待ち合わせ
発注スケジュール S13（仮採番） | 5.0 | 15.0 | 2.5 | 22.5 | PC/CKは別SQL。DBGET＋待ち合わせ
A小計 | 26.5 | 81.5 | 17.5 | 125.5 | 勧告2ファイル＝1.5本。Layer②＝0
Aの上振れを大きく載せていない理由
要件の骨格は 9/18 会議。本数は 9/29。残件は項目精査・伝票区分・GCS、発注統合レイアウト差、入荷予定・発注スケジュールのSQLと作成時刻。覆りは再見積。
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
5/11

## Slide 6
5. 流用は未確認
先方協議では12本流用可。当社未同席。残件はGCS・伝票区分・SQL作成時刻
判定で決まったこと
・店舗系12本は先方協議では非生鮮と同じ（流用）。当社は未同席
・本体IFは置かない（B2＝0）
・勧告ファイル2本は新規。発注統合変換も新規
・入荷・スケジュールはベンダー流用＋差分
・倉庫系はDC在庫なしで対象外
・影響は先行IFに閉じないが、
流用前提が覆ったときだけ横断が増える
見積上どう織り込んだか
B1（流用確認・残件） 13人日＝突合と残件
流用12本突合8／倉庫対象外2／
GCS確認3。水煮相当は無し（確認済）
B2（マスタ本体IF） 0人日
B3（非生鮮Phase2波及） 5人日＝伝票区分・振替の軽微注記
※ 覆ったらリスク込み案で再見積
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
6/11

## Slide 7
6. B3（非生鮮Phase2波及）
非生鮮Phase2の契約額は据え置き。手戻りは増分側に計上
対象 | なぜ効くか | 見積上の扱い
店舗系マスタ・実績12本 | 先方協議では非生鮮と同じ。当社未確認 | 流用仮置き。本体IFなし。B1で突合
入荷実績 S11（仮採番） | 伝票区分差分／PC・CK振替 | A 差分
入荷予定 S12（仮採番） | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分。Layer①に加算
発注スケジュール S13（仮採番） | ベンダー同じ／PC・CKは別SQL・DBGET | A 差分。Layer①に加算
発注勧告 当日・翌日 S24／S25（仮採番） | 2ファイル／1.5本 | 当日1本、翌日0.5本
勧告→発注統合 S26（仮採番） | 現行生鮮IFは流用不可 | A 新規。参照は非生鮮発注勧告
倉庫系 | DC在庫なし。水煮相当は無し（確認済） | 対象外
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
7/11

## Slide 8
7. 進め方と再見積
提示値は確定請負ではない
① B1（流用確認・残件）
流用12本の突合 倉庫対象外の整理
② A（新規／差分IF）
差分／新規6本は Mappingから
③ B2（マスタ本体IF）
本体IFは0のまま 覆ったら再見積
④ 手戻り
軽微は B3＝5人日 超過なら再見積
再見積になるとき
・流用12本の一部が差分／新規に戻る
・GCSアップロード・接続が想定より重い／伝票区分差分が大きい
・入荷予定・発注スケジュールのSQL接続が重い、生鮮データの作成時刻が待ち合わせでは収まらない
・直接工数が本案想定を大きく超える場合は増分再見積
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
8/11

## Slide 9
8. 含むもの／含まないもの
Phase2は詳細設計・開発・単体まで
含む
・調査用表・①②③ Mapping（Phase1）
・詳細設計・開発・単体（Phase2）
・Aの6本（勧告・変換・入荷・日程）
・流用突合・倉庫対象外整理（B1）
・B2＝0。軽微波及（B3）
・PJ管理按分（C）
・生鮮マスタのGCS確認・作業前提
含まない
・結合・総合・移行・運用
・生鮮基幹／生鮮発注統合本体改修（先方）
・青果@rms／鮮魚市場EOS（自動補充対象外）
・共通基盤の二重構築
・倉庫系（DC在庫なし）
・非生鮮Phase2・共通基盤43・既存PJ50の契約変更
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
9/11

## Slide 10
9. 話し方
数字の前に前提。崩れたら再見積。
導入
生鮮は非生鮮Phase2の外の増分。提示は157.5人日／500万円（税抜）。
前提
流用は先方協議の仮置き。当社未同席。確定請負ではない。
判定
店舗系12本は流用前提でB1突合。勧告2ファイルは1.5本。発注統合変換は新規。入荷・日程は差分。
覆り
流用が覆ったら本日の数字は無効。再見積。
倉庫
DC在庫なしで対象外。水煮相当は無し（確認済）。
進め方
12本は突合、6本はMappingから。B2は0のまま。
範囲
Phase2は詳細設計・開発・単体まで。結合以降は含まない。
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
10/11

## Slide 11
10. まとめ
① 提示値
157.5人日／¥5,000,000（税抜） 非生鮮Phase2は据え置き
② 前提
先方協議の流用は未確認 B1で突合。覆ったら再見積
③ 進め方
12本突合／6本Mapping／B2＝0 超過時は再見積
添付・参照
・【見積】生鮮IF増分_標準案_…_20260921.xlsx
・20260929_sinops生鮮IF_マスタ部門判定.xlsx
・本フォルダ README.md
西友MD基幹統合｜生鮮IF増分見積｜2026-09-30
11/11