## サマリー
生鮮IF増分 標準案 日程（2026-10-12着手）
コンパクト版の節目: 調査 10/12〜10/21 → 概要完了 10/27 → 詳細完了 11/16 → 開発完了 11/20 → 単体完了 11/30。結合以降は含まない。
入荷3本は調査を10/21まで置く。入荷3本の詳細設計は11/3までに終わる（工数どおりに詰める）。統合変換はTRIAL自動発注の内部処理で、Mappingなしで概要設計から。
見積本体は直接143.5＋PJ14＝157.5人日。統合変換のMapping 5.0を行わないので計画工数は152.5人日。概要設計はLayer①詳細設計の工数から切り出し、総工数は変えない。レビューは合計1.0人日以内で別掲、期限10/22。
臧鹏仕の詳細設計（10/28〜11/16）は14営業日で14人日。余白なし。概要設計は当日10/22〜23、翌日10/26、統合変換10/27。
開発・単体の担当は未定（調整中）。Layer①とLayer③は並行。各Layerは自分の詳細設計の翌営業日から開発（入荷3本は11/2〜11/4、勧告は11/3〜、統合変換は11/16〜）。単体は11/23〜11/30。
土日以外は稼働。10/12・11/3・11/23 は日本の祝日だが、着手日が 10/12 なので稼働日として置く。
流用12本は B1 の突合のみ。倉庫は対象外。Layer②は 0。流用が覆る、または作成時刻が待ち合わせに収まらない場合は再見積。
対象 | 担当（調査・設計） | 調査 | 概要完了 | 詳細完了 | 開発完了 | 単体完了 | 計画工数
発注勧告(当日分) | 臧鹏仕 | 10/12–10/16 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 26.5
発注勧告(翌日以降分) | 臧鹏仕 | 10/19–10/21 | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 13.5
入荷予定 | 尹启林 | 10/12–10/21 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 22.5
入荷実績 | 王静 | 10/12–10/21 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 18.5
発注スケジュール | 杨艳 | 10/12–10/21 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 22.5
勧告→発注統合変換 | 臧鹏仕 | なし | 2026-10-27 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 17
横断
店舗系12本の流用突合 | 未定（横断） | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 | 商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ・POS系・廃棄・在庫修正・棚割・新商品在庫。実データで確認
倉庫系対象外の整理 | 未定（横断） | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 倉庫マスタ・休日・発注曜日・発注実績・受払・倉庫勧告は対象外。水煮相当は無し（確認済）
GCSアップロード要否の確認 | 未定（横断） | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 既存GCSに無い見込。確認と、必要な場合のアップロード
マスタ本体IF | － |  |  | 0 | 標準案は0。流用が覆ったら再見積
非生鮮Phase2への波及 | 未定（横断） | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 伝票区分・振替の軽微注記。非生鮮Phase2の契約額は据え置き。全量の手戻りではない
進捗・品質・会議体 | 未定（横断） | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 14 | 直接143.5 × 50/499.5。既存PJ管理50の契約行は動かさない

## D-2_WBS
生鮮IF増分 WBS（作業分解・日程） 標準案
2026/10/12着手。コンパクト版。調査 10/12〜10/21 → 概要完了 10/27 → 詳細完了 11/16 → 開発完了 11/20 → 単体完了 11/30。開発・単体はLayer①とLayer③を並行し、各Layerは自分の詳細設計の翌営業日から開発に入る。統合変換はTRIAL自動発注の内部処理でMappingなし、概要設計から。レビューは各IFのMapping後、期限10/22。合計1.0人日以内で計画工数には含めない。計画工数152.5人日（見積157.5－統合変換のMapping 5.0。概要設計はLayer①詳細設計から切り出し）。開発・単体は未定（調整中）。土日以外は稼働。結合以降は含まない。 ○＝開始 →＝作業中 ▶＝終了
タイムライン 2026/10/1–12/31 青＝調査・詳細設計 金＝レビュー 緑青＝概要設計 緑＝開発 橙＝単体 紫＝B1 茶＝B3 灰＝PJ・対象外 | [16 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2026-10-01 to 2026-12-31
WBS No | 段階 | 大分類 | 小分類（作業） | 対象IF | 区分 | 担当者 | 計画工数 | 難易度 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 状態 | 進捗率 | 前提ゲート | 備考 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 調査・Mapping | [14 empty] | 調査は10/12〜10/21。統合変換はTRIAL自動発注の内部処理のためMappingなし。入荷3本は調査が重い前提で10/21まで置く。担当は詳細設計まで確定
1.1 | 調査・Mapping | Phase1 | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 臧鹏仕 | 5 | 高 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 未着手 | 0% | － | 調査用表／①項目マッピング／②GAP／③変換ルール。Sinops勧告ファイル。新規。2ファイルを1.5本換算の当日分
1.2 | 調査・Mapping | Phase1 | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 臧鹏仕 | 2.5 | 高 | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% | － | 調査用表／①項目マッピング／②GAP／③変換ルール。当日と類似。1.5本換算の0.5本
1.3 | 調査・Mapping | Phase1 | 入荷予定 | S12 | C | 尹启林 | 5 | 高 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | 調査用表／①項目マッピング／②GAP／③変換ルール。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
1.4 | 調査・Mapping | Phase1 | 入荷実績 | S11 | C | 王静 | 4 | 中 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% | 伝票区分 | 調査用表／①項目マッピング／②GAP／③変換ルール。ベンダー流用。伝票区分差分。PC/CKは振替
1.5 | 調査・Mapping | Phase1 | 発注スケジュール | S13 | C | 杨艳 | 5 | 高 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | 調査用表／①項目マッピング／②GAP／③変換ルール。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
R | レビュー | [14 empty] | 各IFのMapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計は1.0人日以内（計画工数には含めない）
R.1 | レビュー | Phase1レビュー | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 臧鹏仕 |  | － | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計の前提 | Mapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計1.0人日以内。工数は別掲
R.2 | レビュー | Phase1レビュー | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 臧鹏仕 |  | － | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計の前提 | Mapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計1.0人日以内。工数は別掲
R.3 | レビュー | Phase1レビュー | 入荷予定 | S12 | C | 尹启林 |  | － | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計の前提 | Mapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計1.0人日以内。工数は別掲
R.4 | レビュー | Phase1レビュー | 入荷実績 | S11 | C | 王静 |  | － | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計の前提 | Mapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計1.0人日以内。工数は別掲
R.5 | レビュー | Phase1レビュー | 発注スケジュール | S13 | C | 杨艳 |  | － | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計の前提 | Mapping後にレビュー。期限10/22。全レビュー合計1.0人日以内。工数は別掲
2 | 概要設計 | [14 empty] | 概要完了 10/27。IFレイアウトの概要（送受信・頻度・時刻・件数・レイヤー別スコープ）。工数はLayer①詳細設計から切り出し、総工数は変えない。統合変換はここから着手
2.1 | 概要設計 | 概要 | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 臧鹏仕 | 2 | 高 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | Phase1レビュー後 | 概要設計。Sinops勧告ファイル。新規。2ファイルを1.5本換算の当日分
2.2 | 概要設計 | 概要 | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 臧鹏仕 | 1 | 高 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | 未着手 | 0% | Phase1レビュー後 | 概要設計。当日と類似。1.5本換算の0.5本
2.3 | 概要設計 | 概要 | 入荷予定 | S12 | C | 尹启林 | 1 | 高 | 2026-10-22 | 2026-10-27 |  |  | 未着手 | 0% | Phase1レビュー後／DBGET・作成時刻 | 概要設計。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
2.4 | 概要設計 | 概要 | 入荷実績 | S11 | C | 王静 | 1 | 中 | 2026-10-22 | 2026-10-27 |  |  | 未着手 | 0% | Phase1レビュー後／伝票区分 | 概要設計。ベンダー流用。伝票区分差分。PC/CKは振替
2.5 | 概要設計 | 概要 | 発注スケジュール | S13 | C | 杨艳 | 1 | 高 | 2026-10-22 | 2026-10-27 |  |  | 未着手 | 0% | Phase1レビュー後／DBGET・作成時刻 | 概要設計。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
2.6 | 概要設計 | 概要 | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 臧鹏仕 | 1 | 高 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | 未着手 | 0% | 非生鮮発注勧告参照 | 概要設計。TRIAL自動発注の内部処理。Mappingはせず詳細設計から着手。現行の生鮮→統合IFは使わない。非生鮮発注勧告を参照して新規
3 | 詳細設計 | [14 empty] | 詳細完了 11/16（臧鹏仕の統合変換）。Layer①＝TRIAL↔GCS、Layer③＝DWH・GCS↔業務。Layer②は0。臧鹏仕の3本は順に詰めて余白なし。他3名は工数どおりに詰め、11/3までに終わる
3.1 | 詳細設計 | Layer① | [13 empty] | 外部IFプログラム
3.1.1 | 詳細設計 | Layer① | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 臧鹏仕 | 4 | 高 | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Sinops勧告ファイル。新規。2ファイルを1.5本換算の当日分
3.1.2 | 詳細設計 | Layer① | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 臧鹏仕 | 2 | 高 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | 当日と類似。1.5本換算の0.5本
3.1.3 | 詳細設計 | Layer① | 入荷予定 | S12 | C | 尹启林 | 4 | 高 | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | 日程は工数より長く置く。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
3.1.4 | 詳細設計 | Layer① | 入荷実績 | S11 | C | 王静 | 3 | 中 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | 日程は工数より長く置く。ベンダー流用。伝票区分差分。PC/CKは振替
3.1.5 | 詳細設計 | Layer① | 発注スケジュール | S13 | C | 杨艳 | 4 | 高 | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | 日程は工数より長く置く。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
3.1.6 | 詳細設計 | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 臧鹏仕 | 4 | 高 | 2026-11-10 | 2026-11-13 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | TRIAL自動発注の内部処理。Mappingはせず詳細設計から着手。現行の生鮮→統合IFは使わない。非生鮮発注勧告を参照して新規
3.2 | 詳細設計 | Layer② | GCS→DWH | 全IF | 対象外 | － | 0 | － |  |  |  |  | 対象外 |  | － | 本件は0。DataSpider取込ジョブは作らない
3.3 | 詳細設計 | Layer③ | [13 empty] | 業務側連携ジョブの設計
3.3.1 | 詳細設計 | Layer③ | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 臧鹏仕 | 1.5 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。Sinops勧告ファイル。新規。2ファイルを1.5本換算の当日分
3.3.2 | 詳細設計 | Layer③ | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 臧鹏仕 | 0.5 | 高 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。当日と類似。1.5本換算の0.5本
3.3.3 | 詳細設計 | Layer③ | 入荷予定 | S12 | C | 尹启林 | 0.5 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
3.3.4 | 詳細設計 | Layer③ | 入荷実績 | S11 | C | 王静 | 0.5 | 中 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。ベンダー流用。伝票区分差分。PC/CKは振替
3.3.5 | 詳細設計 | Layer③ | 発注スケジュール | S13 | C | 杨艳 | 0.5 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。ベンダー流用。PC/CKは別SQL。DBGET 2系統＋作成時刻の待ち合わせ
3.3.6 | 詳細設計 | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 臧鹏仕 | 1 | 高 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  | 未着手 | 0% | 概要設計後 | Layer③詳細設計。TRIAL自動発注の内部処理。Mappingはせず詳細設計から着手。現行の生鮮→統合IFは使わない。非生鮮発注勧告を参照して新規
4 | 開発 | [14 empty] | 開発完了 11/20。Layer①とLayer③は並行。各Layerは自分の詳細設計の翌営業日から開始。担当は未定（調整中）。日程は計画工数より長く置く
4.1 | 開発 | Layer① | [13 empty] | 外部IFプログラム開発
4.1.1 | 開発 | Layer① | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 未定（調整中） | 6 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.1.2 | 開発 | Layer① | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 未定（調整中） | 3 | 高 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.1.3 | 開発 | Layer① | 入荷予定 | S12 | C | 未定（調整中） | 6.5 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.1.4 | 開発 | Layer① | 入荷実績 | S11 | C | 未定（調整中） | 5 | 中 | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | 伝票区分 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.1.5 | 開発 | Layer① | 発注スケジュール | S13 | C | 未定（調整中） | 6.5 | 高 | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.1.6 | 開発 | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 未定（調整中） | 5 | 高 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | 非生鮮発注勧告参照 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.2 | 開発 | Layer② | GCS→DWH | 全IF | 対象外 | － | 0 | － |  |  |  |  | 対象外 |  | － | 本件は0
4.3 | 開発 | Layer③
4.3.1 | 開発 | Layer③ | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 未定（調整中） | 1.5 | 高 | 2026-11-05 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.3.2 | 開発 | Layer③ | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-10 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.3.3 | 開発 | Layer③ | 入荷予定 | S12 | C | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-04 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.3.4 | 開発 | Layer③ | 入荷実績 | S11 | C | 未定（調整中） | 1 | 中 | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | 伝票区分 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.3.5 | 開発 | Layer③ | 発注スケジュール | S13 | C | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-04 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
4.3.6 | 開発 | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-17 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | 非生鮮発注勧告参照 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5 | 単体テスト | [14 empty] | 単体完了 11/30。11/23〜11/30。Layer①とLayer③は並行。結合以降は含まない
5.1 | 単体テスト | Layer①
5.1.1 | 単体テスト | Layer① | 発注勧告(当日分) | S24 | 新規 | 未定（調整中） | 5 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.1.2 | 単体テスト | Layer① | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | 新規 | 未定（調整中） | 2.5 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.1.3 | 単体テスト | Layer① | 入荷予定 | S12 | 差分 | 未定（調整中） | 3.5 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.1.4 | 単体テスト | Layer① | 入荷実績 | S11 | 差分 | 未定（調整中） | 3 | 中 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | 伝票区分 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.1.5 | 単体テスト | Layer① | 発注スケジュール | S13 | 差分 | 未定（調整中） | 3.5 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.1.6 | 単体テスト | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | 新規 | 未定（調整中） | 4 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | 非生鮮発注勧告参照 | Layer①・③は並行。自分の詳細設計の翌営業日から開始。日程は工数より長い。担当は調整中
5.2 | 単体テスト | Layer② | GCS→DWH | 全IF | 対象外 | － | 0 | － |  |  |  |  | 対象外 |  | － | 本件は0
5.3 | 単体テスト | Layer③
5.3.1 | 単体テスト | Layer③ | 発注勧告(当日分) | S24 | A | 未定（調整中） | 1.5 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
5.3.2 | 単体テスト | Layer③ | 発注勧告(翌日以降分) | S25 | A | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
5.3.3 | 単体テスト | Layer③ | 入荷予定 | S12 | C | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
5.3.4 | 単体テスト | Layer③ | 入荷実績 | S11 | C | 未定（調整中） | 1 | 中 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | 伝票区分 | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
5.3.5 | 単体テスト | Layer③ | 発注スケジュール | S13 | C | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | DBGET・作成時刻 | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
5.3.6 | 単体テスト | - | 勧告→発注統合変換 | S26 | A | 未定（調整中） | 1 | 高 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | 非生鮮発注勧告参照 | 日程は工数より長く置く。単体は11/30まで。担当は調整中。結合以降は含まない
6 | 横断 | [14 empty] | B1／B3／PJ。B2は0
6.1 | 横断 | B1 | 店舗系12本の流用突合 | 流用12本 | 横断 | 未定（横断） | 8 | － | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% | 先方協議・当社未確認 | 商品・店別・カテゴリ・仕入先・ケースバラ・POS系・廃棄・在庫修正・棚割・新商品在庫。実データで確認
6.2 | 横断 | B1 | 倉庫系対象外の整理 | 倉庫系 | 横断 | 未定（横断） | 2 | － | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | DC在庫なし | 倉庫マスタ・休日・発注曜日・発注実績・受払・倉庫勧告は対象外。水煮相当は無し（確認済）
6.3 | 横断 | B1 | GCSアップロード要否の確認 | 共通 | 横断 | 未定（横断） | 3 | － | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  |  | 未着手 | 0% | － | 既存GCSに無い見込。確認と、必要な場合のアップロード
6.4 | 横断 | B2 | マスタ本体IF | 流用12本 | 対象外 | － | 0 | － |  |  |  |  | 対象外 |  | 流用前提 | 標準案は0。流用が覆ったら再見積
6.5 | 横断 | B3 | 非生鮮Phase2への波及 | 非生鮮Phase2 | 横断 | 未定（横断） | 5 | － | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% | － | 伝票区分・振替の軽微注記。非生鮮Phase2の契約額は据え置き。全量の手戻りではない
6.6 | 横断 | PJ管理 | 進捗・品質・会議体 | 全IF | 横断 | 未定（横断） | 14 | － | 2026-10-12 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | 直接143.5 × 50/499.5。既存PJ管理50の契約行は動かさない
計画工数 合計（レビュー1.0以内は別掲）

## 使い方
使い方（横断管理台帳 D-2 に合わせた置き方）
列はテンプレの D-2_WBS と同じ。WBS No／段階／大分類／小分類／対象IF／区分／担当者／計画工数／難易度／開始予定／終了予定／開始実績／終了実績／状態／進捗率／前提ゲート／備考。
タイムラインは K列・L列の日付から自動計算。開始予定・終了予定を変えると、○ → ▶ の位置が動く。
○＝開始日 →＝作業中 ▶＝終了日。土日は飛ばす。
背景色 青＝調査・詳細設計 金＝レビュー 緑青＝概要設計 緑＝開発 橙＝単体テスト 紫＝B1 茶＝B3 灰＝PJ・対象外。
節目はコンパクト版。調査 10/12〜10/21、概要完了 10/27、詳細完了 11/16、開発完了 11/20、単体完了 11/30。統合変換はTRIAL自動発注の内部処理のためMappingとレビューはなく、概要設計から。レビューは各IFのMapping後、期限10/22。合計1.0人日以内で、計画工数の列には入れない。
調査・詳細設計の担当者名は確定。開発・単体は「未定（調整中）」。名前が決まったら H列だけ差し替える。
見積本体は157.5人日。統合変換のMapping 5.0を行わないので、計画工数は152.5。概要設計の工数はLayer①詳細設計から切り出し（総工数は変えない）。開発・単体のバーが工数より長いのは、開発完了11/20・単体完了11/30の区間いっぱいに置くため。
非稼働日を足す場合は、開始・終了を手で1日ずらす。本ファイルは土日だけを非稼働にしている。
採番 S11／S12／S13／S24／S25／S26 は見積上の仮採番。台帳の正式IF IDではない。