## 00_使い方 (hidden)
Phase2 横断管理台帳
生鮮IF増分（標準案） ／ 成果物No. D-1〜D-6 ／ 着手 2026/10/12・完了目標 2026/12/25・週次更新
シート | 成果物名 | 更新頻度 | 用途
D-1_成果物一覧 | 成果物一覧・構成管理台帳 | 随時 | どのIFがどの成果物をどこまで作成したかを一元管理。進捗報告の一次ソース
D-2_WBS進捗 | WBS・進捗管理表 | 週次 | タスク単位の計画。開発・単体の担当は未定
D-3_課題管理 | 課題管理表（Phase2版） | 随時 | 生鮮IF増分の未確定事項を管理する。Sinops・BOの課題行は引き継がない
D-4_前提クリア管理 | 前提クリア（ゲート）管理表 | 週次 | 標準案に残る前提。期限が無いものは空欄
D-5_変更管理 | 変更管理表 | 随時 | 仕様変更の影響工数・金額を記録。追加見積の根拠
D-6_リスク管理 | リスク管理表 | 週次 | リスクの評価と対応方針を管理
■ 運用ルール
・週次進捗報告（D-7）は、D-1・D-2・D-4 の内容をもとに作成します。報告のために別途集計する作業をなくすことが目的です。
・D-3 課題管理表とA-1の「09_確認事項・前提」は相互に番号で紐づけてください。設計中に発生した未確定事項が管理表から漏れることを防ぎます。
・D-4 前提クリア管理は、お客様へのご依頼事項そのものです。毎週の状況更新を欠かさないでください。
・D-5 変更管理に記録のない仕様変更は、追加見積の対象とできません。発生時点で必ず起票してください。

## D-1_成果物一覧 (hidden)
D-1. 成果物一覧・構成管理台帳
標準案の新規／差分 6本。IF IDは台帳未採番（未定）。店舗系12本は流用確認（B1）であり、本一覧の開発対象に含めない。倉庫系は対象外。開発・単体の担当は未定。担当列は詳細設計までの指名
IF No. | IF名称 | 課題 | 着手可否 | 担当 | A-1 詳細設計書 | 版数 | A-10 レビュー | 詳細設計 完了 | B 開発 | C 単体テスト | 格納先 | 備考 | 区分
未定 | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮 | 可 | 臧鹏仕 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 新規。Sinops勧告の当日ファイル。開発・単体の担当は未定。格納先は未定 | 新規
未定 | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮 | 可 | 臧鹏仕 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 当日と類似。工数は1.5本換算の0.5本。開発・単体の担当は未定 | 新規
未定 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 生鮮 | 可 | 臧鹏仕 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 新規。現行の生鮮から発注統合へのIFは使わない。項目数は未確定。開発・単体の担当は未定 | 新規
未定 | 生鮮入荷実績 | 生鮮 | 可 | 王静 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 差分。伝票区分とPC/CK振替。ファイル名の対照は nyuka.txt。開発・単体の担当は未定 | 差分
未定 | 生鮮入荷予定 | 生鮮 | 可 | 尹启林 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 差分。PC/CKは別SQL。ファイル名の対照は nyuka_yotei.txt。開発・単体の担当は未定 | 差分
未定 | 生鮮発注スケジュール | 生鮮 | 可 | 杨艳 | 未着手 |  | 未実施 | 未 | 未着手 | 未着手 |  | 差分。PC/CKは別SQL。ファイル名の対照は sii.txt。開発・単体の担当は未定 | 差分
■ 進捗集計（自動計算）
対象IF | 着手可 | 詳細設計 完了 | レビュー 完了 | 開発 完了 | 単体 完了

## D-2_WBS＆課題進捗
1. WBS（作業分解・日程）
2026/10/12 〜 2026/12/25（封面の着手 10/12、実作業は 10/13。10/12はスポーツの日。出典の実作業窓は52営業日） ／ ○＝開始 →＝作業中 ▶＝終了 ／ 開発・単体の担当は未定
WBS No | 段階 | 大分類 | 小分類（作業） | 対象IF | 区分 | 担当者 | 計画工数 | 難易度 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 状態 | 進捗率 | 前提ゲート | 備考 | 2026年10月 | [19 empty] | 2026年11月 | [29 empty] | 2026年12月
 | time axis 2026-10-12 to 2026-12-25
1 | 調査・Mapping・B1（流用確認と残件）
1.1 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 生鮮発注勧告（当日分） 調査・Mapping | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 臧鹏仕 | 5 | 高 | 2026-10-13 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | － | 10/22に調査を閉じ、同日から詳細設計。2ファイルの日程は出典で分離されていない
1.2 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 生鮮発注勧告（翌日以降分） 調査・Mapping | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 臧鹏仕 | 2.5 | 高 | 2026-10-13 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% | － | 1.5本換算の0.5本。2ファイルの日程は出典で分離されていない
1.3 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 生鮮入荷予定 調査・Mapping | 生鮮入荷予定 | 差分 | 尹启林 | 5 | 高 | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | － | ファイル名の対照は nyuka_yotei.txt。PC/CKは別SQL（G②）
1.4 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 生鮮入荷実績 調査・Mapping | 生鮮入荷実績 | 差分 | 王静 | 4 | 中 | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | － | ファイル名の対照は nyuka.txt。伝票区分差分とPC/CK振替
1.5 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 生鮮発注スケジュール 調査・Mapping | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 杨艳 | 5 | 高 | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | － | ファイル名の対照は sii.txt。PC/CKは別SQL（G②）
1.6 | 調査・Mapping | 調査・Mapping | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 調査・Mapping | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 臧鹏仕 | 5 | 高 | 2026-11-09 | 2026-11-16 |  |  | 未着手 | 0% | － | 勧告の詳細設計のあと。11/16朝に閉じ、同日から詳細設計。現行の生鮮から発注統合へのIFは使わない
1.7 | 調査・Mapping | B1 | 倉庫系対象外の整理（DC在庫なし） | 倉庫系（対象外） | B1 | 尹启林 | 2 | － | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | G① | 倉庫商品マスタにTRIAL青果水煮相当は無し（確認済）。残件は閉じた
1.8 | 調査・Mapping | B1 | GCSアップロード要否の確認 | GCS | B1 | 尹启林 | 2 | － | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | G① | 会議見込では既存GCSに無い。確認と、必要な場合のアップロード
1.9 | 調査・Mapping | B1 | 店舗系12本の流用突合 | 店舗系12本 | B1 | 王静 | 4 | － | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | G① | 先方協議では流用。当社は未同席。個別のIF IDは未定
1.10 | 調査・Mapping | B1 | GCSアップロード要否の確認 | GCS | B1 | 王静 | 1 | － | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | G① | 尹启林の2.0人日と合わせ、GCS確認は3.0人日
1.11 | 調査・Mapping | B1 | 流用突合 | 店舗系12本 | B1 | 杨艳 | 4 | － | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% | G① | 出典は「流用突合 4」。対象の内訳は未記載
2 | 詳細設計
2.0 | 詳細設計 | Layer② | 対象外（標準案 0人日） |  | － |  |  | － | [6 empty] | － | Layer②（GCS→DWH）は標準案で0。作業行は作らない
2.1.1 | 詳細設計 | Layer① | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 臧鹏仕 | 6 | － | 2026-10-22 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% | － | 終了は11/9朝。開発へは11/10以降に渡せる。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.2 | 詳細設計 | Layer③ | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 臧鹏仕 | 1.5 | － | 2026-10-22 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.3 | 詳細設計 | Layer① | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 臧鹏仕 | 3 | － | 2026-10-22 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% | － | 当日とまとめた詳細設計 11.0人日の内数。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.4 | 詳細設計 | Layer③ | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 臧鹏仕 | 0.5 | － | 2026-10-22 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.5 | 詳細設計 | Layer① | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 臧鹏仕 | 5 | － | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 11/16開始、11/25に閉じる。開発へは11/26から。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.6 | 詳細設計 | Layer③ | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 臧鹏仕 | 1 | － | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 発注統合側の取込。本体改修は含まない。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.7 | 詳細設計 | Layer① | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 王静 | 4 | － | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | 10/30に閉じる。開発へは11/2から。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.8 | 詳細設計 | Layer③ | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 王静 | 0.5 | － | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | 未着手 | 0% | － | Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.9 | 詳細設計 | Layer① | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 尹启林 | 5 | － | 2026-10-26 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | G② | 11/2に閉じる。開発へは11/4から。標準案はG②を待ちにしない。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.10 | 詳細設計 | Layer③ | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 尹启林 | 0.5 | － | 2026-10-26 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | G② | Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.11 | 詳細設計 | Layer① | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 杨艳 | 5 | － | 2026-10-26 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | G② | 11/2に閉じる。開発へは11/4から。標準案はG②を待ちにしない。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
2.1.12 | 詳細設計 | Layer③ | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 杨艳 | 0.5 | － | 2026-10-26 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% | G② | Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3 | 開発
3.1.1 | 開発 | Layer① | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 未定 | 6 | － | 2026-11-10 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.2 | 開発 | Layer③ | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 未定 | 1.5 | － | 2026-11-10 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.3 | 開発 | Layer① | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 未定 | 3 | － | 2026-11-10 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.4 | 開発 | Layer③ | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 未定 | 1 | － | 2026-11-10 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.5 | 開発 | Layer① | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 未定 | 5 | － | 2026-11-26 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.6 | 開発 | Layer③ | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 未定 | 1 | － | 2026-11-26 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.7 | 開発 | Layer① | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 未定 | 5 | － | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.8 | 開発 | Layer③ | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.9 | 開発 | Layer① | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 未定 | 6.5 | － | 2026-11-04 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.10 | 開発 | Layer③ | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-11-04 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.11 | 開発 | Layer① | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 未定 | 6.5 | － | 2026-11-04 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
3.1.12 | 開発 | Layer③ | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-11-04 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% | G③ | 終了予定は概算日程の幅（12/18前後）。IFごとの終了日は未定。担当は未定。Layer①とLayer③の期間は出典で分離されていない。同一期間を記入
4 | 単体テスト
4.1.1 | 単体テスト | Layer① | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 未定 | 5 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.2 | 単体テスト | Layer③ | 生鮮発注勧告（当日分） | 生鮮発注勧告（当日分） | 新規 | 未定 | 1.5 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.3 | 単体テスト | Layer① | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 未定 | 2.5 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.4 | 単体テスト | Layer③ | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 生鮮発注勧告（翌日以降分） | 新規 | 未定 | 1 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.5 | 単体テスト | Layer① | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 未定 | 4 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.6 | 単体テスト | Layer③ | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 新規 | 未定 | 1 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.7 | 単体テスト | Layer① | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 未定 | 3 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.8 | 単体テスト | Layer③ | 生鮮入荷実績 | 生鮮入荷実績 | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.9 | 単体テスト | Layer① | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 未定 | 3.5 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.10 | 単体テスト | Layer③ | 生鮮入荷予定 | 生鮮入荷予定 | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.11 | 単体テスト | Layer① | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 未定 | 3.5 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
4.1.12 | 単体テスト | Layer③ | 生鮮発注スケジュール | 生鮮発注スケジュール | 差分 | 未定 | 1 | － | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典は塊として12/7–12/25。IFごとの日付は分割されていない。担当は未定
5 | B3（非生鮮Phase2への波及）
5.1 | B3 | B3 | 伝票区分・振替の軽微な注記 | 未定 | B3 | 未定 | 5 | － | 2026-12-21 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 出典の注記は「伝票区分・振替の軽微注記」。対象IFの特定は未定。担当は未定
6 | PJ管理
6.1 | PJ管理 | 横断 | 進捗・品質・課題・会議体 | 全期間 | － | 未定 | 14 | － | 2026-10-12 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% | － | 全期間に薄く置く。締めは12/21–12/25。担当は未定。12/28以降は置かない
■ タイムラインは K列・L列の日付から自動計算されます。開始予定・終了予定を変えると、バーの位置が動きます。
■ 記号（計画） ○＝開始日 →＝作業中 ▶＝終了日 ／ 土日・非稼働日は飛ばして表示します。
■ 背景色の凡例（模版どおり） 青＝詳細設計 緑＝開発 橙＝単体テスト 紫＝環境構築 灰＝PJ管理・非稼働日。本ファイルのセル色は模版の出力に合わせて、本日の日付だけをオレンジにしています。
■ 非稼働日は「_設定」シートです。10/12スポーツの日、11/3文化の日、11/23勤労感謝の日。土日は関数が除外します。
■ 対象は生鮮IF増分の標準案です。Sinops・BOの作業行、共通基盤の二重構築、倉庫系の本体IFは載せていません。
■ 開発・単体の担当は未定。開発の終了予定 12/18 は概算日程の「前後」であり、IFごとの終了日は未定です。
■ 単体テストの 12/7–12/25 は塊の期間です。IFごとの日付は出典で分割されていません。
■ Layer①とLayer③は、出典の日程が分離されていないため同じ期間にしています。Layer②は 0人日です。
■ IF ID、出典に無いシステム名、出典に無い日付は空欄または「未定」です。見積の仮採番はIF IDとして書いていません。
■ 工数は標準案 157.5人日（直接 143.5＋PJ管理 14）。12/28以降は置いていません。

## D-3_課題管理 (hidden)
D-3. 課題管理表（Phase2版）
標準案の見積・概算日程に残っている未確定事項。出典に無い日付・担当・工数は空欄
課題No | 起票日 | 分類 | 対象IF | 対象マスタ・項目 | 起票者 | 課題内容 | 影響段階 | 影響工数 | 責任者 | 期限 | 状態 | 解決日 | 回答・決着内容 | Phase1課題No | 関連TBD-ID
生鮮-001 |  | マスタ | 未定 | 店舗系マスタ・実績12本 |  | 先方協議では非生鮮と同じ（流用）だが、当社は未同席で実データは未確認 | 詳細設計 |  |  |  | 未着手
生鮮-002 |  | その他 | 生鮮入荷予定／生鮮発注スケジュール | PC・CKの別SQL、作成時刻 |  | PC/CKの生鮮データは別SQL。標準案はDBGETの2系統と作成時刻の待ち合わせを含む。大きくずれる場合は再見積 | 詳細設計 |  |  |  | 未着手
生鮮-003 |  | その他 | 生鮮入荷実績 | 伝票区分 |  | 伝票区分の差分とPC/CKの振替は精査が残っている | 詳細設計 |  |  |  | 未着手
生鮮-004 |  | その他 | 発注勧告を生鮮統合発注用に変換 | 項目差分 |  | 項目数は未確定。現行の生鮮から発注統合へのIFは使わない。非生鮮発注勧告を参照して作る | 詳細設計 |  |  |  | 未着手
生鮮-005 |  | その他 | 対象6本 | IF ID |  | 正式なIF IDは台帳未採番。見積の仮採番は台帳の番号ではない | 開発 |  |  |  | 未着手
生鮮-006 |  | その他 | 対象6本 | 開発・単体の担当 |  | 開発・単体テストの担当は未定。人数はロックしない | 開発 |  |  |  | 未着手
生鮮-007 |  | その他 | GCS | アップロード要否 |  | GCSアップロードの要否は最終確認が残っている。会議の見込では既存GCSに無い | 開発 |  |  |  | 未着手
■ 集計（自動計算）
起票件数 | 完了 | 未完了 | うち詳細設計に影響 | 完了率

## D-4_前提クリア管理 (hidden)
D-4. 前提クリア（ゲート）管理表
標準案に残る前提。期限が出典に無いものは空欄。確度は未評価
ゲート | 前提内容 | 依存先 | 期限 | 影響IF | 影響工数 | 確度 | 現在の状況 | 最新確認日 | 未達時の影響 | 対応アクション
G① | 店舗系12本の流用確認（先方協議・当社は未確認） |  |  | 店舗系12本（個別のIF IDは未定） |  | 未評価 | 実データは未確認。B1で10/13–10/23に突合する |  | 覆った場合は再見積（リスク込み案は251人日） | B1を10/13–10/23に実施する
G② | 入荷予定・発注スケジュールのPC/CK別SQLと作成時刻 |  |  | 生鮮入荷予定、生鮮発注スケジュール |  | 未評価 | 標準案はDBGETの2系統と待ち合わせを含む。標準案はこのゲートを待ちにしない |  | 作成時刻が大きくずれる場合は再見積 | Layer①でDBGETする
G③ | 正式IF IDの台帳採番 |  |  | 新規／差分の6本 |  | 未評価 | 正式なIF IDは未定 |  | 開発のプロジェクト名をIF IDにできない | 台帳で採番してから記載する
■ 集計
ゲート数 | 影響工数 合計 | 総工数に対する比率 | 備考
影響工数は空欄。出典にゲート別の待機工数がない
※ 確度は未評価。期限は出典に無いため空欄です。
※ リスク込み案の251人日は、流用が覆った場合の再見積の参照値です。本表の影響工数には入れていません。
※ G②は標準案では着手の待ちにしません。作成時刻が待ち合わせで収まらない場合に再見積します。

## D-5_変更管理 (hidden)
D-5. 変更管理表
仕様変更の影響を記録します。本表に記録のない変更は追加見積の対象とできません。現時点の起票はありません
変更No | 発生日 | 対象IF | 変更内容 | 変更理由 | 発生源 | 詳細設計 | 開発 | 単体 | 工数計 | 影響金額 | スケジュール影響 | 承認状況 | 承認日 | 備考
■ 集計（自動計算）
変更件数 | 承認済 工数計 | 承認済 金額計 | 備考
※ 影響金額は 工数計 × 27,500円（詳細設計・開発・単体テストの単価。標準案のPhase2直接単価）で自動計算しています。
※ スコープ外の作業を当社で実施する場合も、本表に起票してください。現時点で起票された変更はありません。

## D-6_リスク管理 (hidden)
D-6. リスク管理表
発生確率と影響度は出典に無いため空欄。リスク値は両方が入ったときだけ計算します
リスクNo | 起票日 | 分類 | リスク内容 | 発生確率 | 影響度 | リスク値 | 影響工数 | 対応方針 | 対応策 | 責任者 | 期限 | 状態
R-001 |  | マスタ | 店舗系12本の流用が覆る。先方協議の結果を仮置きしており、当社は実データを未確認 | [5 empty] | 覆った場合は再見積する。リスク込み案は251人日（標準案157.5人日）。B1で10/13–10/23に突合する |  |  | 未着手
R-002 |  | その他 | 入荷予定・発注スケジュールの作成時刻が、待ち合わせでは収まらない | [5 empty] | その場合は再見積してから日程を組み直す。標準案はDBGETの2系統と待ち合わせを含む |  |  | 未着手
R-003 |  | 体制 | 10/13に詳細設計までの4人が揃わない | [5 empty] | 本日程は12/25より後ろへ自動では延ばさない。再見積して組み直す |  |  | 未着手
R-004 |  | 体制 | 開発・単体の人員が未定 | [5 empty] | 人数はロックしない。開発38.5＋単体28.0＋B3の5＝71.5人日を、11/2から12/25の38営業日に置くと約1.9人相当（概算日程の仮定） |  |  | 未着手
※ 発生確率 1：低（30%未満）／2：中（30〜70%）／3：高（70%超）。本表では未評価のため空欄
※ 影響度 1：小（工数10人日未満）／2：中（10〜50人日）／3：大（50人日超またはスケジュールに直接影響）。本表では未評価のため空欄
※ リスク値6以上は週次報告の対象です。確率と影響度が空欄の間はリスク値も空欄です。

## _設定 (hidden)
タイムライン設定（このシートは編集後に非表示にしてください）
非稼働日（祝日）
※ ここに日付を追加すると、WBSのタイムラインが自動的に非稼働日として扱います。土日は関数が除外します
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日