## サマリー
西友MD基幹統合（Project West）外部IF開発 見積書
対象工程：詳細設計・開発・単体テスト ／ 対象課題：BO系・自動補充Sinops系
作成日：2026/08/31 ／ 単位：工数=人日、金額=円
■ 単価前提（入力欄）
工程 | 単価（円/人日） | 備考
PJ管理 | 40000 | PM、横断課題解決単価
詳細設計 | 27500 | 詳細設計工程単価
開発 | 27500 | 製造工程単価
単体テスト | 27500 | 製造工程単価
■ 課題別サマリー（直接工数ベース）
課題 | 詳細設計 (人日) | 開発 (人日) | 単体テスト (人日) | 工数計 (人日) | 詳細設計 (円) | 開発 (円) | 単体テスト (円) | 金額計（円）
BO系 | 17 | 23.5 | 13 | 53.5 | 467500 | 646250 | 357500 | 1471250
自動補充Sinops系 | 136 | 144 | 123 | 403 | 3740000 | 3960000 | 3382500 | 11082500
共通基盤（両課題共用） | 10 | 30 | 3 | 43 | 275000 | 825000 | 82500 | 1182500
小計（開発スコープ） | 163 | 197.5 | 139 | 499.5 | 4482500 | 5431250 | 3822500 | 13736250
PJ管理 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
合計 | 213 | 197.5 | 139 | 549.5 | 6482500 | 5431250 | 3822500 | 15736250
■ レイヤー別内訳（人日）
レイヤー | 範囲 | BO系 | 自動補充Sinops系 | 合計 | 前提条件
Layer① | TRIAL↔GCS | 34 | 297 | 331 | IF用サーバー構築、MD/SCM・BOの共通化、型変換
Layer② | GCS→DWH | 9 | 31 | 40 | 基本はGCS上のファイルをそのままIntakeテーブルに格納
Layer③ | DWH・GCS↔業務システム | 10.5 | 75 | 85.5 | 業務システムの個別対応
共通基盤 | Layer①/②共通 | － | － | 43 | IF用サーバー立ち上げ、DataSpider設定・教育
PJ管理 | 横断 | － | － | 50 | 進捗・品質管理、横断課題対応、MT対応など
合計 |  | 53.5 | 403 | 549.5

## BO系明細
【BO系】外部IF 工数明細（詳細設計・開発・単体テスト）
単位：人日 ／ 出典：西友MD基幹統合 外部IF工数見積（Googleスプレッドシート）
■ Layer① TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発） | [6 empty] | IF用サーバー構築、MD/SCM・BOの共通化、型変換
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
商品マスタ(基本) | BO-15/32/33 | 126 | 6 | 8 | 4 | 18 | 今から着手可能な割合50%、残りはマスタ統合PJでの確定後 | 〇
商品マスタ(店別) | BO-34 | 83 | 5 | 7 | 4 | 16 | 今から着手可能な割合60%、残りはマスタ統合PJでの確定後 | 〇
小計 |  |  | 11 | 15 | 8 | 34
■ Layer② GCS→DWH（DataSpider 取込ジョブ開発） | [6 empty] | 基本はGCS上のファイルをそのままIntakeテーブルに格納
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
商品マスタ(基本) | BO-15/32/33 | 126 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 |  | 〇
商品マスタ(店別) | BO-34 | 83 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 |  | 〇
小計 |  |  | 3 | 4 | 2 | 9
■ Layer③ DWH・GCS→BO（DataSpider 連携ジョブ開発） | [6 empty] | 業務システムの個別対応
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
国内流通向け商品マスタ連携(基本) | BO-33 | 126 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 |  | 〇
国内流通向け商品マスタ連携(店別) | BO-34 | 83 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5 |  | 〇
小計 |  |  | 3 | 4.5 | 3 | 10.5
合計（当課題） |  |  | 17 | 23.5 | 13 | 53.5
※ 青字セルが工数入力値です。変更するとサマリーの金額まで自動再計算されます。

## Sinops系明細
【自動補充Sinops系】外部IF 工数明細（詳細設計・開発・単体テスト）
単位：人日 ／ 出典：西友MD基幹統合 外部IF工数見積（Googleスプレッドシート）
■ Layer① TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発） | [6 empty] | IF用サーバー構築、MD/SCM・BOの共通化、型変換
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
商品マスタ | Sinops-01 | 16 | 5 | 5 | 3 | 13 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
店舗商品マスタ | Sinops-02 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
カテゴリマスタ | Sinops-03 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
仕入先マスタ | Sinops-04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
ケースバラ変換マスタ | Sinops-05 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
販売実績 | Sinops-06 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは売上データ統合が必要
時間帯別販売数量 | Sinops-07 | 28 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは売上データ統合が必要
来客数実績 | Sinops-08 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは売上データ統合が必要
廃棄情報 | Sinops-09 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは廃棄データ統合が必要
在庫修正（店舗） | Sinops-10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは在庫データ統合が必要
在庫修正（センター） | Sinops-10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストはWMSセンター在庫データ統合が必要
入荷実績 | Sinops-11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし、Phase3の結合テストは入荷実績データ統合が必要(便SHINISE連携)
入荷予定 | Sinops-12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし(便SHINISE連携)
発注スケジュール | Sinops-13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する 1.発注締め時間マスタはCoresaverから出力必要 2.自動発注対象マスタはShiniseから連携前提
棚割明細 | Sinops-14 | 15 | 6 | 8 | 6 | 20 | 1.棚割データ連携は前提 2.受信DWH→GCSと送信GCS→DWHの両方
新商品用在庫データ連携 | Sinops-15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 20 | 西友DWH上の棚割データとTRIAL MD基幹のマスタ情報を参照して新商品の在庫データ連携I/Fを構築
商品マスタ【倉庫】 | Sinops-16 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 各種マスター課題の解決は前提、WMSセンター在庫数連携は前提、進捗次第詳細設計着手する
仕入先マスタ【倉庫】 | Sinops-17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する
仕入先休日設定【倉庫】 | Sinops-18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | TRIAL自動発注連携は前提、進捗次第着手する
仕入先発注曜日設定【倉庫】 | Sinops-19 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 各種マスター課題の解決は前提、進捗次第詳細設計着手する 1.発注締め時間マスタはCoresaverから出力必要 2.自動発注対象マスタはShiniseから連携前提
発注実績【倉庫】 | Sinops-20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし HITLUSTERと連携
受払明細【倉庫】 | Sinops-21 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし HITLUSTERと連携
発注勧告(当日分)【倉庫】 | Sinops-22 | 16 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし CORESAVER連携→SHINISE連携？？？
発注勧告(翌日以降分)【倉庫】 | Sinops-23 | 16 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし CORESAVER連携→SHINISE連携？？？
発注勧告(当日分) | Sinops-24 | 17 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし CORESAVER連携→SHINISE連携？？？
発注勧告(翌日以降分) | Sinops-25 | 17 | 5 | 5 | 4 | 14 | 詳細設計・開発・単体テストは前提依存なし CORESAVER連携→SHINISE連携？？？
小計 |  |  | 106 | 105 | 86 | 297
■ Layer② GCS→DWH（DataSpider 取込ジョブ開発） | [6 empty] | 基本はGCS上のファイルをそのままIntakeテーブルに格納
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
商品マスタ | Sinops-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3
店舗商品マスタ | Sinops-02 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3
カテゴリマスタ | Sinops-03 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
仕入先マスタ | Sinops-04 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
ケースバラ変換マスタ | Sinops-05 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
発注スケジュール | Sinops-13 | 9 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
棚割明細 | Sinops-14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3
商品マスタ【倉庫】 | Sinops-16 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
仕入先マスタ【倉庫】 | Sinops-17 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
仕入先休日設定【倉庫】 | Sinops-18 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
仕入先発注曜日設定【倉庫】 | Sinops-19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3
小計 |  |  | 8.5 | 11.5 | 11 | 31
■ Layer③ DWH・GCS↔Sinops（DataSpider 連携ジョブ開発） | [6 empty] | 業務システムの個別対応
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
商品マスタ | Sinops-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | マスタ
店舗商品マスタ | Sinops-02 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | マスタ
カテゴリマスタ | Sinops-03 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
仕入先マスタ | Sinops-04 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
ケースバラ変換マスタ | Sinops-05 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
販売実績 | Sinops-06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 実績・在庫
時間帯別販売数量 | Sinops-07 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 実績・在庫
来客数実績 | Sinops-08 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
廃棄情報 | Sinops-09 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
在庫修正 | Sinops-10 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
入荷実績 | Sinops-11 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
入荷予定 | Sinops-12 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
発注スケジュール | Sinops-13 | 9 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
棚割明細 | Sinops-14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 受信GCS→Sinopsと送信DWH→GCSの両方／マスタ
新商品用在庫データ連携 | Sinops-15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 実績・在庫
商品マスタ【倉庫】 | Sinops-16 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | マスタ
仕入先マスタ【倉庫】 | Sinops-17 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
仕入先休日設定【倉庫】 | Sinops-18 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | マスタ
仕入先発注曜日設定【倉庫】 | Sinops-19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | マスタ
発注実績【倉庫】 | Sinops-20 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 実績・在庫
受払明細【倉庫】 | Sinops-21 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 実績・在庫
発注勧告(当日分)【倉庫】 | Sinops-22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 発注勧告
発注勧告(翌日以降分)【倉庫】 | Sinops-23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 発注勧告
発注勧告(当日分) | Sinops-24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 発注勧告
発注勧告(翌日以降分) | Sinops-25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 発注勧告
小計 |  |  | 21.5 | 27.5 | 26 | 75
合計（当課題） |  |  | 136 | 144 | 123 | 403
※ 青字セルが工数入力値です。変更するとサマリーの金額まで自動再計算されます。

## 共通・PJ管理
【共通基盤・PJ管理】工数明細
単位：人日 ／ 出典：西友MD基幹統合 外部IF工数見積（Googleスプレッドシート）
■ 共通基盤（両課題で共用） | [6 empty] | IF用サーバー／DataSpider の立ち上げ・設定・教育
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
Layer① 共通 | IF用サーバー(DEV、STG、PROD)設計、立ち上げ、設定 | － | 5 | 15 | 0 | 20 | BO系／Sinops系の双方で使用
Layer① 共通 | Hinemosジョブ設定 | － | 5 | 5 | 3 | 13 | BO系／Sinops系の双方で使用
Layer② 共通 | DataSpider関連設定、教育 | － | 0 | 10 | 0 | 10 | BO系／Sinops系の双方で使用
小計 |  |  | 10 | 30 | 3 | 43
■ PJ管理 | [6 empty] | 進捗・品質管理、横断課題対応、MT対応など
IF名称／マスタ種別 | 対応IF No. | 項目数 | 詳細設計 | 開発 | 単体テスト | 小計 | 備考
PJ管理 | － | － | 50 | 0 | 0 | 50 | 全課題横断。詳細設計単価で計上
小計 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50
合計（当課題） |  |  | 60 | 30 | 3 | 93
※ 青字セルが工数入力値です。変更するとサマリーの金額まで自動再計算されます。

## 前提条件・注記BK (hidden)
前提条件・注記
■ 見積範囲
・本見積は「詳細設計」「開発」「単体テスト」の3工程のみを対象とします。要件定義・基本設計、結合テスト、総合テスト、移行、運用保守は含みません。
・対象課題は BO系（バックオフィス連携）と 自動補充Sinops系 の2課題です。棚割・WMS・インテージ等の他領域は本見積の対象外です。
・レイヤー構成：Layer①=TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発）、Layer②=GCS→DWH（DataSpider取込ジョブ）、Layer③=DWH・GCS↔業務システム（DataSpider連携ジョブ）。
■ 単価・工数
・単価は PM 40,000円/人日、詳細設計・開発・単体テスト 27,500円/人日（いずれも税抜）。PM以外の出張対応の場合、35,000円/人日になります。
・PJ管理は進捗・品質管理、横断課題対応、会議体対応を含み、詳細設計単価で計上しています。
・共通基盤はIF用サーバーの立ち上げ・設定、DataSpider関連設定・教育、Hinemos関連で、両課題で共用のため独立計上しています。配賦後サマリーでは直接工数比で按分しています。
■ 技術前提
・Layer②は原則としてGCS上のファイルをそのままIntakeテーブルへ格納する方式を前提としています。変換要件が発生する場合は追加工数となります。
・BO-01/02/03（GLOVIA向け仕入先マスタ）はDWH連携不要のため、Layer②の工数は0としています。
・Sinops-11（入荷実績）はWMSデータ連携が完了していることを前提とします。
・Sinops-13（発注スケジュール）は、発注締め時間マスタがCoresaverから出力されること、自動発注対象マスタがShiniseから連携されることを前提とします。
・Sinops-14（棚割明細）は棚割データ連携が完了していることを前提とし、受信・送信の双方向を工数に含みます。
・Sinops-18（仕入先休日設定【倉庫】）はTRIAL自動発注データ連携を前提とします。
・Sinops-10（在庫修正・センター）は Hitluster→Sinops のルートか要確認であり、確定次第の工数見直しが必要です。
■ 除外・リスク
・未確定項目の変更対応分は一定量を織り込んでいますが、想定フローと異なる方式が確定した場合の追加開発分は含んでいません。
・未確定項目→マスタ統合PJ、本PJと切り分ける
・IF本数・項目数の増減、および仕様確定の遅延が発生した場合は、工数・スケジュールを再見積します。

## 前提条件・注記
前提条件・注記
■ 見積範囲
1 | ・本見積は「詳細設計」「開発」「単体テスト」の3工程のみを対象とします。要件定義・基本設計、結合テスト、総合テスト、移行、運用保守は含みません。
2 | ・対象課題は BO系（バックオフィス連携）と 自動補充Sinops系 の2課題です。棚割・WMS・インテージ等の他領域は本見積の対象外です。
3 | ・レイヤー構成：Layer①=TRIAL↔GCS（外部IFプログラム開発）、Layer②=GCS→DWH（DataSpider取込ジョブ）、Layer③=DWH・GCS↔業務システム（BO系・自動補充Sinops）（DataSpider連携ジョブ）。
■ 単価・工数
1 | ・単価は PM 40,000円/人日、詳細設計・開発・単体テスト 27,500円/人日。出張対応の場合、35,000円/人日になります。
2 | ・PJ管理は進捗・品質管理、横断課題対応、会議体対応を含みます
3 | ・共通基盤はIF用サーバーの立ち上げ・設定、DataSpider関連設定・教育、Hinemos関連で、両課題で共用のため独立計上しています。
■ 確定した前提（自動補充システム進捗報告 反映）
No. | 前提項目 | 確定内容 | 見積・計画への影響
1 | 発注区分の統合ルール | Sinopsでは発注勧告の生成時にこの情報を使用していないため、そのまま連携する | 変換ロジック不要。Sinops-22〜25（発注勧告）の詳細設計を確定扱いとし、追加工数は見込まない
2 | 棚割データの連携方式 | Store Managerの棚割データを西友のDWHへ格納し、Sinopsへの連携データ生成時に使用する | Sinops-14/15 の連携ルートが確定。詳細設計に着手可能。ただしダミー棚割データ作成・売場コード定義は棚割側の対応待ち
3 | 仕入先マスタの統合方針 | 現行のまま使用。移行時に統合するが、現行の9桁を移行して使用する予定 | BO系・Sinops系ともに仕入先マスタはコード変換なしを前提。マスタ統合課題側での正式確認が取れ次第、確定扱いとする
4 | マスタデータの統合 | 統合対象・方式の詳細は、マスタ統合課題の中で対応する | BO系・Sinops系の店舗マスタ・商品マスタはPhase1仕様で見積。マスタ統合方式の確定後に差分見積とする
■ 残課題 と工数・スケジュールへの影響
No. | 残課題 | 対応方法 | 対応内容 | 工数・スケジュールへの影響
1 | 便区分の欠落 | Shiniseで対応 | Shiniseで便区分を開発する事で対応 | Sinops-13/22〜25 の前提。Shinise側の開発完了が単体テストの前提条件となる（本見積にはShinise側の開発工数を含まない）
2 | 営業在庫の24時スナップショット | Shiniseで対応 | Shiniseからのデータ抽出可能 | Sinops-06〜10（実績・在庫）の工数はそのまま有効
3 | 新商品の在庫連携 | IF作成 | 西友DWH上の棚割のデータとトライアルMD基幹のマスタ情報を参照して、新商品の在庫データ連携I/Fを構築する | Sinops-15 の構築方式が確定。Layer① 20人日・Layer③ 3人日は本方式を前提とした見積
4 | 自動発注対象マスタ | マスタ統合課題で対応 | 自動発注対象マスタ作成 | Sinops-13 の前提がマスタ統合課題で作成。マスタ作成完了が開発着手の前提となる
5 | 棚割明細のダミー棚割データ作成、売場コード定義 | 棚割で対応 | データ作成と定義明確 | Sinops-14 の単体テスト実施に必要。棚割側の対応が遅延した場合、単体テスト完了が同幅でスライド
6 | ケースバラ変換マスタ | 方針決定 | 波多野さんより西友内部でメンテナンスできるか集中討議 | Sinops-05（四つパターン、計19人日）の唯一の未決定事項。運用主体・メンテ方式により工数が変動する可能性があり、方針確定まで詳細設計に着手できない
7 | 発注スケジュール作成ロジック | 詳細設計で確定 | 発注スケジュール作成のプロセス詳細処理仕様の解析と対応 | 詳細設計内で確定する方針のため事前の方針決定は不要。ただし解析結果が想定と大きく異なる場合はSinops-13 の再見積が必要
■ 技術前提（IF別）
1 | ・Layer②は原則としてGCS上のファイルをそのままIntakeテーブルへ格納する方式を前提としています。変換要件が発生する場合は追加工数となります。
2 | ・BO-01/02/03（GLOVIA向け仕入先マスタ）はDWH連携不要のため、Layer②の工数は0としています。
3 | ・Sinops-11（入荷実績）はWMSデータ連携が完了していることを前提とします。
4 | ・Sinops-14（棚割明細）：Store Managerの棚割データを西友DWHへ格納し、Sinopsへの連携データ生成時に使用する方式で確定。受信・送信の双方向を工数に含みます。
5 | ・Sinops-15（新商品用在庫データ連携）：西友DWH上の棚割データとTRIAL MD基幹のマスタ情報を参照してI/Fを構築する方式で確定。
6 | ・Sinops-18（仕入先休日設定【倉庫】）はTRIAL自動発注データ連携を前提とします。
7 | ・Sinops-22〜25（発注勧告）：発注区分はSinopsが発注勧告生成時に使用しないため、変換せずそのまま連携します。便区分はShinise側の開発完了が前提です。
■ 除外・リスク
1 | ・マスタ連携の未確定項目は、マスタ統合課題と本PJで切り分けて管理します。
2 | ・他チーム対応事項（Shiniseの便区分開発／棚割のダミーデータ作成・売場コード定義／マスタ統合課題での自動発注対象マスタ作成）は本見積の工数外です。対応が遅延した場合、該当IFの開発・単体テストが同幅でスライドします。
3 | ・Shinise側で開発される便区分の仕様が確定していないため、確定内容によってはSinops-13/22〜25 の変換処理に追加工数が発生する可能性があります。
4 | ・IF本数・項目数の増減、および仕様確定の遅延が発生した場合は、工数・スケジュールを再見積します。
■ 今後アクション
1 | ・残課題の追跡（最優先はケースバラ変換マスタの運用・メンテナンス方針の決定）。
2 | ・詳細設計・開発テストの見積概算の精緻化（確定した前提を織り込み、本見積を更新）。
3 | ・他チーム対応事項の担当・期限の確認：Shinise（便区分開発）、棚割（ダミーデータ・売場コード定義）、マスタ統合課題（自動発注対象マスタ作成、仕入先マスタ・店舗・商品マスタの統合方式）。