## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 特売名称IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL本部企画ヘッダ(MtProm) ↔ sinops camp_name.txt（2項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 特売名称の文字数差異 | ★高 | camp_name.txt | 特売名称 (No.2) | TRIALの企画名称(name)はchar(400)。実際に100文字超の名称が存在するか未確認。 | sinopsの特売名称は文字/100（最大100文字）。TRIAL側の400文字をそのまま連携すると切り捨てが発生。 | ①TRIALの実データで100文字超の名称が存在するか確認。 ②超過時は先頭100文字に切り捨て＋WARNINGログ出力。 ③切り捨て時の業務影響を西友側と確認・合意。 | 0.5人日 | 未着手
2 | 特売コード体系の確認 （企画コードvs商談ID） | ★高 | camp_name.txt | 特売コード (No.1) | TRIALでは企画コード(code, char/12)と商談ID(bd_id, int32_t)の2種類が存在。sinopsドキュメントでは「商談システム上で商談IDとして管理している」との補足あり。 | sinopsの特売コードはキー項目(必須○)。基幹システムで管理される企画コードを設定する仕様。 | どのコードをsinopsの特売コードキーとして使用するかを西友側と確認・合意。 企画コード(char/12)を使用する場合は右トリム処理を実装。 商談IDを使用する場合は型変換(int32_t→文字)が必要。 | 0.5人日 | 未着手
3 | 廃止特売の削除方法 | ★中 | camp_name.txt | （削除フラグ） | TRIAL本部企画ヘッダには削除フラグ(f_del: int8_t)が存在する。 | sinopsのcamp_name.txtには削除フラグ項目が存在しない（IF160_00の仕様書上2項目のみ）。廃止特売の削除方法が不明。 | sinops側での廃止特売の扱いを確認。 ①差分更新時に削除レコードを含めて送信する方式があるか確認。 ②廃止特売はsinops側で手動削除するか確認。 ③IF160_00の削除対応方式を調査。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 企画期間情報の連携先 | ★中 | camp_name.txt | （期間情報） | TRIAL本部企画ヘッダには企画販売開始日(from_date)・終了日(to_date)・発注開始日(order_from)・発注終了日(order_to)が存在。 | sinopsのcamp_name.txtには期間情報の項目が含まれない。sinops側でどのように特売期間を管理するか不明。 | 企画期間情報が別のsinops IFで連携されるかを確認。 camp_name.txtはあくまで名称マスタであり、期間は別IF（特売明細等）で管理される可能性が高い。 連携IFの全体像を確認し、期間情報の連携先を特定する。 | 0.3人日 | 未着手
5 | ファイル形式・文字コード | ★低 | camp_name.txt | （共通仕様） | TRIAL側の出力フォーマット（文字コード・改行コード・区切り文字）が未確認。 | sinopsはTSV形式。文字コード・改行コードはIF63/64と同様の仕様（SJIS・CRLF）と想定。 | IF63/64と同様の共通仕様（SJIS・CRLF・TSV）で合意。 業務ルール合意書に記載し署名取得。 | 0.1人日 | 未着手