## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 特売IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL本部企画商品発注情報 + 本部企画商品販売情報 ↔ sinops camp.txt（IF150_02 / 13項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 2テーブルJOIN必須 （販売期間の取得元） | ★最高 | camp.txt | 販売期間開始/終了日 (No.4/5) | TRIALでは販売開始日(sale_st_date)/販売終了日(sale_ed_date)は「本部企画商品販売情報」に存在。 「本部企画商品発注情報」には発注期間(od_st/od_ed)・納品期間(dlv_st/dlv_ed)はあるが、販売期間は含まれない。 | sinopsのcamp.txtには「販売期間指定の開始日・終了日」が必須(○)項目。 yyyymmdd形式で設定。特売期間中の需要予測・発注勧告に直接影響する重要項目。 | 本部企画商品発注情報と本部企画商品販売情報を code + item_id + org_id の3キーでJOINして販売期間を取得。 JOINロジックの設計・実装が必須。NULL時のエラーハンドリングも設計。 | 2〜3人日 | 未着手
2 | 仕入単価スケール差異 （cost格納単位の確認） | ★高 | camp.txt | 仕入単価 (No.7) | TRIALの原価(税抜)(cost)はint64_t型。IF63/64分析と同様に、参考原価1000倍格納の可能性が高い。 実際の格納単位（円/銭/1000倍）が未確認。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁）。範囲0.01〜99999999.99。 仕入単価が不正だと発注勧告の原価計算に影響。 TRIALにcostが存在しない場合は「0.01」で連携する仕様。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルでcostフィールドの格納単位を確認（IF63/64と同時調査推奨）。 スケール変換ロジック(÷1000, ÷100等)を決定。 cost=0またはNULLの場合は0.01を設定するロジックを実装。 | 0.5人日 | 未着手
3 | 特売売価スケール確認 （price格納単位） | ★高 | camp.txt | 特売売価 (No.6) | TRIALの売価(税抜)(price)はint32_t型。格納単位（円単位か100倍等か）が未確認。 販売情報テーブルの値のため、発注情報のcostとは別途確認が必要。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁）。範囲0.01〜99999999.99。 特売売価が正しくないとsinopsの需要予測・発注勧告が異常値を算出する。 | TRIALのDB仕様書でpriceの格納単位を確認。 int32_t → 数値(8,2)の変換ロジックを実装。 8桁整数部+小数2桁の範囲チェックを実装。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 特売区分コード変換 （pitem_typeid → 0/1） | ★高 | camp.txt | 特売区分 (No.8) | TRIALの特売区分コード(pitem_typeid)はint16_t型の独自体系。 チラシ有無の情報がどのコード値に対応するか未確認。 発注情報・販売情報の両テーブルにpitem_typeidが存在。 | sinops：0=チラシ無し、1=チラシ有。 「価格が同一の場合、特売区分が大きい方を需要予測等に採用」する仕様。 特売区分なしの場合は0として扱われる。 | TRIALのpitem_typeidのコード一覧を取得し、チラシ有無の対応関係を確認。 コード変換テーブルを⑤に整備。 未定義コードはデフォルト0（チラシ無し）として扱うかエラーとするか合意。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 削除フラグ連携元の選定 （f_del vs 処理区分） | ★高 | camp.txt | 更新・削除フラグ (No.10) | TRIAL側に2つの選択肢： ①本部企画商品発注情報のf_del(int8_t: 0/1) ②GHDISCOUNTM.CSVの処理区分(U→0, D→1変換) | sinops：0=追加更新、1=削除。 変更が発生し不要となった特売データは削除フラグを立てて送信が必要。 障害時は未送信分を次回分に混ぜ込んで出力する仕様。 | ①TRIALのf_delを直接使用するか、②GHDISCOUNTMのU/D区分を変換するか確認。 リアルタイム性・障害時の再送要件を踏まえて決定。 業務ルール合意書に記載し署名取得。 | 0.5人日 | 未着手
6 | 優先フラグ固定値「0」の業務影響 | ★中 | camp.txt | 優先フラグ (No.9) | sinopsマッピング仕様書に固定値「0」と記載。 TRIALには対応項目なし。 現状MDシステムからは連携していない（sinopsドキュメント注記）。 | 0:カテゴリ特売設定の影響を受ける（%値引き設定が上乗りされる）。 1:影響を受けない（固定単価で処理）。 | 固定値「0」での運用を西友側と確認・合意。 カテゴリ特売設定が存在する場合の影響を検証。 Phase1では「0」固定で運用、必要に応じて将来的にTRIAL側で保持を検討。 | 0.3人日 | 未着手
7 | sinopsデータ自動削除 （56日後）への対応 | ★中 | camp.txt | （運用ルール） | sinops取込仕様に「取り込んだデータは56日後に自動削除される」との記載あり。 長期特売（56日超）が存在する場合の対応が未確認。 | 特売データは56日後に自動削除される。 開始日の1週間前までにデータを連携する必要あり（sinops注意点）。 | 西友側で56日超の特売が存在するか確認。 存在する場合は再送信ロジックの実装を検討。 連携タイミング（特売開始1週間前）のバッチスケジュール設計も必要。 | 0.3人日 | 未着手
8 | ファイル形式・共通仕様 | ★低 | camp.txt | （共通仕様） | TRIAL側の出力フォーマット（文字コード・改行コード）が未確認。 | sinopsはTSV形式。IF63/64/160と同様の仕様（SJIS・CRLF）と想定。 | IF63/64/160と同様の共通仕様（SJIS・CRLF・TSV）で合意。 | 0.1人日 | 未着手