## 業務ルール合意
業務ルール合意書_課題・未合意事項管理表（TRIAL↔SEIYU 特売IF連携 camp.txt）
作成日：2026年6月8日
【凡例】 |  | 未対応 | 対応中 | 完了 | 保留
No. | 問題分類 | 記載日 | 記載者名 | 課題・合意項目 | 詳細説明（合意内容） | 回答・合意結果 | 対応者名 | 回答期限 | ステータス | 備考 | IF No.
1.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】ファイル命名規則の合意 | ファイル命名規則：固定名 ・camp.txt |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
2.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】ヘッダ行出力仕様の合意 | 1行目に項目名を出力する（ヘッダ行あり） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
3.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】文字コード仕様の合意 | 文字コード：SJIS（Shift-JIS / CP932） IF63/64/160と同様の仕様で合意予定 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
4.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】改行コード仕様の合意 | 改行コード：CRLF（Windows形式） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
5.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】販売期間取得のための2テーブルJOIN設計の合意 （本プロジェクト最重要合意事項） | 本部企画商品発注情報と本部企画商品販売情報を code + item_id + org_id でJOINして販売期間を取得する方式を合意。 JOINできないレコード（片側のみ存在）の扱いも合意が必要。 □ JOINできない場合はスキップ（エラーログ出力） □ 発注情報のみでも出力する（販売期間は空） □ その他（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 本IFの最重要設計事項 | IF No.150
6.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】仕入単価(cost)格納単位の確認と変換方式の合意 | TRIALのcost(int64_t)の格納単位を確認し変換方式を合意する。 □ 円単位（変換不要） □ 銭単位（÷100） □ 1000倍（÷1000） □ その他（___） cost=NULLまたは0の場合は「0.01」で連携することを合意する。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 IF63/64と同時確認推奨 | IF No.150
7.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】特売売価(price)格納単位の確認と変換方式の合意 | TRIALの売価(税抜)(price, int32_t)の格納単位を確認し変換方式を合意する。 □ 円単位（変換不要） □ 100倍（÷100） □ その他（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
8.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】特売区分コード変換テーブルの合意 （pitem_typeid → 0:チラシ無/1:チラシ有） | TRIALのpitem_typeid(int16_t)の全コード値一覧を取得し、 sinopsの0(チラシ無し)/1(チラシ有)への変換テーブルを合意する。 未定義コードの扱い： □ エラーとして連携対象外とする □ デフォルト0(チラシ無し)として連携する |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
9.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】更新・削除フラグの連携元選定の合意 | sinopsの更新・削除フラグ(No.10)の連携元を以下から選択し合意する。 □ TRIALの削除フラグ(f_del: int8_t)を直接使用する □ GHDISCOUNTM.CSVの処理区分（U→0、D→1）に変換して使用する 障害時の再送信時の扱いも合意が必要。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
10.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】優先フラグ固定値「0」の業務影響確認・合意 | 優先フラグを固定値「0」で連携する場合、カテゴリ特売設定の%値引きが 特売売価に上乗りされる（例：特売300円×0.9=270円で処理）。 この運用で問題ないか確認し合意する。 □ 固定値「0」での運用を承認する □ 影響あり、別途対応が必要（___） |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
11.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】56日自動削除への対応方針の合意 | sinopsは取り込んだ特売データを56日後に自動削除する仕様。 長期特売（56日超）が存在する場合の対応を合意する。 □ 56日超の特売は存在しない（対応不要） □ 存在する場合は再送信ロジックを実装する 連携タイミングは特売開始1週間前とする（sinops仕様）。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要確認・合意】 | IF No.150
12.0 | IF別（camp.txt） | 2026/6/8 | 李見見 | 【IF150】送信対象範囲・バッチ実行スケジュールの合意 | 送信方式：差分出力（基幹）/ 差分更新（sinops） 差分抽出条件：更新日時 >= 当日バッチ実行日 バッチ実行タイミング（日次/週次、時刻）を合意する。 障害時：未送信分を次回分に混ぜ込んで出力する方式を確認。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.150
13.0 | 共通仕様 | 2026/6/8 | 李見見 | 【共通】合意署名の取り付け | 本業務ルール合意書の内容を確認し、合意したことをTRIAL担当者・西友担当者の双方が署名する ・TRIAL 担当者：氏名・所属・日付 ・西友 担当者：氏名・所属・日付 |  |  |  | 対応中 | 全合意事項確認後に実施 | IF No.150