## 業務ルール合意
業務ルール合意書_課題・合意事項管理表（TRIAL↔︎SEIYU MD基幹統合）
作成日：2026年5月14日
【凡例】 | 未対応 | 対応中 | 完了 | 保留
No. | 問題分類 | 記載日 | 記載者名 | 課題・合意項目 | 詳細説明（合意内容） | 回答・合意結果 | 対応者名 | 回答期限 | ステータス | 備考 | IF No.
■ 共通仕様
0 | 共通仕様 | 2026-05-14 | 李青廷 | 【共通】ファイル命名規則の合意 | ファイル命名規則：固定名 ・item_mst.txt ・store_item_mst.txt |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF No.63/64
1 | 共通仕様 | 2026-06-25 | 張艶 | 【共通】sinopsへ同期対象の合意 | 対象商品は西友か、トライアルが両方ともあると区別できるか、 sinopsへには西友の商品しか送付しないか、或いは全部送付するか |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | すべて
2 | IF別(item_mst.txt) | 2026-06-25 | 張艶 | sinopsに確認項目合意 | ・メーカーコード(現状sinops:空白、今後どうするか合意) ・カテゴリー全体(大分類コード、中分類コード、小分類コード、細目コード)：管理表にも書いている西友の補充部の確認が必要です。 ・販売許容日数(どうやって使っているか合意) ・賞味期限日数(現状sinops:0，今後どうするか合意) ・内箱入り数,外箱入り数(現状sinops:0，今後どうするか合意) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.1
3 | IF別(item_mst.txt) | 2026-06-25 | 張艶 | sinopsに商品マスタの項目を 店舗商品マスタへ管理合意 | ・発注開始日 ・発注終了日 ・発注単位(発注単位数) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.1
4 | IF別(store_item_mst.txt) | 2026-06-25 | 張艶 | コード転換合意 | ・店舗コード(【商品マスタ統合】設計関連) ・納品先(【商品マスタ統合】設計関連) ・仕入先コード(【商品マスタ統合】設計関連) ・納品経路区分(コード変換) 自動補充_コード変換テーブル.xlsxのシート「納品経路区分」 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.2
5 | IF別(store_item_mst.txt) | 2026-06-09 | 張艶 | sinopsに確認項目合意 | ・最低発注数(現状sinops:0，今後どうするか合意) ・発注単位(発注単位数) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.2
6 | IF別(category_mst.txt) | 2026-06-30 | 張艶 | カテゴリーデータ内容合意 | 【商品マスタ統合】設計関連 カテゴリーデータはトライアルと一致することを想定し、マッピングしております。 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.3
7 | IF別(【倉庫コード】mst.txt) | 2026-07-02 | 張艶 | sinopsに確認項目合意 | ・メーカーコード(現状sinops:空白、今後どうするか合意) ・カテゴリー全体(大分類コード、中分類コード、小分類コード、細目コード)：管理表にも書いている西友の補充部の確認が必要です ※桁数オーバーの問題もあり、拡張できるか相談 ・重量(運用上でどういう目的で使っているか確認した上で設定していく) ・発注ロット(パック入数か発注単位数か商品入数(外箱)か検討が必要) ・更新削除(区別条件は要確認) ・予備１(現状どうやって利用しているか、確認してから設定内容確定) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.15
8 | IF別(【倉庫コード】mst.txt) | 2026-07-02 | 張艶 | コード転換合意 | ・仕入先コード(【商品マスタ統合】設計関連) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.15
9 | IF別(【倉庫コード】mst.txt) | 2026-07-02 | 張艶 | 在庫数合意 | ・hitluster➡sinops⇒GCSへの対応可能性検討 |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.15
10 | IF別(【倉庫コード】mst.txt) | 2026-07-02 | 張艶 | 項目内容合意 | ・最低発注数(NULL固定) ・L/T(「0」固定値) |  |  |  | 対応中 | 合意状況：【要合意】 | IF NO.15
11 | 自動補充 | 2026-06-16 | 臧 | 赤黒データ対応 | TRIAL更新種別(1:新規/2:赤/3:黒)→sinops差分更新の対応方法
12 | 自動補充 | 2026-06-16 | 臧 | 便区分の取得方法 | sinops便区分(Key/必須)に対応するTRIAL側項目なし。発注納品マスタ等から取得か固定値か要合意
13 | 自動補充 | 2026-06-16 | 臧 | 廃棄データ抽出（受払明細_廃棄） | ALLSIRE_MEISAIから廃棄に該当するレコードを抽出する条件を定義
14 | 自動補充 | 2026-06-16 | 臧 | 拠点間移動（受払明細_廃棄） | 拠点間移動データは移動元店舗の入庫数をマイナス値に設定（TRIAL側に移動データが存在するか確認要 ）
15 | IF別（zaiko_shusei.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF080】zaiko_shusei.txt 送信対象範囲の合意 | 送信対象：西友全有効店舗（倉庫は対象外）の全有効商品 日次バッチ実行（勧告計算前日分） |  |  |  | 対応中 |  | IF No.080
16 | IF別（zaiko_shusei.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF080】倉庫（W向け）データの取込要否 | sinopsのマッピングシートには店舗（R向け）と倉庫（W向け）の2種類のマッピングが存在する。 ✅店舗向けのみ連携 □ 倉庫向けも連携する |  |  |  | 対応中 | 課題表NO.27 | IF No.080
17 | IF別（zaiko_shusei.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF080】欠品・ゼロ在庫レコードの送信要否 | sinops仕様として「現在庫がゼロのデータも連携すること」が明記されている。 TRIALがゼロ在庫も出力する |  |  |  | 完了 |  | IF No.080
18 | IF別（zaiko_shusei.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF080】データ送信処理タイミング | 現状CT→sinops：1:30 TRIALMD（3:30）→sinops：〇〇時？変更可能か？ |  |  |  | 対応中 |  | IF No.080
19 | IF別（zaiko_shusei.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF080】障害時・データ欠損時の対応方針 | 障害等でデータが連携できなかった場合、未送信分を次回分に混ぜ込んで出力する運用とするか確認。 □ 次回に未送信分を含めて出力する。●時後設定 □ 欠損日は補完しない（別途手動対応） |  |  |  | 対応中 |  | IF No.080
20 | IF別（case_bara.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF200】発注商品フラグの導出ロジックの合意 | 店別調達マスタには商品の発注停止フラグより加工する。 2026/6/26岩瀬さんより：西友店舗の商品は同じルールで設定するので、上記の異常場合が存在しない。 特店で設定する場合の処理ロジック要確認 |  |  |  | 対応中 | 課題表NO.45 | IF No.200
21 | IF別（case_bara.txt） | 2026-06-30 | 李見見 | 【IF200】改廃旧新とケースバラの対応関係 | 改廃旧商品➡ケース商品コード 改廃新商品➡バラ商品コードでの対応関係の確認 |  |  |  | 完了 | 課題表NO.53 | IF No.200
22 | 【IF別】（sii.txt） | 2026-06-09 | 王坤営 | 発注スケジュールの参照データの合意 | 現在集計６SVに店・JAN別の発注スケジュールしかない | Core Saverの生データから新規作成 | 馬暁妮 |  | 完了 |  | IF No.013
23 | 【IF別】（sii.txt） | 2026-06-09 | 王坤営 | 発注スケジュールの発注締め時間の合意 | 集計に発注締め時間データがない、どちらを参照するか | Core Saverから新規出力 参照テーブル情報：ODR/MSTのTMMSO0670 | 馬暁妮 |  | 完了 |  | IF No.013
24 | 【IF別】（sii.txt） | 2026-06-09 | 王坤営 | 発注スケジュールの発注日と納品日の合意 | 仕様上は一つの商品が同一発注日複数納品日、および同一納品日複数発注日のパータンがあります。実際業務上がありますか | 通常はそのような運用がない(本部発注が個別指定できる) | 岩瀬 |  | 完了 |  | IF No.013
25 | 【IF別】（【倉庫】tkh.txt） | 2026-07-21 | 王坤営 | 発注実績の納品日仕様の合意 | 納品日付につて、DCの出荷と店舗の入荷LTを考慮でマイナス1させる処理がある | 現状の仕様のまま(マイナス１) | 岩瀬 |  | 完了 |  | IF No.020
26 | 【IF別】（【倉庫】sii.txt） | 2026-06-24 | 王坤営 | 仕入先発注曜日設定の発注形態フラグの合意 | 発注形態フラグは7種類がありますけど、TRIAL側は「2：固定期発注」しかない | 固定値2をセット | 岩瀬 |  | 完了 |  | IF No.019
27 | 【IF別】（【倉庫】sii.txt） | 2026-07-06 | 王坤営 | 仕入先発注曜日設定の発注曜日(曜日別LT)の合意 | 発注曜日(曜日別LT)は発注日ではない場合、何を設定する形ですか。※サンプルデータが０です | ０を設定する | 岩瀬 |  | 完了 |  | IF No.019
28 | 【IF別】（【倉庫】sii.txt） | 2026-07-21 | 王坤営 | 仕入先発注曜日設定の倉庫別発注スケールの合意 | 仕入先の発注スケールを倉庫別で作成ですが、TRIAL基幹の統合方法 | 発注スケジュールの統合はセンターが店舗として登録、または店舗と管轄倉庫の関係より確定できる | 馬暁妮 |  | 完了 |  | IF No.019
29 | 【IF別】(haiki.txt) | 2026-07-28 | 王坤営 | 廃棄情報の廃棄日の合意 | マッピング表をレビューしたとき、TRIAL側の廃棄日は商品が棚から外れた日ではなく、廃棄作業が承認された日、正しい表示方法確認 |  | 馬暁妮 |  |  |  | IF No.009
30
31
32
33
34
35
36

## 論点整理
No | テーマ | 論点 | 担当 | 状況 | 回答・合意結果
1 | 共通仕様 | sinopsへ同期する対象商品（西友のみ／TRIAL含む）の方針 自動補充対象フラグの区別 | 張艶 | 対応中
2 | 商品マスタ | メーカーコードの設定方法 | 張艶 | 完了 | メーカーコードについては、現状通りブランクでの連携
3 | 商品マスタ | カテゴリコード（大・中・小・細目）の設定方法 | 張艶 | 完了 | ●西友の大分類（デパ） ⇒ 2、ディビジョン ●西友の中分類（西友ライン） ⇒ 4、部門 ●西友の小分類（ファインライン） ⇒ 5、カテゴリ
4 | 商品マスタ | 販売許容日数の設定・利用方法 | 張艶 | 完了 | valid_periodを基に、西友商品マスタと同じロジックで「出荷限界期間」と「期限・販売期限」を算出し、販売許容日数（＝出荷限界期間－期限・販売期限）を生成する
5 | 商品マスタ | 賞味期限日数の設定方法 | 張艶 | 対応中
6 | 商品マスタ | 内箱・外箱入り数の設定方法 | 張艶 | 完了 | 両方とも固定値0で設定
7 | 商品マスタ | 発注開始日・終了日・発注単位の管理方法 | 張艶 | 対応中
8 | 店舗商品マスタ | 店舗コード・納品先・仕入先・納品経路区分のコード変換 | 張艶 | 対応中
9 | 店舗商品マスタ | 最低発注数・発注単位の設定方法 | 張艶 | 対応中
10 | カテゴリ | TRIAL商品分類とのマッピング内容確認 | 張艶 | 対応中
11 | 倉庫商品マスタ | メーカーコードの設定方法 | 張艶 | 完了 | メーカーコードについては、現状通りブランクでの連携
12 | 倉庫商品マスタ | カテゴリコード・桁数拡張対応 | 張艶 | 対応中
13 | 倉庫商品マスタ | 重量・発注ロット・更新削除・予備項目の設定方法 | 張艶 | 対応中
14 | 倉庫商品マスタ | 仕入先コード変換方法 | 張艶 | 対応中
15 | 倉庫商品マスタ | Hitluster→sinops→GCS在庫連携方法 | 張艶 | 完了 | Hitlusterの同期対応と合わせて実施することで、問題を解決できる
16 | 倉庫商品マスタ | 最低発注数・L/T固定値の扱い | 張艶 | 対応中
17 | 自動補充 | 赤黒データ（更新種別）の差分連携方法 | 臧 | 対応中
18 | 自動補充 | 便区分の取得方法 | 臧 | 対応中
19 | 自動補充 | 廃棄データ抽出条件 | 臧 | トライアルＭＤ基幹側の運用を確認中
20 | 自動補充 | 拠点間移動データの扱い | 臧 | 対応中
21 | 在庫修正 | 送信対象範囲の確定 | 李見見 | 対応中
22 | 在庫修正 | 倉庫（W向け）データ連携要否 | 李見見 | 対応中
23 | 在庫修正 | ゼロ在庫・欠品データ送信要否 | 李見見 | 対応中
24 | 在庫修正 | データ送信タイミング | 李見見 | 対応中
25 | 在庫修正 | 障害時の再送・リカバリ運用 | 李見見 | 対応中
26 | ケース・バラ | 発注商品フラグ導出ロジック | 李見見 | 対応中
27 | ケース・バラ | 改廃商品とケース・バラ商品の対応関係 | 李見見 | 対応中
28 | 仕入先マスタ | 仕入先休日設定