## ①判定サマリ
MD基幹統合PJ（Project West）／自動補充システム 課題Q&A分析・詳細設計移行判定
対象：TRE_課題管理表 MD/SCM領域（システム＝自動補充 79件）／基準日：2026-07-23
1. 進捗サマリ（自動補充 79件）
ステータス | 件数 | 割合
完了 | 59 | 74.68%
対応中 | 15 | 18.99%
未対応 | 2 | 2.532%
保留 | 1 | 1.266%
中止 | 1 | 1.266%
（空欄） | 1 | 1.266%
合計 | 79 | 100%
2. 詳細設計移行 総合判定
判定：条件付きで詳細設計に着手可能（Conditional GO）
全79件中59件（約75%）が完了済で、マスタ連携・売上/販売実績・発注スケジュール・発注勧告の計算ロジック等、IF仕様の骨格は概ね固まっています。一方、発注・入荷・在庫・棚割の『データ構造の根幹（PK／必須項目／連携方式）』に関わる論点が5テーマ未決着で残っています。 ・要フォロー（Y1〜Y3）：方針は判明済のため、その前提で詳細設計に着手して問題ありません。 ・ブロッカー（B1〜B5）：当該IFはPK・変換ロジック・連携方式が確定しないと手戻りが大きいため、詳細設計の着手を保留し、集中討議での横断決着を前提とすることを推奨します。 特に『便区分』『発注区分』『棚割連携方式』はWMS／棚割領域とも共通の根本論点であり、領域を跨いだ集中討議で一括決着させる必要があります。
3. 着手前に決着すべきブロッカー（5テーマ）
# | テーマ / 影響IF | 未決着の内容 | 該当No | 推奨アクション
B1 | 便区分の欠落 （入荷予定/実績2本・発注勧告W倉庫向け2本） | TRIAL側に便コードが無く、sinops側の便区分（Key/必須・PK）を埋められない | 28,29,92 | 集中討議で便区分の付与方式（固定値／別テーブル参照／新規連携）を決定
B2 | 発注区分の統合ルール （入荷予定1本・WMSと共通） | Sinops(0/7)とTRIAL(1/4/10/11/12/15)の区分が不一致で変換ルール未確定 | 49 | 区分の対応表（変換ルール）を確定。WMS No.136/137と一括で整理
B3 | 営業在庫の24時スナップショット （在庫修正1本） | sinopsは前日24時時点在庫を要求。Shinise側で24時断面を作成できるかが前提 | 121 | Shiniseのスナップショット提供可否を確定（不可なら代替方式を設計）
B4 | 棚割データの連携方式 （棚割系IF3本） | 「TR基幹→sinops」を保留し「棚割ストマネ→sinops」へ切替を検討中。ルート自体が未確定 | 122 (44/72/74) | 棚割連携ルートを確定→棚割明細・ダミー棚割・前倒し対応の設計前提を固める | 保留確認
B5 | 受払明細(W)の伝票区分マッピング | Sinops出庫/入庫にTRIALのどの伝票区分（10/11/12/19/20/30/31/40/41/50）を割当てるか未定 | 151 | 出庫/入庫⇔TRIAL伝票区分の対応表を確定
B6 | 発注スケジュール | TRIAL側のデータ元及びデータの作成方法、または仕入先の指定休日(祝日など)の使い方 | 33,41,147 | 発注スケジュールの組み合わせより優先順位で作成、仕入先の指定休日のデータ元は要確認
B7 | 仕入先マスタ
B8 | 仕入先休日マスタ
B9 | 新商品在庫連携必要な整理未着手 | 西友側のDWH既存機能を利用する方針に変更されて、DWHで必要なデータ連携分の整理が未確定 | 124175176 | DWHへ必要なデータ連携項目とマッピング計画を固める
B10 | 商品マスタ | 商品マスタ統合PJの具体的な設計については、まだ見えていない状態です。 トライアル商品と西友商品の識別方法、および同期対象を西友商品のみにするのかについて、まだ見えていない状態です。 | 20 | 設計部分だけでも見えてくれば、次の対応に進められるかと思います。
B11 | カテゴリマスタ | 西友側のカテゴリ構造は5階層、トライアル側は8階層となっていますが、現時点では統合方針が明確になっておりません。 | 35 | 階層の対応関係を先に整理する必要です。
※ 各判定の詳細・要フォロー項目は「③移行判定 課題一覧」を、全Q&Aは「②自動補充 Q&A分類整理」を参照。

## ②自動補充 Q&A分類整理
機能分類 | No | 記載日 | 起票者 | 論点（質問要旨） | 結論・現状 | 課題区分 | ステータス | 対応者
A. 対象範囲・全体方針 | 8 | 05/12 | 李青廷 | 西友⇔TRIAL MD基幹のデータ連携はCore Saver連携を前提とする認識の確認 | 認識一致。Core Saver連携を前提（Shinise切替は別対応）。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 10 | 05/26 | 元紺谷 | BO領域35本IFの見積試算・WBS作成依頼 | 6/8打合せで受領済。IF1件をサンプルに難易度中の人日で試算。 | N/A | 完了 | 朴
| 15 | 06/09 | 王坤営 | 自動補充の計算対象カテゴリー／対象外の有無 | 対象部門は『自動補充対象部門コード一覧_20260609.xlsx』の通り。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 24 | 06/09 | 李青廷 | 各アプリが参照するTRIAL側データソース（参照元）の確認 | 本データの参照用途は主に集計。詳細な運用は各システム担当がレビュー予定。 |  | 完了 | 馬暁妮
B. 商品マスタ・カテゴリマスタ | 7 | 05/12 | 李青廷 | 基本商品マスタ／店別商品マスタの連携元・先テーブルの認識確認 | 認識一致。基本=TRIAL商品共通マスタ→SEIYU商品マスタ(item_mst.txt)、店別=TRIAL店舗共通マスタ→SEIYU店別商品マスタ(store_item_mst.txt)。相互連携テーブルOK。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 9 | 05/26 | 岩瀬 | 商品マスタ統合時のインストアコード対応方針 | 【未確定】バーコード体系は判明（社員証20始まり／レジ用28始まり／会員29始まり）。統合方針は商品マスタ統合PJ側で継続。回答欄空欄。 | 要件確認 | （空欄） | 岩瀬
| 14 | 06/08 | 李青廷 | 法人別業態別商品マスタ・店舗マスタのIF連携要否 | 両マスタともIF連携対象から除外。法人別業態別はSinops側で商品マスタに統合済のため必要情報のみ連携すればよい。店舗マスタは新店登録時にSinopsへ直接登録するため連携不要。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 20 | 06/09 | 張艶 | 基本商品マスタの商品コードとTRIAL商品マスタの統合方針 | 商品コード=商品マスタのJAN。Core Saverとのマッピングを進める。マスタ移行は商品マスタ統合PJで対応。 |  | 完了 | 岩瀬
| 35 | 06/15 | 張艶 | カテゴリマスタの階層を西友側でTRIALと完全一致させるか独自設計か | 西友の補充部に確認（了解）。※階層整合方針は補充部確認結果に依存。 |  | 完了 | 岩瀬
| 36 | 06/16 | 張艶 | 商品マスタ(倉庫)のL/T(調達期間)参照元／現在庫数の処理方針 | L/Tは発注リードタイムを参照。WMS統合はMD基幹移行時に行わないため、現行西友WMS(Hitluster)の在庫数を設定。処理流れの認識合わせ済。 |  | 完了 | 岩瀬/+馬暁妮
C. 仕入先マスタ・発注曜日設定 | 38 | 06/22 | 李青廷 | 倉庫向け仕入先マスタの対象倉庫判定ロジック／店マスタとの関連 | sinops-W(倉庫向け)は倉庫単位保持。仕入先マスタは店舗紐づけを持たないためSinops側で倉庫単位に分割し、その判定に本項目を使用。基幹側で倉庫別に出力できる場合は本判定は考慮不要。 |  | 完了 | 岩瀬
| 39 | 06/22 | 李青廷 | 仕入先コード枝番の扱い（TRIALは枝番運用なし） | 枝番を考慮せずTRIALの仕入先コード(9桁)をそのまま同期でOK。 |  | 完了 | 岩瀬
| 40 | 06/24 | 王坤営 | 仕入先発注曜日設定のケース入数／発注形態フラグ／予備LTの扱い | ケース入数=未使用、固定値0。発注形態フラグ=固定値2。予備LTは現在未使用、曜日別LTが異なる場合は任意の1値を設定でOK。 |  | 完了 | 岩瀬
| 55 | 07/01 | 李青廷 | 仕入先マスタの倉庫分割処理の具体ロジック | 店マスタ(SNW_MAM_MISE.CSV)のCP列『新店判定区分』とBY列『センター種別』で絞込→7拠点抽出。現契約は4拠点(三郷/昭島/仙台/宇治田原)のみで、福岡等のゴミデータが生成される点を確認。 |  | 完了 | 岩瀬
| 56 | 07/01 | 李青廷 | 基幹側で仕入先⇔倉庫紐づけ情報を保持しているか（保持している場合の連携） | 【方式未確定】紐づけ情報は無いが、調達マスタにセンターと仕入先の関係あり。ただしデータ量が多く要検討。マスタ3のベンダー情報参照も一案。 |  | 対応中 | 馬暁妮
| 57 | 07/01 | 李青廷 | (保持していない場合)現行の店マスタ判定ロジック継続可否／連携要否 | 【保留】回答欄空欄。No.56とセットで倉庫分割方式の決定待ち。 |  | 保留
| 70 | 07/06 | 王坤営 | 仕入先発注曜日設定のファイル名(sii.txt/weekly_schedule.txt)／発注日以外の曜日は0か | weekly_schedule.txtと同一(Sinops側でリネーム)。weekly_schedule.txtで連携すればよい。発注日でない曜日は0でOK。 |  | 完了 | 岩瀬
| 147 | 07/21 | 王坤営 | 仕入先発注スケジュールを倉庫別管理しているか／倉庫との紐づけ方法 | 発注スケジュール統合はセンターを店舗として登録、または店舗と管轄倉庫の関係から確定できる。 |  | 完了 | 馬暁妮
D. 仕入先休日設定 | 58 | 07/01 | 李青廷 | 仕入先休日データのデータソース・テーブル構成 | 基幹に休日データは無い。連携が必要なら自動発注の仕入先休日を連携する必要。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 64 | 07/02 | 李青廷 | 仕入先休日のメンテナンス方式・連携方式 | 提案：西友ベンダー分もTRIAL運用サポートでメンテし、そのデータをGCSサーバーに出力→西友に転送。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 168 | 07/22 | 李青廷 | 仕入先休日マスタの利用方法・業務上の想定(IF仕様確定のため) | 【未対応・未回答】回答欄空欄。No.58/64で方針は出ているが、利用方法の詳細確認待ち。 |  | 未対応 | 岩瀬
E. 売上・販売実績・来客数 | 12 | 06/08 | 尤元宝 | 西友分売上データの企業コード定義 | TRIAL MD基幹に西友用企業コードは新規登録しない。企業コードではなく西友店舗の店舗コードを抽出条件に指定する。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 13 | 06/08 | 尤元宝 | 販売実績の販売日定義／連携タイミング／差分更新の認識確認 | 販売日=システム日時(0:00-23:59)。連携2:00AM(2:30AMまでに完了)。差分更新。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 18 | 06/09 | 張艶 | 単品別売上合計CSVと販売実績IFの同一性・税区分 | 【中止】No.13等と重複のため中止。回答自体は取得済（同一データ／税抜金額）。詳細設計への影響なし。 |  | 中止 | 岩瀬
| 19 | 06/09 | 尤元宝 | 来客数=レジ通過購買客数か／SkipCart客の扱い | 通常レジ通過客数。SkipCartはレジ通過時点でカウント、除外不要。 |  | 完了 | 岩瀬
| 21 | 06/09 | 尤元宝 | 販売実績IFがNo.10とNo.14の共通参照元かの確認 | 販売実績IFは売上実績・値引データ両方に必要。No.10/No.14から各々取得し、販売実績レイアウトへマッピング。 |  | 完了 | 岩瀬
| 22 | 06/09 | 尤元宝 | 取引別売上CSVと来客数実績IFの名称不一致（記入ミス懸念） | 記入ミスなし。来客数実績IFは取引別売上CSV(GHTRANSSALE)から取得しておりシート内容は整合。 |  | 完了 | 岩瀬
| 23 | 06/09 | 尤元宝 | レジ操作による値引きが値引販売数にカウントされるか | レジ操作の商品値引きも値引販売数に含まれる。 |  | 完了 | 岩瀬
| 25 | 06/11 | 尤元宝 | 差分更新における連携漏れ・リカバリ時のデータ構成（追加質問） | 前日・当日分の2日分。障害時は翌日連携で自動リカバリ。漏れ分は該当分のみの数量・金額で連携。手動リカバリしない限り古い漏れは連携されない。 |  | 完了 | 岩瀬
| 37 | 06/17 | 尤元宝 | 時間帯別販売数量の追加更新削除フラグ『1:削除』の使用ケース | 1:削除するケースはないと考えてよい。 |  | 完了 | 岩瀬
F. 発注スケジュール | 16 | 06/09 | 王坤営 | 同一発注日複数納品日等の運用有無／1日複数発注締めの有無 | 通常は同一発注日複数納品日等の運用なし（本部発注で個別指定時のみ例外）。1商品が1日複数の発注締め対象となるケースは存在する。 | 要件確認 | 完了 | 岩瀬
| 17 | 06/09 | 王坤営 | 発注スケジュール出力日数／イレギュラーパターンの定義 | 出力は当日含む納品日ベースで22日分。イレギュラー=店別商品マスタで配送便区分0かつ発注サイクル≠1、または配送便区分9。 |  | 完了 | 岩瀬
| 33 | 06/13 | 王坤営 | TRIAL側発注スケジュールデータの参照先 | 集計6サーバーMAST下のMST_ORDER_JIHASCHEDULEを参照。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 34 | 06/13 | 王坤営 | TRIAL側発注締め時間データの参照先 | 参照テーブルはODR/MSTのTMMSO0670。出力先は確認中。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 41 | 06/24 | 王坤営 | 発注スケジュールメンテ設定データの保存先／各階層設定の優先順位 | 現在新MDからDBへ出力(集計なし)。出力場所は必要なら大村さんと相談。優先順位は資料入手済で確認・理解。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 51 | 06/30 | 王坤営 | 発注スケジュール(sii)で店舗コード&商品コードのみ指定時のsinopsへの影響 | 【クローズ】2種類の使い分けは富士通へ確認中だが、Core Saver生データから店舗&大分類&仕入先別データも新規作成可能なため論点はclose。 |  | 完了 | 岩瀬
G. 発注データ・発注実績 | 43 | 06/24 | 王坤営 | TRIAL側発注データは発注伝票明細か／センターとの繋がり | 西友側で発注伝票番号を求めるため発注伝票明細を使用。発注データにはセンターも含まれる想定。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 48 | 06/29 | 王坤営 | 発注実績(倉庫tkh)は店舗発注かDC発注か／算出システム | DC(倉庫)発注の実績。sinops-W(倉庫向け)が計算した発注データを基幹が取込み作成。 |  | 完了 | 岩瀬
| 146 | 07/21 | 王坤営 | 発注実績(W)の『納品日付マイナス1』は全件一律か(マイナス2等の有無) | 【未回答】回答欄空欄。DCの出荷と店舗の入荷LTを考慮した仕様の適用範囲が未確定。 |  | 対応中 | 岩瀬
H. 在庫（在庫修正・営業在庫） | 11 | 06/04 | 李見見 | 在庫データ連携の対象は在庫明細か在庫修正か／参照ファイルの確認 | 対象は在庫修正(sinops-R6 IFレイアウト在庫修正.xlsx)。夜間処理開始前の店舗・DC在庫数。Tomorrow Chain側仕様・サンプルは共有済。 | 開発依頼 | 完了 | 岩瀬
| 26 | 06/11 | 李見見 | TRIAL側在庫データの参照先（集計SV日別在庫の可否） | 店舗在庫は集計サーバーの在庫データを参照。※0時時点在庫かどうかは要確認。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 27 | 06/11 | 李見見 | センター在庫の統合方式（hitluster→sinops か 経由か） | 現行通り案①(hitluster→sinops)で対応(6/17回答)。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 42 | 06/24 | 李見見 | 在庫修正の在庫数量はケース/ボール/バラをバラ換算した合計か | 認識の通り、全てバラ数に換算した合計数量。 |  | 完了 | 岩瀬
| 52 | 07/01 | 李見見 | 在庫修正レビュー：W向け連携ルート／在庫確認日時(固定235959)の可否 | 在庫日付+固定235959で『23:59:59時点の在庫数』をセットできれば問題なし。日時と在庫数の整合を合わせる。 |  | 完了 | 岩瀬/+馬暁妮
| 61 | 07/02 | 李見見 | 在庫修正の営業在庫参照可否・利用時期 | 営業在庫は7月末稼働で今後提供可。時期未定のため念のためShiniseもマッピング推奨。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 121 | 07/15 | 李見見 | 営業在庫の24時(前日24時)時点スナップショット作成の可否 | 【Shinise確認中】sinopsは前日24時時点在庫を使用。24時スナップショット作成をShinise PJへ依頼、確認中(7/20)。 | Shinise 開発依頼 | 対応中 | 岩瀬
I. ケースバラ変換マスタ | 31 | 06/12 | 李見見 | ケースバラ変換マスタの店舗別管理の実運用／発注商品フラグの維持 | TRIALは商品マスタの発注商品フラグは運用せず店別調達マスタで店舗単位に発注可否を管理するため一意マッピング不可、との整理。西友全店共通運用なら固定値設定も検討可。 |  | 完了 | 岩瀬
| 32 | 06/12 | 李見見 | ケースバラ変換マスタの代替・新旧紐づけ・クロスリファレンス管理 | 新旧紐付け=TRの改廃データを参照。代替=個人管理でデータ上なし・考慮不要。クロスリファレンス=TRIAL青果にデータなし(6/24馬確認)。 |  | 完了 | 馬暁尼
| 45 | 06/25 | 李見見 | ケースバラ変換：新旧紐付けが店舗別に異なる場合の連携ルール | 【未回答】改廃データから新旧紐付けを加工できるが店別データのため、同一商品で店舗により結果が異なる場合の連携ルール要検討。回答欄空欄。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 53 | 07/01 | 李見見 | ケースバラ変換レビュー：新旧商品コードの変換関係／特店の発注商品フラグ | 旧品番はケース商品コードにセット(ケースバラ変換設計書該当箇所)。 |  | 完了 | 岩瀬
J. 棚割・新商品在庫 | 30 | 06/12 | 李見見 | 新商品用在庫データ連携の新商品判断条件・既存IF仕様 | 『項番10_新商品の在庫データ連携.pptx』『棚割データレイアウト』共有済。 |  | 完了 | 岩瀬
| 44 | 06/25 | 李見見 | 棚割明細の棚割開始日=販売開始日か／売場コードの定義・利用有無 | 【確認中】西友へ質問返し(棚割開始日=販売開始日の運用か、売場コードの単位・利用有無)。回答待ち。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 47 | 06/28 | 李見見 | 新商品用在庫データ連携の今後の流れ(TC→DWH→sinops継続か) | （No.63/124で方針確定へ収束）在庫連携ロジックの整理方針を確認。 |  | 完了 | 岩瀬
| 54 | 07/01 | 李見見 | 棚割明細(location_details.txt)のサンプルデータ共有依頼 | サンプルデータ提供済。 |  | 完了 | 岩瀬
| 59 | 07/01 | 李青廷 | 棚割3本IF(チェーン売場/店舗別棚割/一覧)のレイアウト・サンプル共有 | TCへの連携IF3本は商談システムかTRIAL MD基幹へ取込む必要。取込先は井上祐貴さんに確認。サンプル格納済。 |  | 完了 | 岩瀬
| 60 | 07/01 | 李青廷 | 棚割IFの本数確認(当初12本→現在17本) | 棚割対象IFは17本(メーカーマスタ不要)。追加5本・自動補充追加2本の金額請求は別途相談。 |  | 完了 | 岩瀬
| 62 | 07/02 | 李見見 | 棚割データの統合方針(棚割管理方法) | 現行146サーバーの棚割サーバーの棚割マスタ連携を行う。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 63 | 07/02 | 李見見 | 新商品用在庫の洗い出しに必要な棚割データの取扱方針 | 西友の棚割→TRIALの棚割→sinopsの流れで処理。新商品も同情報に基づき処理。 |  | 完了 | 馬暁妮
| 72 | 07/06 | 李見見 | 棚割明細IFにダミー棚割データ作成が必要か／作成ロジック | 【未回答】回答欄空欄。対象商品の洗出条件・項目別設定ロジックの共有待ち。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 74 | 07/07 | 李見見 | 棚割開始日・終了日の前倒し対応をsinops側で行うか | 【未回答】回答欄空欄。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 77 | 07/09 | 李見見 | 新商品洗い出しで参照する発注実績の期間／対象TBLの格納期間 | 1年先までの発注実績を確認。 |  | 完了 | 岩瀬
| 122 | 07/15 | 李見見 | 棚割連携ルートの方針(TR基幹→sinops保留、棚割ストマネ→sinopsへ切替) | 【連携方式未確定】棚割のデータ連携方法は検討中。TR基幹→sinops整理を保留し棚割ストマネ→sinopsへ切替を別途検討。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 124 | 07/15 | 李見見 | 新商品洗い出しの参照方針(西友DWH廃棄か継続か) | 西友DWH→sinops連携機能を継続利用し、TR基幹→西友DWHへの連携分を整理する方針(7/20岩瀬確認)。 |  | 完了 | 岩瀬
| 175 | 2026-07-29 | 李見見 | DWHへ必要な連携データ項目と推進計画 | 【未回答】回答欄空欄。 |  | 未対応 | 岩瀬
| 176 | 2026-07-29 | 李見見 | 新商品洗い出す条件：Shinise側自動発注対象フラグの連携可能性 | 【未回答】回答欄空欄。 |  | 未対応 | 馬暁妮
K. 入荷予定・入荷実績（便区分・発注区分等） | 28 | 06/11 | 臧鵬仕 | 入荷実績(nyuka.txt)の便区分：sinops側は便区分がKey/必須だがTRIAL仕入明細に便コードなし | 【便区分未確定】西友の便コード運用方法は確認中。同様の運用が可能か大村さんに確認中。固定値か別テーブル参照か要合意。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 29 | 06/11 | 臧鵬仕 | 入荷予定(nyuka_yotei.txt)の便区分：sinops側は便区分がKey/必須だがTRIAL発注伝票に便コードなし | 【便区分未確定】西友の便コード運用方法は確認中。同様の運用が可能か大村さんに確認中。No.28と同根。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 49 | 06/29 | 臧鵬仕 | 入荷予定コメント：発注区分の照合(Sinops 0/7 と TRIAL 1/4/10/11/12/15)の統合方法 | 【発注区分未確定】TCの区分0=店舗発注/自動発注。発注区分の用途をSinopsに確認中(7/22)。統合(変換)ルール未確定。 |  | 対応中 | 岩瀬
| 50 | 06/29 | 臧鵬仕 | 入荷予定・入荷実績の伝票Noは一致するか／採番ルール | TRMD基幹は入荷予定にも伝票番号を割当てるため一致必要。過渡期は伝票番号をShiniseで採番、Shiniseの番号に合わせる。 |  | 完了 | 岩瀬
L. 発注勧告（R6／W版） | 73 | 07/06 | 臧鵬仕 | 発注勧告(当日/翌日以降・倉庫/店舗)のサンプルデータ依頼 | サンプルデータ提供済。 |  | 完了 | 岩瀬
| 82 | 07/10 | 臧鵬仕 | 発注勧告の単価：定義書(小数8,2)と実データ(整数)の乖離 | 現状、小数点以下を持つ原価はデータ上存在しない。×1000で整合。 |  | 完了 | 岩瀬
| 83 | 07/10 | 臧鵬仕 | 発注勧告 kankoku(当日分)とsubkankoku(翌日以降分)の分割基準 | 当日分=発注日が今日。翌日以降分=発注日>今日。 |  | 完了 | 岩瀬
| 84 | 07/10 | 臧鵬仕 | 発注勧告の発注数量変換ロジックの検証 | 認識の通り。Sinopsの発注バラ数=総数量(発注単位数×発注単位)。TRIAL側は×1000でsetsに設定、odunit_qyに発注単位を設定。 |  | 完了 | 岩瀬
| 85 | 07/10 | 臧鵬仕 | 発注勧告の発注日→登録日マッピングの妥当性 | 【方針判明・確定待ち】岩瀬回答：TRIALは発注スケジュールで発注するため発注日は不要。発注連携時に発注日は不要。大村・馬の最終確認待ち。 |  | 対応中 | 大村/馬
| 86 | 07/10 | 臧鵬仕 | 発注勧告(R6)のTRIAL側余剰7項目(発注種別=PK等)の設定方針 | 【方針判明・確定待ち】TRIAL MD基幹側でセット。発注種別=本部送込3/自動発注5/その他0。Shinise連携は店・JAN・納品日・数量があれば発注可、他は調達マスタ参照。大村・馬確認待ち。 |  | 対応中 | 大村/馬
| 89 | 07/13 | 臧鵬仕 | 発注勧告(W)の納品日マッピング(sinops側計算済) | 認識の通り。Sinops側で調達期間・自社休日・仕入先休日を考慮した納品予定日(yyyymmdd)が算出済。TRIAL側は再計算せずそのままマッピング(日付型変換のみ確認)。 |  | 完了 | 岩瀬
| 90 | 07/13 | 臧鵬仕 | 発注勧告(W)の店舗コードのマッピング元(W版に店舗概念なし) | 倉庫コードを使用する。 |  | 完了 | 岩瀬
| 91 | 07/13 | 臧鵬仕 | 発注勧告(W)のTRIAL側余剰9項目(店舗コード・便=PK等)の設定方針 | 【方針判明・確定待ち】Shinise連携は店・JAN・納品日・数量で発注可、他は調達マスタ参照。店舗コードは倉庫コード流用(No.90)。大村・馬確認待ち。 |  | 対応中 | 大村/馬
| 92 | 07/13 | 臧鵬仕 | 発注勧告(W)の便区分マッピング(W版に便区分なし・TRIAL便もPK) | 【便区分未確定】TRIALの便は生鮮以外管理していない。便(PK)の設定方針は入荷系(No.28/29)と同根で要決定。大村・馬確認待ち。 |  | 対応中 | 大村/馬
M. 受払明細 | 46 | 06/26 | 臧鵬仕 | 受払明細(倉庫uke)の締切時間／西友から送られるデータ種別 | 受信締切は2:30。間に合わない場合はSinops→基幹の勧告送信を後ろ倒し。西友からは出荷・入荷のみ(全件在庫を日々別ファイル受領のため廃棄・在庫調整は不要)。 |  | 完了 | 岩瀬
| 151 | 07/20 | 臧鵬仕 | 受払明細(W)の出庫/入庫にTRIALのどの伝票区分を割当てるか | 【未対応・未確定】回答欄『？？？』。TRIALの伝票区分(仕入10/11/12・廃棄19・返品20・振出30・振入31・店内移動40/41・経費50)のどれをSinops出庫/入庫に対応させるか未定。 |  | 未対応 | 岩瀬

## ③移行判定 課題一覧
判定区分 | ID | テーマ | 該当No | 論点 | 現状 | 詳細設計への影響／必要アクション | 対応者
🔴 ブロッカー | B1 | 便区分の欠落（入荷予定/実績・発注勧告W） | 28,29,92 | sinops側の便区分がKey/必須・PKだがTRIAL側に便コードが無い（生鮮以外は便を管理していない） | 大村さんへ「同様の便運用が可能か」確認中 | 入荷予定/実績・発注勧告(W)のPK/レイアウトが確定不可。集中討議で付与方式を決定するまで当該IFの詳細設計は保留 | 岩瀬/大村
🔴 ブロッカー | B2 | 発注区分の統合ルール（WMSと共通） | 49 | Sinops(0/7)とTRIAL(1/4/10/11/12/15)の発注区分が不一致で変換ルールが未確定 | 発注区分の用途をSinopsに確認中（7/22） | 該当項目の変換ロジックが定まらない。WMS No.136/137と一括で対応表を確定 | 岩瀬
🔴 ブロッカー | B3 | 営業在庫の24時スナップショット（在庫修正） | 121 | sinopsは前日24時時点の在庫を要求。営業在庫の24時断面を作成できるかが在庫修正IFの前提 | Shinise PJへ確認中（7/20） | 在庫修正IFの連携方式の前提。提供不可なら代替方式の設計が必要 | 岩瀬/Shinise
🔴 ブロッカー | B4 | 棚割データの連携方式（棚割系IF全体） | 122 (44/72/74) | 「TR基幹→sinops」を保留し「棚割ストマネ→sinops」へ切替を検討中。連携ルート自体が未確定 | 棚割のデータ連携方法は検討中 | 棚割系IF（棚割明細・ダミー棚割・前倒し）の設計前提が固まらない。ルート確定が最優先 | 岩瀬/馬
🔴 ブロッカー | B5 | 受払明細(W)の伝票区分マッピング | 151 | Sinops出庫/入庫にTRIALのどの伝票区分（10/11/12/19/20/30/31/40/41/50）を割当てるか未定 | 未対応（回答『？？？』のまま） | 受払明細(W)IFの変換ロジックの核心。対応表を確定するまで設計不可 | 岩瀬
🔴 ブロッカー | B6
🔴 ブロッカー | B7
🔴 ブロッカー | B8 | 新商品在庫連携必要な整理未着手 | 124175176 | 必要項目と推進計画不明 | 未回答 | 必要な連携項目の要件整理未着手で詳細設計着手不可。DWHへ必要なデータ連携項目とマッピング計画を固める | 岩瀬/馬
🔴 ブロッカー | B9
🔴 ブロッカー | B10
🔴 ブロッカー | B11
🟡 要フォロー | Y1 | 発注勧告のPK・余剰項目・発注日 | 85,86,91 | Shinise連携は「店・JAN・納品日・数量」で発注可、発注種別=3/5/0、発注日は不要——方針は判明 | 大村・馬の最終確認待ち | この方針で詳細設計に着手可。合意をエビデンス化して確定させる | 大村/馬
🟡 要フォロー | Y2 | 仕入先マスタの倉庫分割方式 | 56,57 | 現行はsinops側分割（店マスタの新店判定/センター種別）。基幹側分割案は調達マスタ活用だがデータ量課題 | 方式選定は継続検討（No.57は保留） | 現行（sinops側分割）方式ベースで設計着手可。最適化（基幹側分割）は並行検討 | 馬
🟡 要フォロー | Y3 | 仕入先休日の利用方法 | 168 | メンテ・連携方式（No.58/64）は方針化済。IF仕様確定に必要な利用方法の詳細確認が残 | 未回答 | 業務上の利用方法を確認しIF仕様を確定。骨格は既に判明済 | 岩瀬
🟠 設計内で確定 | O1 | ケースバラ変換の新旧紐付けルール | 45 | 改廃データから加工可能だが、店舗により新旧紐付け結果が異なる場合の連携ルールが未定 | 検討中 | 変換ロジックの詳細。設計着手は可能、詳細設計フェーズで紐付けルールを確定 | 岩瀬
🟠 設計内で確定 | O2 | 発注実績(W)の納品日マイナス1 | 146 | 「納品日-1」を全件一律で良いか（DCの出荷と店舗の入荷LTを考慮／マイナス2等の有無） | 回答済み sinopsからの回答「現状、西友様からいただいた情報を元にマイナス１しており、 その結果、ここまで運用上の問題は生じていない認識です」 | 現状の仕様のまま「「納品日-1」」を維持 | 岩瀬
⚪ 別PJ依存 | W1 | インストアコード対応 | 9 | バーコード体系（社員証20/レジ28/会員29）は判明。商品コード統合方針は商品マスタ統合PJ側 | 別PJで進行中 | 本IF設計の直接ブロッカーではない。商品マスタ統合PJの決定をウォッチ | 岩瀬
✅ 影響なし | C1 | 単品別売上合計CSV | 18 | 同一データ・税抜金額の回答は取得済。No.13等と重複のため中止 | 中止 | 対応不要（既に整理済） | 岩瀬