## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→sinops 在庫修正IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL 日別在庫レイアウト（単品論理在庫）↔ sinops zaiko_shusei.txt（4項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 最終更新日+時刻変換（日付形式GAP） | ★高 | zaiko_shusei.txt | 在庫確認日時 (No.4) | TRIALの最終更新日はデータ変化した最新の日時になって、数日前の情報も存在する | sinopsはyyyymmddhhmmss(14桁)形式が必須。時刻部分がないとIF取込エラーになる。 | データ連携前日(8桁)+「235959」固定付加でyyyymmddhhmmss(14桁)に変換。 | 0.5人日 | 未着手
2 | 店舗コード→店舗コード対照整合 | ★高 | zaiko_shusei.txt | 店舗コード (No.1) | TRIALの拠点CDはint。店舗コードとは別体系の可能性あり。現状は店舗のみの在庫データを持っている。 | sinopsの店舗コードは６桁利用されている。対応する店舗コードが存在しない拠点CDがあるとマスタ不整合になる。 | 西友とTRIALの拠点CD体系（店舗/倉庫の区別）統合前提にする。sinopsの店舗コードとの対照テーブルを整備。 倉庫向け（W向け）データの取込ガ対象外を合意済み。 | 1〜2人日 | 未着手
3 | 商品コード→商品コード体系確認 | ★中 | zaiko_shusei.txt | 商品コード (No.2) | TRIALのJANはchar(20)の固定長。 | sinopsの商品コードはitem_mst.txtの商品コードと完全一致が必須。不一致の場合は在庫が商品に紐付かない。 | 左側が0を埋めて13桁で連携する。西友とTRIALのJANコード体系が統合するのは前提です。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 在庫数量の型・スケール確認 | ★中 | zaiko_shusei.txt | 在庫数量 (No.3) | TRIALの在庫数量はサイン付き可変長(S型)。格納単位は全部バラに換算済み。小数の可能性がある。 | sinopsは整数値のみ連携可能(-99999999～99999999)。小数・浮動小数点は不可。 | 全てバラに換算する。範囲超過時のエラー処理を実装。 | 2～3人日 | 未着手
5 | 欠品・ゼロ在庫レコードの送信要否 | ★低 | zaiko_shusei.txt | 在庫数量 (No.3) | TRIALが現在庫ゼロの商品レコードを出力している | sinopsの仕様として「現在庫がゼロのデータも連携すること」が明記されている。欠品商品を在庫0で連携しないと、sinopsが在庫ありと判断し誤発注勧告が発生する。 | TRIALの在庫ファイル出力仕様（ゼロ在庫の出力有）を確認済み、連携対象にする。 | 0.5人日 | 未着手