## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→西友(WMS) 商品マスタIF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL 商品基本マスタF053／店別調達マスタF023 ↔ IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT（47項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象西友側項目 | TRIAL側の状況 | 西友側側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 商品分類階層の粒度不一致 | ★高 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 部門グループコード(12)/大分類コード(14)/中分類コード(15)/細分類コード(17) | TRIALの商品分類は部門コード/ミニ部門コード/品種コード/品目コードの4階層（各4桁）。 | 西友側(WMS)側は部門グループ/部門/大分類/中分類/小分類/細分類の6階層、桁数も西友側ごとに2〜10桁と異なる。 | TRIALと西友の商品マスタ統合PJによる階層マッピング内容を修正する ※課題表NO.118 | 1～2人日 | 未着手
2 | DCロケーションコード未取得 | ★高 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | DCロケーション (No.18) | ロケーション管理はTRIALのWMSシステム内部で保持しているので、基幹には持っていない | 西友側は「別紙_DCロケーション.xls」記載の区分値のみ許容。 | WMSシステムデータ統合方針による、統合後のデータから参照する※システム統合方針確認 課題表NO.101 | ？人日 | 未着手
3 | 通過在庫区分(TC/DC)の判定ロジック不在 | ★高 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 通過在庫区分 (No.20) | TRIAL側に該当項目がなく、判定材料もF023の納品方法/納品先から間接的に推測するしかない。 | 西友側は01:TC／02:DCの2値区分を必須項目として要求。 | 【加工ロジック】案：F023.(適用)納品方法： TR01、02、04：SY01TC TR00ストック：SY02DC TR03店着：SY”NULL”要確認 ※要合意 | 1〜2人日 | 未着手
4 | 区分系項目の欠如（不定貫） | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 不定貫区分(21) | TRIAL側に定貫/不定貫を表す区分項目は生鮮基本情報にはしかない。 生鮮商品のみ。 | いずれも(WMS)の入出荷制御に使う必須の区分値。未設定の場合は入出庫ロジックの誤動作リスクがある。 | TRIAL側に定貫/不定貫を表す区分項目は生鮮基本情報に参照する。 計量区分CD：0不定貫➡02：不定貫、1定貫とNULL➡01：定貫 | 2人日 | 未着手
5 | 荷姿別サイズ・重量情報の一部欠如 | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | ピースサイズ（重量）(31～43) | TRIAL F053には内箱(ボール)・外箱(ケース)の梱包重量はあるが、ピース単体重量の項目がない。 | 西友側は荷姿別（ピース/ボール/ケース）に縦横高さ・重量をフルセットで要求。 | ない場合、運用上に支障があるかどうか確認。課題表NO.93 ピース重量・パレット情報の取得元を西友/TRIAL双方で確認し、既存項目からの算出可否またはマスタ追加を検討する。 | 2〜3人日 | 未着手
6 | パレット入れ数関連情報の一部欠如 | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | パレット面あたりケース数(44)／パレット段数(45) | TRIAL F053にはパレット関連も対応項目なし。 | パレット面あたりケースとパレット段数の項目に関しては、今後の物流システム構築の為にも必要な項目となりますので、WMS側で必要な項目となります。 | 必要な項目なので、 PMとビジネス部門を通じて別枠にてご相談させてください。 ※システム統合方針確認 課題表NO.101 | 2〜3人日 | 未着手
7 | 取引先コードの体系相違 | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 取引先コード (No.29) | TRIALのベンダーCD(F053)／(適用)ベンダー(F023)は8桁固定。 | 西友側は取引先コード6桁＋枝番3桁(デパ2桁＋連番1桁)の計9桁体系。 | TRIAL8桁ベンダーコードと西友9桁取引先コードの対応テーブルを新規作成する。 ※枝番の付与ルールを西友側と合意する。 | 2〜3人日 | 未着手
8 | 賞味期限ロジック仕様書 | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 賞味期間基準日区分(24)／賞味期間単位区分(25) | F053.有効期間単位(LifeTerm)と有効期間を分けて管理している | 西友側は基準日区分（製造日/賞味期限/消費期限）と単位区分（日数/月数/年数）を明示的に要求。 | 【賞味期間単位区分加工ロジック】：TRIAL側 ➡ 西友側 単位：1(日) ➡ 01 単位：2(月) ➡ 01 単位：3(年) ➡ 01 単位：9(無) ➡ 00 日数に転換して、設定する 【賞味期間基準日区分加工ロジック】： 【有効期間単位】よる加工必要。TRIAL側 ９ ➡西友：00、それ以外：西友：01 | 1～2人日 | 未着手
9 | 入荷限界期間・出荷限界期間の欠如 | ★低 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 入荷限界期間(27)／出荷限界期間(28) | TRIAL側に対応項目なし。 | 西友側の入出荷期限管理に使用される項目（必須運用かは要確認）。 | 入荷限界期間：賞味期間より期限・納品期限を算出して、それから入荷限界期間を算出する。 出荷限界期間：賞味期間より計算 詳細：「賞味期限】シート | ２～3人日 | 未着手
10 | 区分系項目の欠如（不定形・ロット管理・便区分） | ★中 | IFSYLMS010S_商品マスタ.DAT | 不定形区分(23)／ロット管理区分(30)／便区分(46) | ない | いずれも西友側(WMS)の入出荷制御に使う必須の区分値。未設定の場合は入出庫ロジックの誤動作リスクがある。 | 不定形区分(23)：固定00にする。※課題表NO.100 残課題として、 1.ロット管理➡課題表NO.101 2.便区分➡課題表NO.135 対応案要検討。 | 2人日 | 未着手

## 賞味期限
賞味期限日数 | ★高 | item_mst.txt | 有効期間 | トライアルには有効期間は日、月、年の区別があります。 | １商品の賞味期限日数を設定します。当値は参照値として使用します。sinopsでの需要予測・発注勧告には影響を与えません。連携しない場合は0を設定します。 | 単位は日数、月数ですか？日数を統一する場合、 全部日数に設定します。 単位：1(日)⇒何日 単位：2(月)⇒何月*30 単位：3(年)⇒何年*365 単位：9(無)⇒0
賞味期間より計算項目：