## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→西友(WMS) 部門マスタIF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL 商品分類マスタ群（F049/F032/F040/F022/F068/F078/F038） ↔ IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV（15項目）
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象西友側項目 | TRIAL側の状況 | 西友側側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 西友側とTRIAL側階層数の不一致 | ★高 | IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV | 全項目 | 8階層構成 | ６階層構成 | 商品マスタ統合方針によって、階層のマッピングを明確する | 0.5人日（西友合意のみ） | 未着手
2 | コード桁数の不一致（4桁→2桁） | ★高 | IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV | 部門グループコード(4)／部門コード(6)／中分類コード(10) | TRIAL側ライン/部門/ミニ部門コードはいずれも4桁固定長。 | 西友側は部門グループ・部門・中分類コードをいずれも2桁で要求。 | 西友側で桁数の拡張可能性要確認 | 1〜2人日 | 未着手
3 | コード桁数の拡張方式（4桁→10桁） | ★中 | IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV | 大分類コード(8)／細分類コード(14) | TRIAL側関連組織・品目コードはいずれも4桁固定長。 | 西友側は大分類・細分類コードをいずれも10桁で要求。 | 全て半角スペース埋め | 0.5人日 | 未着手
4 | 「変更なし(04)」判定に必要な前回連携日時の管理方法と判定ロジック | ★中 | IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV | 更新区分(No.1) | TRIAL側マスタに「前回連携日時」に相当する管理項目が見当たらない。 | 西友側の更新区分は登録日時・更新日時に加え「前回連携日時」との比較で00/02/04を判定する仕様（補足事項①）。 | データHUB（連携基盤）側で前回連携日時をバッチ管理項目として保持し、比較ロジックをHUB側に実装する方針で西友側と合意する。 ロジック案：更新日時＝max(各階層の更新日時)、登録日時＝max(各階層の登録日時) 00：新規→更新日時≧前回送信日時 且つ 更新日時＝登録日時（削除フラグ＝0） 02：訂正→更新日時≧前回送信日時 且つ 更新日時≠登録日時（削除フラグ＝0） 03：削除→更新日時≧前回送信日時 且つ 削除フラグ＝1 04：変更なし→更新日時＜前回送信日時 | 3～5人日（設計・合意含む） | 未着手
5 | 6テーブルJOINによる非正規化レコード生成の実装複雑性 | ★中 | IFSYLMS020S_部門マスタ.CSV | 全項目 | TRIAL側は関連組織/DIV/ライン/部門/ミニ部門/品種/品目の7階層が正規化された別マスタとして存在する。 | 西友側は1レコードに全階層のコード・名称を非正規化して保持する形式を要求。 | 品目マスタ(F038)を起点に、品種(F078)・ミニ部門(F068)・部門(F022)・ライン(F040)・DIV(F032)を順次JOINして1レコードを生成するETLロジックを実装する。レコード生成粒度（品目単位）を西友側と合意する。 | 2〜3人日 | 未着手