## GAP分析一覧
GAP分析書 — TRIAL→WMS TC総量入荷予定データ（IFSYLMS130S）IF連携
TRIAL標準IFレイアウト ↔TC店舗振替予定データ（IFSYLMS140S）32項目
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象Hitluster項目 | TRIAL側の状況 | Hitluster側要件 | 対応方針 | ステータス
1 | 処理日 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 処理日 |  | MD基幹管理項目 | 処理時実の日付を採用
2 | 入力連番 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 入力連番 |  | MD基幹管理項目 | 処理実の日付で、取引先コードより順番採用？
3 | 検品倉庫コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 検品倉庫コード | 店舗コード →センターコード （店別調達マスタのJAN_TEN_CENTERより、センターコードをもらう） ※システム統合方針確認を待ち | 検品TC倉庫コード | TRIALセンターコードchar(4)→6文字。左０埋め処理が必要。
4 | 検品倉庫名称 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 検品倉庫名称 | センターマスタの拠点名称（センターコードより、センター名をもらう） ※システム統合方針確認を待ち | 検品TC倉庫名称 ; 【左10桁切出・ 右全角スペース埋め】 | 【左10桁切出・右全角スペース埋め】
5 | DCロケーション | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | DCロケーション | ※システム統合方針確認を待ち | 区分値は「別紙_DCロケーション.xls」参照 | 商品コードから基本商品マスタを検索し設定 有効3桁 3桁未満の場合は前0埋め
8 | 取引先コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 取引先コード | ベンダーCD | 取引先コード6桁＋枝番3桁(デパ2桁＋連番1桁) | TRIALの仕入先コード（9桁)をそのまま同期する
9 | 取引先名称 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 取引先名称 | 取引先マスタ.取引先名称（略) | 仕入先名（略) ; (右全角スペース埋め) 全角10文字(20Byte)】 + 【全角スペース 全角2文字(4Byte)】 + 【半角スペース 半角1文字(1Byte)】 | 左10桁切出・不足が右全角スペース埋め (右全角スペース埋め) 全角10文字(20Byte)】 + 【全角スペース 全角2文字(4Byte)】 + 【半角スペース 半角1文字(1Byte)】
10 | 納品形態区分 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 納品形態区分 | 物流タイプ(0:ストック 1:スルー 2:グロス 3:店着 4:預託) | 12：TC総量入荷 10：TC店別入荷 | 0：直送 → ❓（不要） 1：店別スルー → 10：TC店別入荷 2：総量スルー → 12：TC総量入荷 3:店着 → ❓（不要） 4：預託在庫 → ❓（不要）
11 | 便区分 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 便区分 | 便 | 01：1便、02：2便 | 【前0埋め2桁】
12 | 発注区分 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 発注区分 | 発注伝票.発注区分（1：店舗発注 2：山積発注 3：客注発注 4：日配発注 10：本部発注 11：店舗特売 12：新店特売 15：顧客発注 20：本部特売 21：改廃発注 22：棚替発注 23：追加発注 24：新店発注） | MD基幹からWMSへ受信した際にWMS内で管理している以下コードへ読み替える 0：通常 → 01：通常 2：特売 → 21：特売 7：本部 → 31：客注 | 右半角スペース埋め3：客注発注 ⇒ 7：本部 11：店舗特売 ⇒ 2：特売 12：新店特売 ⇒ 2：特売 20：本部特売 ⇒ 2：特売 24：新店発注 ⇒ 7：本部 その他 ⇒ 0：通常
13 | 部門グループコード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 部門グループコード | DIV | Division | GAPあり。DIV(Hitluster:2桁、TRIAL：4桁)
14 | 部門コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 部門コード | 部門コード | Depa | GAPあり。部門(Hitluster:2桁、TRIAL：4桁)
15 | 中分類コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 中分類コード | 部門コード+ミニ部門コード | 西友ライン | GAPあり。部門+中分類(Hitluster:2桁+2桁、TRIAL：4桁+4桁)
16 | 小分類コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 小分類コード | 部門コード+ミニ部門コード+品種コード | Fineline | GAPあり。部門+中分類 +小分類(Hitluster:2桁+2桁+4桁、TRIAL：4桁+4桁+4桁)
17 | 伝票番号 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 伝票番号 | 発注伝票.伝票番号 | 発注伝票番号 | 【前0埋め10桁】
18 | 伝票行番号 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 伝票行番号 | 発注伝票.行NO | 商品別連番;【前0埋め2桁】 | 【前0埋め3桁】
19 | 商品コード | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 商品コード | 商品コード | 【左半角スペース埋め】 | TRIAL店舗コードの文字/20→ 13文字。右13桁取得処理が必要。【左半角スペース埋め】
20 | 商品名称 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 商品名称 | 商品名称(カナ) | カナ名称（半角） ; 【左25桁切出・ 右半角スペース埋め】 | 【左25桁切出・右半角スペース埋め】
21 | 発注数量（バラ） | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 発注数量（バラ） | 発注数 | 発注数量;【前0埋め7桁】 | 前0埋め7桁。
22 | 発注単位数 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 発注単位数 | 発注数/発注単位 | 発注単位数;【前0埋め7桁】 | 前0埋め7桁。小数点以下切り捨ていい
23 | 発注単価 | ★中 | IFSYLMS130S_YYYYMMDDhhmmss.DAT | 発注単価 | 原単価 | 発注単価;【前0埋め7桁】 | 前0埋め7桁。小数点以下切り捨ていい

## GAP分析一覧 (2) (hidden)
GAP分析書 — TRIAL→sinops 商品情報IF連携（Phase 1成果物②）
TRIAL標準IFレイアウト v.26 ↔ sinops item_mst.txt(16項目) + store_item_mst.txt(13項目)
No. | GAPカテゴリ | 優先度 | 影響ファイル | 対象sinops項目 | TRIAL側の状況 | sinops側要件 | 対応方針 | 工数概算 | ステータス
1 | 削除フラグ | ★最高 | store_item_mst.txt | 削除フラグ (No.10) | TRIALの店舗商品マスタにf_delはある | 030_01プラグインは削除フラグ(0:登録更新/1:削除)対応で差分更新が可能。削除フラグがないと洗い替え更新になり、差分送信が実質的に活かせない。 |  | 1〜2人日 | 未着手
2 | 商品分類コード階層整合性ルール | ★高 | item_mst.txt | 大/中/小分類コード (No.5〜7) | TRIALの分類コードはbase_upper1(部門/char/8)〜base_upper5の独自体系。固定長形式ではない可能性あり。 | sinopsでは階層整合性ルール必須：中分類コードの先頭M桁=大分類コード、小分類コードの先頭N桁=中分類コード。この整合性がないとカテゴリマスタとの紐付けが壊れる。 | TRIALのbase_upper1〜4のコード体系と桁数を調査。固定長形式への変換ロジックを設計。階層整合性を維持した変換テーブルを整備する。 | 2〜3人日 | 未着手
3 | 販売許容日数（TRIAL未対応） | ★高 | item_mst.txt | 販売許容日数 (No.10) | TRIALには販売許容日数の項目が存在しない（販売開始日はあり）。TRIALの商品共通マスタにも該当項目なし。 | sinopsでは必須(○)項目。入荷後から販売可能な日数。0設定の場合は発注勧告精度に影響（破棄予測ができない）。 | 0設定での運用可否を西友側と確認。将来的にTRIALでの対応が必要か検討。Phase1で業務ルール合意書に記載。 | 0.5人日 | 未着手
4 | 仕入原価スケール差異 | ★高 | store_item_mst.txt | 標準仕入単価 (No.4) | TRIALの仕入原価(tax_excl cost)はint64_t型。TRIALのcostフィールドは「参考原価(1000倍)」となっており銭/ミリ単位の可能性が高い。 | sinopsは数値(8,2)（円.小数2桁形式）。1080円の場合→1080.00。 | TRIALのDB仕様書・データサンプルで格納単位（円/銭/1000倍）を確認。スケール変換ロジック（÷1000, ÷100等）を決定。7桁超の場合の対応も検討。 | 0.5人日 | 未着手
5 | 商品コード桁数差異 | ★中 | 両ファイル | 商品コード (No.1/No.2) | TRIALの商品コードはchar(16)。右スペースpadがある可能性。 | sinopsの商品コードは最大100文字（文字型）。実質的には桁数超過は発生しないが、右スペース除去処理が必要。 | 右トリム（rstrip）処理を実装。TRIALの商品コード体系（JANコード/社内コードの使い分け）を確認。16桁以上のコードが存在しないか確認。 | 0.3人日 | 未着手
6 | 発注開始日・終了日の管理場所 | ★中 | item_mst.txt | 発注開始日/終了日 (No.12/13) | TRIALでは発注開始日・終了日は店舗商品マスタ(od_st_date/od_ed_date)で管理。商品共通マスタには存在しない。 | sinopsのitem_mst.txtにも発注開始日・終了日の項目あり。ただし店別商品マスタで設定すればitem_mstは空文字列で問題なし。 | item_mst.txtへは空文字列（発注対象扱い）で設定。store_item_mst.txtで実際の発注期間を管理する方針で対応。 | 0.2人日 | 方針確定
7 | 予備2（納品経路区分）コード変換 | ★中 | store_item_mst.txt | 予備2 (No.12) | TRIALの納品経路区分(dlvroute_typeid)はint16_t型の独自コード体系（01:店直、02:センター等）。 | sinopsの予備2区分値：01:仕入先店別配送（直納）/02:センター在庫・店別出荷/03:一括仕入店別分荷。 | TRIALのdlvroute_typeid値と予備2の区分値の対照テーブルを作成。型変換（int16_t→文字）も必要。 | 0.5人日 | 未着手
8 | 発注単位の管理場所差異 | ★低 | item_mst.txt | 発注単位 (No.16) | TRIALでは発注単位は店舗商品マスタの入数(odunit_qy)で管理。商品共通マスタには直接的な発注単位なし。 | sinopsのitem_mstにも発注単位あり。ただし店別商品マスタの発注単位が優先される。 | item_mst.txtへはデフォルト値1を設定。store_item_mst.txtのodunit_qyで実際の発注単位を管理する方針。 | 0.2人日 | 方針確定
GAP分析書は一つにするが可能か