## ②GAP分析書(nyuka.txt)
GAP分析書 — 入荷実績（nyuka.txt）
改訂 2026-10-19 / Sinops-11 入荷実績 nyuka.txt / 往路 TRIAL → Sinops / Layer① 変換 / Layer③ 転送のみ / 根拠: phase2-detail-design/DD の IF詳細設計書（2026-10-17 まで）
判定: ○ 直連携 △ 変換・編集 ― 固定値または送らない ✕ 未確定（GAP）
No | 優先度 | 対象 | 現状 | 要件 | 対応方針 | ステータス | 参照
G11-01 | — | 便区分 | Sinops に便設定なし。ソース便コードはある可能性 | 必須。0～99 | 固定値 1。ソースは参照しない（2026-09-18） | 完了 | TBD-NY-BIN
G11-02 | ★高 | 店舗コード | TRIAL 店CD桁 | 文字100 | マスタ統合後のコード。本IF独自変換禁止 | 確定 | TBD-01 相当
G11-03 | ★高 | 商品コード | JAN 等 | 文字100 | マスタ統合後のコード。独自仕入JAN変換禁止 | 確定 | マスタ統合
G11-04 | ★高 | 伝票No | 仕入伝票番号 | 予定と対応する番号 | 文字列化まで記載。予定↔実績のキー、空白時は未決 | 確認中 | TBD-NY-05
G11-05 | ★中 | 欠品・店間移動 | 取消・伝票区分 | 数量 0 または符号 | 欠品・キャンセルは 0。店間移動は符号付き。対象伝票区分の一覧は未固定 | 一部確定 | R11-07
G11-06 | ★高 | 抽出元 | — | 仕入明細 | md-data-integration-prod/LV3/ALLSIRE_MEISAI/YYYYMMDD/ | 完了 | TBD-NY-01
G11-07 | ★中 | 連携パス | — | 西友連携GCS | ods-seiyu-prod/IF0079_LM0026_101(連番)/YYYYMMDD/nyuka_YYYYMMDDhhmmss.gz。完了印は空の nyuka.end | 完了 | TBD-NY-03
G11-08 | ★中 | Sinops着地 | Layer③ 受信先が【要確認】 | Sinops 取込先 | パス未記入。差分取込・56日削除は旧記載。DD は差分とだけ書く | 要確認 | 05 Layer③
G11-09 | ★低 | 件数 | 未記載 | 想定件数・データ量 | 未着手 | 未着手 | TBD-NY-04
G11-10 | ★中 | 変換エラー | 必須欠落・非数値・日付不正 | 中断かレコード退避か | 暫定はファイル中断。便区分は固定 1 なので欠損扱いにしない | 確認中 | TBD-NY-11 / ER-NY-002
G11-11 | ★中 | 0件 | 対象日 0 件 | 空ファイルを出すかスキップか | 未決 | 未着手 | TBD-NY-12 / ER-NY-006
G11-12 | ★低 | 文字コード | — | UTF-8（BOMなし）・LF・カンマ | 確定 | 完了 | TBD-NY-10
G11-13 | ★低 | 再送 | — | 世代・上書き | DD 上は完了。方針本文は空 | 完了 | TBD-NY-09
共通: 抽出元 md-data-integration-prod/LV3/ALLSIRE_MEISAI/YYYYMMDD/
Layer② 対象外。変換は Layer① のみ。