## ②GAP分析書(nyuka_yotei.txt)
GAP分析書 — 入荷予定（nyuka_yotei.txt）
改訂 2026-10-19 / Sinops-12 入荷予定 nyuka_yotei.txt / 往路 TRIAL → Sinops / 抽出元 HACHU_JISEKI / 根拠: phase2-detail-design/DD の IF詳細設計書（2026-10-17 まで）
判定: ○ 直連携 △ 変換・編集 ― 固定値または送らない ✕ 未確定（GAP）
No | 優先度 | 対象 | 現状 | 要件 | 対応方針 | ステータス | 参照
G12-01 | — | 便区分 | ソース便コード | 必須 | 固定値 1。0→9・空白除去は使わない | 完了 | TBD-NY-BIN
G12-02 | ★最高 | 入荷予定数量 | 発注数または単位数 | バラ数 | ×発注単位が要るかは HACHU_JISEKI の数量単位が未確認 | 確認中 | TBD-NY-06
G12-03 | ★中 | コメント | 発注データ区分 | 任意の文言 | 値表未確定。空可。特売・本部・手発注を含む方針は概要に記載 | 確認中 | TBD-NY-07
G12-04 | ★高 | 店・商品 | 拠点コード／JAN | 文字100 | マスタ統合後。切捨てなし | 確定 | R12-02
G12-05 | ★高 | 伝票No | 伝票NO／伝票管理番号 | 店×商品でユニーク | 空白時、および実績とのキー揃えは未決 | 確認中 | TBD-NY-05
G12-06 | ★中 | 日付 | 納品日付・発注日付が空の行がある | 必須日付 | 空白時は予定日付へ落とす。両方空の扱いは未記載 | 一部確定 | R12-04 / R12-05
G12-07 | ★高 | 抽出範囲 | 発注残 | 本日入荷分を含む未来の未入荷 | 抽出条件の文言はある。対象業務日の確定状態は確認中 | 確認中 | TBD-NY-02
G12-08 | ★中 | 取込方式 | — | 差分か全件か | 確認中 | 確認中 | TBD-NY-08
G12-09 | ★中 | 連携パス | — | 西友連携GCS | ods-seiyu-prod/IF0079_LM0026_102(連番)/YYYYMMDD/nyuka_yotei_YYYYMMDDhhmmss.gz。完了印 nyuka_yotei.end | 完了 | TBD-NY-03
G12-10 | ★高 | 抽出元 | 旧: 発注伝票明細 | HACHU_JISEKI | md-data-integration-prod/LV3/HACHU_JISEKI/YYYYMMDD/（0.6 で変更） | 完了 | TBD-NY-01
G12-11 | ★中 | Sinops着地 | Layer③ 受信先が【要確認】 | Sinops 取込先パス | 未記入 | 要確認 | 05 Layer③
G12-12 | ★低 | 件数 | 未記載 | 想定件数 | 確認中 | 確認中 | TBD-NY-04
G12-13 | ★中 | 0件・エラー単位 | — | 空ファイル、中断か退避か | 確認中 | 確認中 | TBD-NY-11 / TBD-NY-12
G12-14 | ★低 | 文字コード | — | UTF-8（BOMなし）・LF・カンマ | 確定 | 完了 | TBD-NY-10
処理順: 取得 → 未入荷抽出 → 0件判定 → 必須確認 → 店商品 → 伝票No → 数量 → 日付2つ → 便=1 → コメント → CSV → gz → GCS → end
Layer② 対象外。