## ②GAP分析書(kankoku.txt)
GAP分析書 — 発注勧告当日（kankoku.txt）
改訂 2026-10-19 / Sinops-24 発注勧告 当日 kankoku.txt / 復路 Sinops → TRIAL / Layer① は 25 と共通 1 ジョブ / 根拠: phase2-detail-design/DD の IF詳細設計書（2026-10-17 まで）
判定: ○ 直連携 △ 変換・編集 ― 固定値または送らない ✕ 未確定（GAP）
No | 優先度 | 対象 | 現状 | 要件 | 対応方針 | ステータス | 参照
K-01 | ★高 | 店CD桁 | Sinops 6桁 | 着地 4桁 | 統合後コード。独自切捨てなし。実桁は統合結果待ち | 一部確定 | TBD-01
K-02 | ★高 | 商品コード | Sinops 13桁 | SireJAN 20桁 | 統合後。独自変換なし。先頭ゼロ保持 | 一部確定 | TBD-11
K-03 | ★高 | 仕入先 | Sinops 9桁 | ベンダー 8桁 | 統合後。独自切捨てなし | 一部確定 | TBD-08
K-04 | — | 数量 | 発注バラ数 | 推奨発注数量 | ×1000 しない。整数倍なら可。丸めない | 完了 | R04 / G04
K-05 | — | Ordertype | Sinops に項目なし | 0=非日配、1=日配または生鮮 | 部門は勧告の西友中分類。01→0、02→1、03→1。商品マスタは見ない | 完了 | R07 / TBD-18
K-06 | ★最高 | 更新日 | 発注日が候補 | 固定長8・必須 | 業務日か DB 更新日か。09 の状態は完了、回答は空、マッピングは未確定 | 未確定 | TBD-10
K-07 | ★高 | 採用判定 | 当日と昨日の翌日以降が両方あり得る | 1本だけ採用 | Layer① 共通 1 ジョブ。締切までに当日があれば当日、無ければ昨日の翌日以降。2本は重ねない。締切時刻は例 6:00 のまま | 一部確定 | TBD-13 / TBD-19
K-08 | ★高 | 同一キー | BranchCD+SireJAN | 最終 1 件の決め方 | 未着手 | 未着手 | TBD-12
K-09 | ★高 | ファイル形式 | 固定長混在（数量だけ可変） | 文字コード・改行・区切り | UTF-8 / LF は候補。区切りは未決 | 未着手 | TBD-07 / TBD-15
K-10 | ★高 | 時刻 | 勧告計算後 | Layer③ 配置時刻と Layer① プル窓 | 未着手 | 未着手 | TBD-02
K-11 | ★中 | 再送 | 同一業務日の再実行 | 上書きか新規か | 未着手。同名上書きだと履歴は残らない | 未着手 | TBD-03
K-12 | ★中 | 0件 | 勧告 0 件 | 空ファイルを出すか | 未着手 | 未着手 | TBD-16
K-13 | ★中 | 変換エラー | コード不一致・整数倍でない・部門が引けない | ファイル中断かレコード退避か | 未着手 | 未着手 | TBD-17 / ER-005 / ER-007
K-14 | ★低 | 件数 | 未記載 | 想定件数・データ量 | 未着手 | 未着手 | TBD-14
K-15 | ★高 | Sinops送信先 | Layer③ 送信元が【要確認】 | Sinops が置く場所 | 受信側（連携用GCS）は確定。Sinops 側の置き場は未記入 | 要確認 | 05 Layer③
K-16 | — | 西友GCS | — | gz と空の .end | 当日 kankoku_YYYYMMDDhhmmss.gz / kankoku.end。翌日以降は subkankoku | 完了 | TBD-04 / TBD-05
K-17 | — | 着地 | — | LV3 の SIREJAN | 当日採用: .../SIREJAN_RCMDORDER_LAST/YYYYMMDD/。翌日以降採用: .../SIREJAN_RCMDORDER_LAST_SUB/YYYYMMDD/。着地は gz ではない | 完了 | TBD-06
受信: ods-seiyu-prod/LM0026_IF0079_101(連番)/YYYYMMDD/kankoku_YYYYMMDDhhmmss.gz
着地（当日採用時）: md-data-integration-prod/LV3/SIREJAN_RCMDORDER_LAST/YYYYMMDD/
Layer③ は変換しない。Layer② 対象外。